## II1
Gabinete de Coordinación de Politicas Sociales
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2013)
Informe de Avances Primer Trimestre Enero-Marzo 2013
ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES
Código: II.1
Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional
Objetivo: Gestión Eficiente y de Calidad
Cód-Resultados | Resultados Institucionales | Cód-Productos | Indicadores Productos Departamentales | Cod Actividad | Actividades Principales | Responsable | Medio de Verificación | 1er Trimestre.
[8 empty] | Metas | Resultados | % | Comentarios
II.1.A | Implementado un Programa de Pasantías de verano para los hijos de empleados de la ADESS. | II.1.A.1 | Veinte (20) pasantías realizadas el mes de Junio del 2013. | II.1.A.1.1 | Coordinación del Programa. | Gerencia de Recursos Humanos. | Listados de distribución por área de los participantes en la pasantía. |  |  |  | Esta Actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en cuestión.
|  |  |  | II.1.A.1.2 | Implementación del Programa. | Gerencia de Recursos Humanos. | Listado de participación y Relación de acuse de recibo incentivos entregados. |  |  |  | Esta Actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en cuestión.
II.1.B | Implementado un Plan de Salud, Protección y Bienestar en el trabajo. | II.1.B.1 | 100% del personal con evaluaciones médicas realizadas a finales del mes de Junio del año 2013 | II.1.B.1.1 | Evaluación de la situación actual del personal en cuanto a la salud y actividad física. | Gerencia de Recursos Humanos. | Informe sobre Encuestas realizadas. | Realizar diagnostico preliminar de la salud de los empleados mediante aplicación de encuesta. | 90% de los empleados encuestados | 100%
|  |  |  | II.1.B.1.2 | Evaluación de la salud de los empleados. | Gerencia de Recursos Humanos. | Informe de Operativo medico realizado. | Realizar operativo medico con los empleados que incluye: consulta cardiovascular, calculo de perfil antropometrico, glicemia capilar. | 90% de los empleados evaluados. | 50%
|  | II.1.B.2 | 100% del personal capacitado y concienciado en asuntos de salud física y mental a finales del año 2013 | II.1.B.2.1 | Programa de salud físico-corporal. | Gerencia de Recursos Humanos. | Informe sobre charlas y talleres impartidos relacionados al tema/ Materiales Informativos promocionales del tema suministrados al personal. | Impartir Charla de Alimentación Saludable para la prevención de enfermedades, dividida en dos tandas. | 90% de los empleados tomaron la charla. | 25%
|  | II.1.B.3 | 100% del personal capacitado y concienciado en asuntos de salud física y mental a finales del año 2013 | II.1.B.3.1 | Programa de salud emocional y psicológica. | Gerencia de Recursos Humanos. | Registro de consultas realizadas por el Psicólogo. | Habilitar los servicios de terapia psicólogica para uso gratuito de los empleados y ponerlos al tanto de la disponibilidad de los mismos. | Psicologo disponible para realizar consultas y varios empleados consultados. | 10%
|  |  |  | II.1.B.3.2 | Programa de actividades físicas y recreativas. | Gerencia de Recursos Humanos. | Listado de actividades realizadas/ Imágenes de las actividades realizadas ( fotografías, videos) |  |  |  | Esta Actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en cuestión.
|  |  |  | II.1.B.3.3 | Programa de Orientación para la gestión de la asistencia médica y retroalimentación. | Gerencia de Recursos Humanos. | Listado de asistencia a charla especializada en el tema. |  |  |  | Esta Actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en cuestión.
|  |  |  | II.1.B.3.4 | Diseñar políticas y procedimientos internos para garantizar la aplicación de acciones que contribuyan a la preservación del medio ambiente. | Gerencia de Recursos Humanos/Gerencia Desarrollo Organizacional. | Manual de políticas y procedimientos elaborado y aprobado. Listado de asistentes a taller de sociabilización con las áreas.
II.1.C | Implementado un Plan de Concienciación sobre medio ambiente y responsabilidad social en la Entidad. | II.1.C.1 | 100% del personal de la ADESS capacitado sobre responsabilidad social y conservación del medio ambiente, en el 1er trimestre del 2013. I.4.3.2. Taza de ahorro de energía alcanza un 30% a finales del año 2013. | II.1.C.1.1 | Realizar campaña de concienciación sobre ahorro de energía y responsabilidad social. | Gerencia de Recursos Humanos. | Lista de asistentes sesiones de capacitación/ Reporte sobre materiales informativo promocionales difundidos. |  |  | 0% | Las actividades programadas para ser ejecutadas en el trimestre no pudieron ser realizadas y las mismas se reprogramarán para el segundo trimestre.
|  | II.1.C.2 | 2,000 arboles sembrados en zona seleccionada a finales del año 2013. | II.1.C.2.1 | Realizar actividad de reforestación colaboradores ADESS. | Gerencia de Recursos Humanos | Lista de asistentes a la actividad Imágenes audiovisuales de la actividad (Fotos-videos) |  |  |  | Esta Actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en cuestión.
II.1.D | Implantado programa de capacitación y formación integral al personal para completar las competencias requeridas actitudinales y técnicas. | II.1.D.1 | 80% del personal capacitado durante el año 2013. | II.1.D.1.1 | Detectar necesidades prioritarias de capacitación. | Gerencia de Recursos Humanos. | Informe de Levantamiento de necesidades por puesto de trabajo/ Resultado de las evaluaciones de desempeño. | Realizar un informe de levantamiento de necesidades de capacitación en cada una de las Direcciones de la Entidad, tomando en cuenta los resultados de la última evaluación de desempeño y los requerimientos propios de cada puesto de trabajo. | Informe de necesidades elaborado en 3 de las 4 Direcciones que actualmente tiene la Entidad. | 75%
|  |  |  | II.1.D.1.2 | Planificar capacitación. | Gerencia de Recursos Humanos. | Cronograma de capacitación. | Elaborar el cronograma de las diferentes capacitaciones a ser impatirdas en el año. | Cronograma elaborado para el 1er trimestre del año. | 100%
|  | II.1.D.2 | 80% del personal capacitado en las debilidades encontradas , durante el año 2013. | II.1.D.2.1 | Implementar capacitación. | Gerencia de Recursos Humanos. | Lista de asistencia a las capacitaciones/ Certificados emitidos a los participantes. | Realizar las capacitaciones planificadas. | 6 capacitaciones coordinadas y ejecutadas en el 1er trimestre del año. | 25%
|  | II.1.D.3 | Numero de reuniones realizadas para cineforum durante el año 2013. | II.1.D.3.1 | Cineforum. | Gerencia de Recursos Humanos. | Lista de personal participante |  |  | 0% | Las actividades programadas para ser ejecutadas en el trimestre no pudieron ser realizadas y las mismas se reprogramarán para el segundo trimestre.
|  | II.1.D.4 | Número de reuniones del circulo de lectura efectuadas durante el año 2013. | II.1.D.4.1 | Circulo de Lectura. | Gerencia de Recursos Humanos. | Lista de personal participante. Retroalimentación a los demás miembros de la Entidad de los libros discutidos. |  |  | 0% | Las actividades programadas para ser ejecutadas en el trimestre no pudieron ser realizadas y las mismas se reprogramarán para el segundo trimestre.
|  |  |  | II.1.D.4.2 | Retroalimentación efectiva de los capacitados al resto del personal. | Gerencia de Recursos Humanos. | Listado de personal asistente a Talleres impartidos. |  |  |  | Esta Actividad será eliminada del proyecto, ya que la misma se considera de operatividad continua.
II.1.E | Implantado un Sistema de Evaluación, Monitoreo y Administración de Riesgos de la gestión institucional. | II.1.E.1 | I. 5.1 Diseño de la metodología para la administración de los riesgos de gestión institucional, a finales del segundo trimestre del 2013. | II.1.E.1.1 | Diseño de la Metodología para evaluación y monitoreo de los riesgos. | Gerencia de Riesgo y Control | Manual para la Administración de los riesgos realizado . |  |  |  | Este proyecto será eliminado, ya que luego de ser analizado con las partes implicadas, se concluyó que el mismo no cumple con las caracteristicas propias que definen un proyecto, pues la gran mayoria de sus actividades y tareas son operaciones que se realizan en el dia dia del área que lo plantea.
|  |  |  | II.1.E.1.2 | Actualizar los procesos de Riesgo y Control acorde a la nueva metodología. | Gerencia de Riesgo y Control y Gerencia de Procesos | Manuales de Procedimientos actualizados y aprobados.
|  | II.1.E.2 | I. 5.2 Ejecución de la metodología para la administración de los riesgos de gestión institucional, a finales del segundo trimestre del 2013. | II.1.E.2.1 | Implantar las herramientas tecnológicas para el monitoreo de los Riesgos. | Gerencia de Riesgo y Control/DTI | Informe sobre funcionamiento de las Herramienta tecnológicas.
II.1.F | Plan de acción implantado para las áreas de mejoras detectadas en la autoevaluación del Modelo CAF. | II.1.F.1 | Plan de acción para las áreas de mejoras detectadas en la autoevaluación del Modelo Caf implantado en la Entidad 100% a finales del 2013 | II.1.F.1.1 | Implementar Plan de Mejora. | Gerencia Desarrollo Organizacional | Informe sobre implantación Plan de Mejora |  |  | 0% | Esta actividad no pudo ser ejecutada en el trimestre, debido a que los Miembros del Comité de Calidad fueron designados a ejecutar otras prioridades de la Entidad. Las fechas de su ejecución se reprogramarán para el segundo trimestre.
|  |  |  | II.1.F.1.2 | Evaluar ejecución del Plan de Mejora. | Gerencia Desarrollo Organizacional | Informes de evaluación de las mediciones realizadas. |  |  | 0% | Esta actividad depende de la anterior, osea la puesta en práctica del Plan de Mejora, que aun no se ha ejecutado, lo cual impide el avance de esta actividad. Las fechas de su ejecución se reprogramarán para el segundo trimestre.
|  |  |  | II.1.F.1.3 | Medir Impacto del Plan en las áreas de mejora detectadas. | Gerencia Desarrollo Organizacional | Informes de evaluación de los resultados obtenidos. |  |  |  | Esta Actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en cuestión.
II.1.G | Implantada Carta Compromiso dentro de la Entidad para garantizar la satisfacción de niveles específicos de calidad a los ciudadanos/clientes | II.1.G.1 | Carta Compromiso implantada en la Entidad a finales del año 2013 | II.1.G.1.1 | Formación Equipos de Trabajo. | Dirección Planificación y Desarrollo/Gerencia Desarrollo Organizacional | Lista de miembros del Equipo de trabajo conformado. |  |  | 0% | La actividad no pudo ser ejecutada ya que el personal que se encargaría de la ejecución de la misma ¨Analista de Medición, Analisis y Mejoramiento Organizacional¨ fue contratado a inicios del mes de abril. Las fechas de su ejecución se reprogramarán para el segundo trimestre.
|  |  |  | II.1.G.1.2 | Identificar datos generales, procesos y servicios de la Entidad. | Gerencia Desarrollo Organizacional | Tablas de relación procesos-servicios de la Entidad elaborada y aprobada. | Elaboración y aprobación tabla de relación servicios-procesos ADESS. | Tabla elaborada en un 50%. | 50%
|  |  |  | II.1.G.1.3 | Establecer Estándares de calidad de los servicios prestados por la Entidad. | Gerencia Desarrollo Organizacional | Informe sobre Cuestionarios aplicados a los BTH/ Informe de análisis de las informaciones recopiladas/ Informe sobre atributos de calidad definidos de los servicios a prestar por la Entidad/ Informe sobre Indicadores establecidos para medir cada uno de los atributos y estándares de calidad. |  |  | 0% | La actividad no pudo ser ejecutada ya que el personal que se encargaría de la ejecución de la misma ¨Analista de Medición, Analisis y Mejoramiento Organizacional¨ fue contratado a inicios del mes de abril. Las fechas de su ejecución se reprogramarán para el segundo trimestre.
|  |  |  | II.1.G.1.4 | Definir las modalidades de consulta y participación de los ciudadanos con la Entidad. | Gerencia Desarrollo Organizacional/Gerencia Beneficiario Tarjeta Habiente | Manual de procedimiento para trámites de quejas y sugerencias recibidas elaborado y aprobado. |  |  | 0% | La actividad no pudo ser ejecutada ya que se estan cambiando los formatos a todos los procedimientos, formularios y descripciones de puesto de la Entidad,asi como se esta coordinando con las áreas involucradas para el diseño y documentación de este proceso. Las fechas de su ejecución se reprogramarán para el segundo trimestre.
|  |  |  | II.1.G.1.5 | Elaborar diseño de la Carta Compromiso. | Gerencia Desarrollo Organizacional | Carta Compromiso diseñada. |  |  |  | Esta Actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en cuestión.
|  |  |  | II.1.G.1.6 | Realizar reunión de revisión de carta compromiso con los miembros del Comité de Calidad. | Gerencia Desarrollo Organizacional/COMITÉ de Calidad | Documento de Carta compromiso revisado con ajuste revisado / Carta compromiso autorizada y divulgada a toda la Entidad. |  |  |  | Esta Actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en cuestión.
II.1.H | Implantada una Gestión de medición continua de los procesos de la Entidad basada en indicadores de desempeño. | II.1.H.1 | Procesos evaluados con metodología implementada en un 100% a finales de septiembre 2013. | II.1.H.1.1 | Estandarizar el proceso a seguir para la medición de los procesos. | Dirección de Planificación y Desarrollo/Gerencia Recursos Humanos/Gerencia Desarrollo Organizacional | Documento elaborado y socializado sobre la utilizacion de los procesos/ Personal contratado para realizar medición de los procesos/ Capacitado personal contratado para realizar medición de procesos. |  |  |  | La actividad no pudo ser ejecutada ya que el personal que se encargaría de la ejecución de la misma ¨Analista de Medición, Analisis y Mejoramiento Organizacional¨ fue contratado a inicios del mes de abril. Las fechas de su ejecución se reprogramarán para el segundo trimestre.
|  |  |  | II.1.H.1.2 | Implantar herramientas para monitorear y controlar el desempeño de los procesos. | Gerencia Desarrollo Organizacional | Registro indicadores de desempeño y medios de verificación definidos para aquellos procesos que no lo posean/ Registro indicadores de desempeño y medios de verificación puestos en ejecución. |  |  |  | La actividad no pudo ser ejecutada ya que el personal que se encargaría de la ejecución de la misma ¨Analista de Medición, Analisis y Mejoramiento Organizacional¨ fue contratado a inicios del mes de abril. Las fechas de su ejecución se reprogramarán para el segundo trimestre.
|  |  |  | II.1.H.1.3 | Implementar Plan de Medición anual de todos los procesos claves de la Entidad a través del sistema diseñado. | Gerencia Desarrollo Organizacional | Informe de visitas realizadas a las áreas para medir procesos/ Informes de los resultados obtenidos en las evaluaciones. |  |  |  | Esta Actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en cuestión.
|  |  |  | II.1.I.1.1 | Elaborar requerimiento para la Instalación de la Escalera de Emergencia. | División de Servicios Generales/Dirección Financiera Administrativa. | Docento de Requerimiento realizado. | Preparar los requerimientos de justificación de necesidad de instalación de Escalera de Emergencia en la edificación principal de la Entidad. | Requerimiento elaborado. | 100%
|  |  |  | II.1.I.1.2 | Aprobación requerimiento por parte de las autoridades competentes de la Entidad para contratación firma para diseño arquitectonico. | División de Servicios Generales /Dirección Financiera Administrativa./Dirección General. | Copia de documento de tramite interno remitido al Director de la DFA/ Copia de documento de tramite interno remitido al Director General/ Documento aprobado por la Dirección General. | Obtener la Aprobación del Director Financiero Administrativo y del Director General. | Ambas aprobaciones obtenidas. | 100%
II.1.I | Sistema de Seguridad Institucional instalado para garantizar la integridad fisica de los trabajadores y de las instalaciones de la Entidad. | II.1.I.1 | Sistema de Seguridad para protección fisica de los trabajadores y las instalaciones fisicas de la ADESS instalado y funcionando correctamente a finales de septiembre 2013. | II.1.I.1.3 | Elaboración de Diseño Arquitectonico, cálculo estructural y presupuesto base. | División de Servicios Generales/Dirección Financiera Administrativa/ | Planos y diseño arquitectonico elaborado. |  |  |  | Esta Actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en cuestión.
|  |  |  | II.1.I.1.4 | Elaborar Concurso por Comparación de Precios. | División de Servicios Generales/Dirección Financiera Administrativa/Dirección de Planficación y Desarrollo, Comité de Compras y Licitaciones. | Pliego de Condiciones Elaborado/Publicación llamado a concurso/ Propuestas recibidas/ Copia de acto de adjudicación. |  |  |  | Esta Actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en cuestión.
|  |  |  | II.1.I.1.5 | Implementación medidas de contingencia ante posibles desastres. | División de Servicios Generales/Dirección Financiera Administrativa/ | Informe de resultado de fastores de riesgo identificados/áres del edificio debidamente señalizadas/equipos de prevención de siniestros adquiridos e instalados. |  |  |  | Esta Actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en cuestión.

## II11
Gabinete de Coordinación de Politicas Sociales
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2013)
Informe de Avances Primer Trimestre Enero-Marzo 2013
ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES
Código: II.1.1
Eje Estrategico: Fortalecimiento Institucional
Objetivo: Gestión Eficiente y de Calidad
Cód-Resultados | Resultados Institucionales | Cód-Productos | Indicadores Productos Departamentales | Cod Actividad | Actividades Principales | Responsable | Medio de Verificación | 1er Trimestre.
[8 empty] | Metas | Resultados | % | Comentarios
II.1.1.1 | Implantado un plan de Continuidad de Negocios como medida de Contingencia en la ADESS. | II.1.1.1.A.1 | Plataforma tecnológica, de equipos, sistemas y metodología implantada en un 100% a finales del 2013 | II.1.1.1.1 | Diseñar una infraestructura de equipos y servicios tecnológicos, que garanticen la continuidad de las actividades operativas de la Entidad ante eventualidades que afecten los sistemas tecnológicos de la Oficina Principal. | Departamento de Sistemas Redes y Soporte | Informe técnico |  |  | 0% | La Dirección responsable de ejecutar el proyecto presento un informe donde plantea que la actividad no presenta ningun avance en el trimestre debido a que el proyecto no ha sido formalizado debidamente.
|  |  |  | II.1.1.1.2 | Desarrollar las medidas preventivas que sirvan de base para la elaboración de las estrategias de recuperación. | Departamento de Sistema Redes y Soporte | Informe técnico |  |  | 0% | La Dirección responsable de ejecutar el proyecto presento un informe donde plantea que la actividad no presenta ningun avance en el trimestre debido a que el proyecto no ha sido formalizado debidamente.
|  |  |  | II.1.1.1.3 | Realizar un análisis de riesgo de los sistemas e infraestructura tecnológica que sirvan de base para identificar los productos y servicios clave de la Institución. | Departamento de Sistema Redes y Soporte Departamento de Riesgo y Control | Informe técnico |  |  | 0% | La Dirección responsable de ejecutar el proyecto presento un informe donde plantea que la actividad no presenta ningun avance en el trimestre debido a que el proyecto no ha sido formalizado debidamente.
|  |  |  | II.1.1.1.4 | Disponer de los equipos y servicios tecnológicos requeridos para implementar un plan de contingencia en un sitio remoto que garantice la continuidad de las actividades operativas de la Entidad ante eventualidades que afecten los sistemas tecnológicos de la Oficina Principal. | Departamento de Sistema Redes y Soporte | Conduce de entrega de equipos comprados - Informe tecnico de equipos instalados / Contrato de servicios de comunicación adquiridos/ Informe tecnico de servicios de comunicacion instalados |  |  |  | Esta actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en cuestión.
|  |  |  | II.1.1.1.5 | Diseñar y probar un plan de Recuperación de Desastres para su ejecución desde el sitio remoto, que permita en muy corto tiempo, restaurar, por lo menos, los servicios básicos que brinda la Entidad. | Departamento de Sistema Redes y Soporte | Informe técnico (incluye el diseño y el informe de pruebas de conectividad y restauración) |  |  |  | Esta actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en cuestión.
|  |  |  | II.1.1.1.6 | Implementar de manera efectiva las configuraciones requeridas en los equipos tecnológicos que comprenderán la infraestructura de equipos de contingencia tecnológica. | Departamento de Sistema Redes y Soporte | Informe técnico de Sistemas Operativos y Aplicaciones operando |  |  |  | Esta actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en cuestión.
|  |  |  | II.1.1.1.7 | Instalar de manera efectiva los equipos y servicios tecnológicos que comprenderán la infraestructura de contingencia tecnológica en la localidad externa. | Departamento de Sistema Redes y Soporte | Informe sobre equipos instalados y en uso |  |  |  | Esta actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en cuestión.
II.1.1.2 | Implantadas normas y Políticas tecnológicas basadas en los estándares de la industria (2da fase) | II.1.1.2.A.1 | I.1.2. Elaborado en un 100% el Manual de normas y políticas tecnológicas para administración de los recursos y servicios tecnológicos a finales del segundo trimestre del año 2013. | II.1.1.2.1 | Elaborar y actualizar los procesos, procedimientos, normativas y políticas del área de tecnología de la información. | Departamento de Sistema Redes y Soporte/ Departamento de Desarrollo Organizacional | Informe técnico |  |  | 0% | La Dirección responsable de ejecutar el proyecto presento un informe donde plantea que la actividad no presenta ningun avance en el trimestre debido a que el proyecto no ha sido formalizado debidamente.
|  | II.1.1.2.A.2 | I.1.2.2 Socializado en un 100% el Manual de normas y políticas tecnológicas para administración de los recursos y servicios tecnológicos a finales del segundo trimestre del año 2013. | II.1.1.2.2 | Oficializar e implantar las normas y políticas tecnológicas desarrolladas. | Departamento de Sistema Redes y Soporte/ Departamento de Desarrollo Organizacional | Documento de normas y políticas en uso/ Informe Técnico/ Correo electrónico con notificación a todo los usuarios de la implantación de las normas. |  |  | 0% | La Dirección responsable de ejecutar el proyecto presento un informe donde plantea que la actividad no presenta ningun avance en el trimestre debido a que el proyecto no ha sido formalizado debidamente.
|  |  |  | II.1.1.2.3 | Capacitar y concienciar a los usuarios con el uso de las normas y políticas tecnológicas. | Departamento de Sistema Redes y Soporte | Informe técnico/ Lista de chequeo de aceptación por parte de los usuarios y de haber recibido la inducción. (Certificación) |  |  | 0% | La Dirección responsable de ejecutar el proyecto presento un informe donde plantea que la actividad no presenta ningun avance en el trimestre debido a que el proyecto no ha sido formalizado debidamente.
|  |  |  | II.1.1.2.4 | Implantar los mecanismos capaces de medir y detectar la violación de las normas tecnológicas. | Departamento de Sistema Redes y Soporte | Informe técnico con pantallas de Aplicaciones instaladas y configuradas correctamente. |  |  |  | Esta actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en cuestión.
|  |  |  | II.1.1.2.5 | Implantar un comité de seguridad tecnológica que brinde mayor control a las decisiones tomadas relativas al cumplimiento de las normas y políticas tecnológicas desarrolladas. | Departamento de Sistema Redes y Soporte, DTI | Informe técnico (incluye, votación de miembros y selección, normas desarrolladas y aprobadas) |  |  |  | Esta actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en cuestión.
|  |  |  | II.1.1.2.6 | Diseñar metodología y calendarización para el control de cambios y revisiones de las normas, políticas y estándares elaborados. | Departamento de Sistema Redes y Soporte | Informe técnico (documento de diseño, formulario de control de cambio elaborado) |  |  |  | Esta actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en cuestión.
II.1.1.3 | Fortalecida la Infraestructura Tecnológica para optimización de los Servicios | II.1.1.3.A.1 | Actualizada la infraestructura de los equipos, aplicaciones y servicios tecnológicos de la institución, a un 100%, al finalizar el segundo trimestre del 2013. | II.1.1.3.1 | Diseñar una infraestructura de equipos, aplicaciones y servicios tecnológicos óptimos y modernos que garanticen la continuidad de las operaciones tecnológicas de la Entidad. | Departamento de Sistema Redes y Soporte | Informe técnico |  |  | 0% | La Dirección responsable de ejecutar el proyecto presento un informe donde plantea que la actividad no presenta ningun avance en el trimestre debido a que el proyecto no ha sido formalizado debidamente.
|  | II.1.1.3.A.2 | Ampliada la infraestructura de los equipos, aplicaciones y servicios tecnológicos de la institución, a un 100%, al finalizar el segundo trimestre del 2013. | II.1.1.3.2 | Solicitar y recibir de manera adecuada los entrenamientos requeridos para implantar correctamente las implementaciones de una infraestructura de equipos, aplicaciones y servicios tecnológicos óptimos. | Departamento de Sistema Redes y Soporte, BID | Formulario de solicitud/ Informe Técnico/ Certificaciones de asistencia. |  |  | 0% | La Dirección responsable de ejecutar el proyecto presento un informe donde plantea que la actividad no presenta ningun avance en el trimestre debido a que el proyecto no ha sido formalizado debidamente.
|  |  |  | II.1.1.3.3 | Actualizar de manera adecuada los equipos tecnológicos operantes asignados a los usuarios finales y áreas comunes de la Oficina Principal de la Institución. | Departamento de Sistema Redes y Soporte. | Informe Técnico. |  |  |  | Esta actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en cuestión.
|  |  |  | II.1.1.3.4 | Actualizar de manera adecuada los equipos, aplicaciones y servicios tecnológicos operantes en el centro de cómputos en el site de contingencia de la Entidad. | Departamento de Sistema Redes y Soporte, proveedor externo. | Informe técnico |  |  |  | Esta actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en cuestión.
|  |  |  | II.1.1.3.5 | Actualizar de manera adecuada los equipos, aplicaciones y servicios tecnológicos operantes en el centro de cómputos de la Oficina Principal de la ADESS. | Departamento de Sistema Redes y Soporte, proveedor externo | Informe Técnico |  |  |  | Esta actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en cuestión.
II.1.1.4 | Implementado un Data Center basado en estándares internacionales (2da fase) | II.1.1.4.A.1 | Reestructurado un 100% el centro de cómputos de la ADESS bajo los estándares y normas internacionales a finales del primer trimestre del año 2013. | II.1.1.4.1 | Documentar por medio de manuales los procesos, normas y políticas de uso y administración de los recursos y servicios tecnológicos implementados en el nuevo Data Center de la Entidad. | Departamento de Sistema Redes y Soporte/ Departamento de Desarrollo Organizacional | Documento de Procesos/ Informe Técnico. |  |  | 0% | La Dirección responsable de ejecutar el proyecto presento un informe donde plantea que la actividad no presenta ningun avance en el trimestre debido a que el proyecto no ha sido formalizado debidamente.
|  |  |  | II.1.1.4.2 | Elaborar y poner en funcionamiento las normas y políticas para el manejo y administración efectivos de los recursos tecnológicos del nuevo Data Center. | Departamento de Sistema Redes y Soporte/ Departamento de Desarrollo Organizacional | Documento de Registro/Informe Técnico. |  |  | 0% | La Dirección responsable de ejecutar el proyecto presento un informe donde plantea que la actividad no presenta ningun avance en el trimestre debido a que el proyecto no ha sido formalizado debidamente.
|  |  |  | II.1.1.4.3 | Elaborar y poner en funcionamiento las normas y políticas para el alojamiento y administración de los recursos tecnológicos de las Entidades vinculadas a la ADESS, los cuales serán colocados en el nuevo Data Center como medida de contingencia para dichas Entidades. | Departamento de Sistema Redes y Soporte, Entidades Afines | Informe Técnico/ Documento de Procesos y normas elaboradas. |  |  | 0% | La Dirección responsable de ejecutar el proyecto presento un informe donde plantea que la actividad no presenta ningun avance en el trimestre debido a que el proyecto no ha sido formalizado debidamente.
|  |  |  | II.1.1.4.4 | Acompañar y supervisar a los técnicos de las instituciones afines para la instalación de los equipos y servicios contratados por estas para ser implantado en el nuevo Datacenter ubicado en la nueva localidad de la ADESS. | Departamento de Sistema Redes y Soporte | Documento de Registro / Informe Técnico. |  |  | 0% | La Dirección responsable de ejecutar el proyecto presento un informe donde plantea que la actividad no presenta ningun avance en el trimestre debido a que el proyecto no ha sido formalizado debidamente.
|  |  |  | II.1.1.4.5 | Acondicionar con los equipos y periféricos requeridos el ambiente de producción del data center de ADESS | Departamento de Sistema Redes y Soporte | Documento de Registro/ Informe Técnico |  |  | 0% | La Dirección responsable de ejecutar el proyecto presento un informe donde plantea que la actividad no presenta ningun avance en el trimestre debido a que el proyecto no ha sido formalizado debidamente.
II.1.1.5 | Fortalecida la Seguridad de las Tecnologías de Información y Comunicación. | II.1.1.5.A.1 | I.1.5. Sistema de Seguridad para las áreas de Tecnologías de la Información y Comunicación instalado en la ADESS en un 100% a finales del segundo trimestre del año 2013. | II.1.1.5.1 | Elaborar un diseño de la infraestructura tecnológica de la institución orientada al fortalecimiento de la seguridad tecnológica ante amenazas informáticas que además minimice los riesgos de una ingeniería social. | Departamento de Sistema Redes y Soporte, BID | Informe Técnico |  |  | 0% | Según informe emitido por la Dirección responsable de ejecutar el proyecto el mismo no presenta a avances debido a que será financiado y administrado a través de la UTP del GASO, la cual no ha confirmado la fecha de ejecución, aunque según cronograma debía inicar en el primer trimestre.
|  |  |  | II.1.1.5.2 | Solicitar y recibir de manera adecuada los recursos tecnológicos de seguridad solicitados. | Departamento de Sistema Redes y Soporte, BID | Documento de solicitud y de registro/ Informe Técnico. |  |  | 0% | Según informe emitido por la Dirección responsable de ejecutar el proyecto el mismo no presenta a avances debido a que será financiado y administrado a través de la UTP del GASO, la cual no ha confirmado la fecha de ejecución, aunque según cronograma debía inicar en el primer trimestre.
|  |  |  | II.1.1.5.3 | Elaborar las documentaciones y normativas requeridas que permitan formalizar y estandarizar las customizaciones y la implementación de una solución de seguridad tecnológica. | Departamento de Sistema Redes y Soporte/ Departamento de Desarrollo Organizacional, BID | Documento de Procesos / Informe Técnico |  |  |  | Esta actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en cuestión.
|  |  |  | II.1.1.5.4 | Implantar una solución de seguridad tecnológica que permita minimizar las amenazas informáticas que además minimice los riesgos de una ingeniería social. | Departamento de Sistema Redes y Soporte, BID | Documento de Procesos / Informe Técnico |  |  |  | Esta actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en cuestión.
|  |  |  | II.1.1.5.5 | Solicitar y recibir las capacitaciones requeridas para la administración efectiva de la solución de seguridad tecnológica requerida. | Departamento de Sistema Redes y Soporte, BID | Formulario de Solicitud/ Informe técnico / Certificaciones de asistencia/Reporte de Sistema en funcionamiento |  |  |  | Esta actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en cuestión.
|  |  |  | II.1.1.5.6 | Inducir a los usuarios de la institución con las técnicas utilizadas por los hackers para manipular y robar información personal e institucional. | Departamento de Sistema Redes y Soporte, BID | Formulario de solicitud para inducción/ Informe técnico/ Certificaciones de asistencia |  |  |  | Esta actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en cuestión.
II.1.1.6 | Mejorada la Gestión de las TIC para las entidades que conforman el Sistema de Proteccion Social. | II.1.1.6.A.1 | Desarrollados en un 100% los Procesos de gestión sobre TICs para las entidades que conforman el Sistema de Protección Social, a finales del segundo trimestre del año 2013 | II.1.1.6.1 | Definir los procesos, procedimientos, políticas e indicadores a implementar | Departamento de Sistema Redes y Soporte/ Departamento de Desarrollo Organizacional, BID | Documento de Procesos/ Informe Técnico |  |  | 0% | Según informe emitido por la Dirección responsable de ejecutar el proyecto el mismo no presenta a avances debido a que será financiado y administrado a través de la UTP del GASO, la cual no ha confirmado la fecha de ejecución, aunque según cronograma debía inicar en el primer trimestre.
|  | II.1.1.6.A.2 | Desarrollados en un 100% software de gestión sobre TIC s para las entidades que conforman el Sistema de Protección Social, a finales del segundo trimestre del año 2013 | II.1.1.6.2 | Elaborar y ejecutar un plan de capacitación para la gestión de las TIC al personal de Tecnología de la información y prepararlos para los exámenes requeridos para su certificación. | Departamento de Sistema Redes y Soporte, BID | Documento de Registro/ Informe Técnico |  |  | 0% | Según informe emitido por la Dirección responsable de ejecutar el proyecto el mismo no presenta a avances debido a que será financiado y administrado a través de la UTP del GASO, la cual no ha confirmado la fecha de ejecución, aunque según cronograma debía inicar en el primer trimestre.
|  | II.1.1.6.A.3 | I.1.6.3 Desarrollados en un 100% la capacitación de gestión sobre TIC s para las entidades que conforman el Sistema de Protección Social a finales del segundo trimestre del año 2013 | II.1.1.6.3 | Capacitar a los empleados de la dirección de TIC en el software de gestión TIC, para las entidades que conforman el Sistema de Protección Social. | Departamento de Sistema Redes y Soporte, BID | Documento de Registro/ Certificación |  |  | 0% | Según informe emitido por la Dirección responsable de ejecutar el proyecto el mismo no presenta a avances debido a que será financiado y administrado a través de la UTP del GASO, la cual no ha confirmado la fecha de ejecución, aunque según cronograma debía inicar en el primer trimestre.
|  |  |  | II.1.1.6.4 | Capacitar a los empleados de la dirección de TIC en los nuevos procesos, para las entidades que conforman el Sistema de Protección Social. | Departamento de Sistema Redes y Soporte, BID | Documento de Registro/ Certificación |  |  | 0% | Según informe emitido por la Dirección responsable de ejecutar el proyecto el mismo no presenta a avances debido a que será financiado y administrado a través de la UTP del GASO, la cual no ha confirmado la fecha de ejecución, aunque según cronograma debía inicar en el primer trimestre.
|  |  |  | II.1.1.6.5 | Instalar software de gestión TIC de apoyo a los procesos implementados. | Departamento de Sistema Redes y Soporte, BID | Informe Técnico |  |  |  | Esta actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en cuestión.
|  |  |  | II.1.1.6.6 | Implementar el software de gestión TIC en las direcciones de TIC de las entidades que conforman el Sistema de Protección Social. | Departamento de Sistema Redes y Soporte, BID | Informe Técnico |  |  |  | Esta actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en cuestión.
|  |  |  | II.1.1.6.7 | Poner en marcha el software de gestión TIC en las direcciones de TIC de las entidades que conforman el Sistema de Protección Social. | Departamento de Sistema Redes y Soporte, BID | Informe sobre Software Operando |  |  |  | Esta actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en cuestión.
II.1.1.7 | Implementado un Sistema de Control y Elaboración de Cheques y Conciliación de Cuentas Bancarias. | II.1.1.7.A.1 | Solución informática para registro y control de los cheques desarrollada en un 100% para finales del tercer trimestre del año 2013. | II.1.1.7.1 | Diagnosticar las necesidades del área correspondiente | Departamento de Desarrollo de Aplicaciones | Informe Técnico |  |  |  | Esta actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en cuestión.
|  | II.1.1.7.A.2 | Solución informática para registro y control de los cheques puesta en producción en un 100% para finales del tercer trimestre del año 2013. | II.1.1.7.2 | Analiza y diseñar un sistema para el Control y Elaboración de Cheques y Conciliación de Cuentas Bancarias. | Departamento de Desarrollo de Aplicaciones | Publicación de Licitación/ Informe Técnico |  |  |  | Esta actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en cuestión.
|  |  |  | II.1.1.7.3 | Desarrollar y probar el Sistema. | Departamento de Desarrollo de Aplicaciones | Software/ Informe Técnico |  |  |  | Esta actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en cuestión.
|  |  |  | II.1.1.7.4 | Capacitar y colocar en producción la solución desarrollada. | Departamento de Desarrollo de Aplicaciones | Formulario/ Informe técnico/ Certificaciones de asistencia |  |  |  | Esta actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en cuestión.
II.1.1.8 | Implementada versión 2.0 del SIASS. | II.1.1.8.A.1 | Nueva versión del SIASS desarrollada a un 100% al tercer trimestre del año. | II.1.1.8.1 | Diagnosticar las nuevas necesidades y elementos no incluidos en la versión en producción. | Departamento de Desarrollo de Aplicaciones | Informe Técnico |  |  | 0% | Según informe emitido por la Dirección responsable de ejecutar el proyecto el mismo no presenta a avances debido a que a la fecha se está trabajando con proyectos del año 2011¨SIASS-CRM¨ que aún no ha finalizado, esto ha impactado los tiempos y recursos previstos para el desarrollo del proyecto.
|  | II.1.1.8.A.2 | Nueva versión del SIASS implementada a un 100% al tercer trimestre del año. | II.1.1.8.2 | Analiza y diseñar las mejoras y elementos a incluir en la nueva versión, así como de la mejora a la arquitectura de las Bases de Datos. | Departamento de Desarrollo de Aplicaciones | Informe Técnico |  |  |  | Esta activididad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en evaluación.
|  |  |  | II.1.1.8.3 | Desarrollar y probar la nueva versión. | Departamento de Desarrollo de Aplicaciones | Informe Técnico Herramienta Desarrollada |  |  |  | Esta activididad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en evaluación.
|  |  |  | II.1.1.8.4 | Capacitar y colocar en producción la nueva versión desarrollada. | Departamento de Desarrollo de Aplicaciones | Formulario de Solicitud/ Informe técnico Herramienta en funcionamiento/ Certificaciones de asistencia |  |  |  | Esta activididad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en evaluación.
II.1.1.9 | Implementado Sistema de Gestión de Inventarios. | II.1.1.9.A.1 | I.1.9. Desarrollada en un 100% plataforma informática para registro y administración de los inventarios de activos fijos y material gastable, promocional y reutilizable de la ADESS, a finales del tercer trimestre del año 2013. | II.1.1.9.1 | Diagnosticar las necesidades de las áreas interesadas. | Departamento de Desarrollo de Aplicaciones | Informe Técnico |  |  |  | Esta activididad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en evaluación.
|  | II.1.1.9.A.2 | Implementada en un 100% plataforma informática para registro y administración de los inventarios de activos fijos y material gastable, promocional y reutilizable de la ADESS, a finales del tercer trimestre del año 2013. | II.1.1.9.2 | Analizar y diseñar un Sistema de Gestión de Inventarios. | Departamento de Desarrollo de Aplicaciones | Informe Técnico |  |  |  | Esta activididad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en evaluación.
|  |  |  | II.1.1.9.3 | Desarrollar y probar el Sistema. | Departamento de Desarrollo de Aplicaciones | Informe Técnico sobre Software |  |  |  | Esta activididad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en evaluación.
|  |  |  | II.1.1.9.4 | Capacitar y colocar en producción la solución desarrollada. | Departamento de Desarrollo de Aplicaciones | Formulario de solicitud/ Informe técnico/ Certificaciones de asistencia/ Informe sobre Sistema en funcionamiento |  |  |  | Esta activididad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en evaluación.
II.1.1.10 | Migración y Unificación de Bases de Datos | II.1.1.10.A.1 | I.1.10. Diseñado en 100% al finalizar el primer trimestre del año 2013, un plan de migración y unificación de las bases de datos para la ejecución los procesos operativos de la entidad. | II.1.1.10.1 | Diagnostico de los requerimientos para la migración y unificación de las bases de datos. | Departamento de Desarrollo de Aplicaciones | Informe Técnico |  |  | 0% | Según informe emitido por la Dirección responsable de ejecutar el proyecto el mismo no presenta a avances debido a que a la fecha se está trabajando con proyectos del año 2011¨SIASS-CRM¨ que aún no ha finalizado, esto ha impactado los tiempos y recursos previstos para el desarrollo del proyecto.
|  | II.1.1.10.A.2 | I.1.10.1 Ejecutado en 100% al finalizar el primer trimestre del año 2013, un plan de migración y unificación de las bases de datos para la ejecución los procesos operativos de la entidad. | II.1.1.10.2 | Diseñar el plan de migración y unificación de bases de datos que garantice un mejor desempeño de las aplicaciones. | Departamento de Desarrollo de Aplicaciones | Informe Técnico |  |  | 0% | Según informe emitido por la Dirección responsable de ejecutar el proyecto el mismo no presenta a avances debido a que a la fecha se está trabajando con proyectos del año 2011¨SIASS-CRM¨ que aún no ha finalizado, esto ha impactado los tiempos y recursos previstos para el desarrollo del proyecto.
|  |  |  | II.1.1.10.3 | Ejecutar eficientemente y eficazmente el plan de migración y unificación de bases de datos diseñadas. | Departamento de Desarrollo de Aplicaciones | Documento de registro/ Informe técnico |  |  | 0% | Según informe emitido por la Dirección responsable de ejecutar el proyecto el mismo no presenta a avances debido a que a la fecha se está trabajando con proyectos del año 2011¨SIASS-CRM¨ que aún no ha finalizado, esto ha impactado los tiempos y recursos previstos para el desarrollo del proyecto.
II.1.1.11 | Revisado el Historial transaccional de todas la cuentas de los beneficiarios, desde su fecha de apertura hasta el 30/06/2011 para hacerles disponible los Estados de Cuenta. | II.1.1.11.1 | Histórico transaccional conciliado disponible en un 100% en el año 2013. | II.1.1.11.1.1 | Validación archivo historico EF. | Dirección Financiera Administrativa/Gerencia Subsidios | Informe tecnico de resultado final. |  |  | 2% | Luego de que la herramienta tecnologica fuera puesta en producción no permitió la carga de los 11 archivos más grandes, actividad primordial para el avance del proyecto, por lo que es necesario modificar la aplicación creada a fin de ejecutar dicha actividad en su totalidad para poder avanzar con el resto de las ejecutorias del proyecto.
|  |  |  | II.1.1.11.1.2 | Comprobar la coincidencia de los montos totales en archivo historico por EF. | Dirección Financiera Administrativa/Gerencia Subsidios | Informe técnico de resultado final. |  |  |  | Esta activididad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en evaluación.
|  |  |  | II.1.1.11.1.3 | Conciliación individual por cuenta archivo historico. | Dirección Financiera Administrativa/Gerencia Subsidios | Informe técnico de resultado final. |  |  |  | Esta activididad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en evaluación.
II.1.1.12 | Capacitados integralmente los Comercios adheridos a la RAS en el segmento "Colmados" para mejorar el servicio prestado a los BTHs. | II.1.1.12.1 | I.11.1 Comercios Capacitados de manera integral en un 100% a finales del segundo trimestre del 2013 | II.1.1.12.1.1 | Elaborar y formalizar propuesta para el contenido de los talleres de la 2da. Versión del Reglamento RAS. | Gerencia Red Abastecimiento Social | Propuesta elaborada y aprobada. |  |  | 0% | El area responsable del proyecto comunicó que el mismo está siendo revisado y reestructurado, por lo que no presenta avances en su ejecución
|  |  |  | II.1.1.12.1.2 | Impartir talleres. | Gerencia Red Abastecimiento Social | Registros de asistencia a los Talleres, firmados por participantes. |  |  | 0% | El area responsable del proyecto comunicó que el mismo está siendo revisado y reestructurado, por lo que no presenta avances en su ejecución
II.1.1.13 | Disponible un Sistema de Monitoreo Transaccional de los comercios adheridos a la RAS, que permita fortalecer los mecanismos de control de la gestión de los mismos | II.1.1.13.1 | I.11.2 Sistema de Monitoreo Transaccional diseñado e implementado en un 100% en la Entidad a finales del año 2013. | II.1.1.13.1.1 | Formulación de la propuesta de un Sistema de Monitoreo Transaccional. | Gerencia Red Abastecimiento Social/Gerencia Desarrollo Organizacional /Gerencia Riesgo y Control. | Propuesta del sistema elaborada y aprobada. |  |  | 0% | Limitaciones en avance debido a: retraso en la puesta en operación del Proyecto SIASS que ha impedido obtener la estructura sistémica para análisis de la información y lectura correcta de la trama* (*estructura informativa que contiene cada transacción de consumo de subsidio)
|  |  |  | II.1.1.13.1.2 | Evaluación de recursos técnicos existentes para adaptación al desarrollo de un sistema de alerta de transacciones sospechosas. | Dirección Tecnología de la Información/ Gerencia Reb Abasteci miento Social. | Informe técnico de la evaluación de recursos existentes. |  |  | 0%
|  |  |  | II.1.1.13.1.3 | Elaborar Manual definitivo de supervisión de Comercios. | Gerencia Reb Abastecimiento Social/Gerencia Desarrollo Organizacional | Manual de procedimientos para Sistema de Monitoreo Transaccional elaborado y aprobado/Documento Políticas y procedimientos ajustadas al nuevo Manual de Supervisión. |  |  | 0%
II.1.1.14 | Implementado un Sistema de información georeferenciado de comercios adheridos y preseleccionados para optimizar la gestión de la RAS | II.1.1.14.1 | Sistema de información de georeferenciación de comercios implementado en 100% , a finales del tercer trimestre de 2013. | II.1.1.14.1.1 | Captura de información georeferenciada de los comercios a nivel nacional. | GRAS/GLyS | Registro de la información georeferencial de los comercios levantada. |  |  | 0% | Limitaciones en avance debido a: a) no disponibilidad de fondos por entrega tardía de la cuota presupuestaria correspodiente al 1er. Trimestre 2013; y b) Retraso en completar la formación de los equipos de supervisión de la RAS (dotación de personal, vehículos y equipos GPS para la captura de las coordenadas georeferenciales )
|  |  |  | II.1.1.14.1.2 | Adecuación Infraestructura Tecnológica para la implantación del Sistema de Información Geográfica. | DTI/GRAS/GLyS | Informe de adecuacion Herramienta Tecnológica |  |  | 0%
|  |  |  | II.1.1.14.1.3 | Puesta en ejecución del sistema de georeferenciación. | DTI/GRAS/GLyS | Registro de usuarios del servicio capacitados en el uso de la herramienta/ Datos geográficos disponibles en el sistema. |  |  | 0%
II.1.1.15 | Reestructurada la RAS para el segmento "Colmados" | II.1.1.15.1 | Reestructurada a un 100% para el segmento colmado la Red de abastecimiento Social a final de Julio 2013 | II.1.1.15.1.1 | Diagnóstico de la situación actual de la RAS para el segmento colmado | Red de Abastecimiento Social | Informe Técnico de necesidades detectadas |  |  | 0% | El area responsable del proyecto comunicó que el mismo está siendo revisado y reestructurado, por lo que no presenta avances en su ejecución
|  |  |  | II.1.1.15.1.2 | Ampliación de la RAS para el segmento colmado | Red de Abastecimiento Social | Listado de comercio adheridos |  |  | 0% | El area responsable del proyecto comunicó que el mismo está siendo revisado y reestructurado, por lo que no presenta avances en su ejecución
II.1.1.16 | Garantizada la disponibilidad de información institucional idónea en el Sitio de Internet de la ADESS | II.1.1.16.1 | I.14.1.1 Talleres de Sensibilización realizados | II.1.1.16.1.1 | Impartir los Talleres de Sensibilización ( Leyes Núm. 200-04, 340-06,498-06,481-08 y los manuales de políticas y procedimientos de la OAI) | Oficina de Acceso a la Información | Registro de Asistencia de Participantes / Grabaciones y Fotografías de los Talleres Impartidos | Coordinar y Realizar capacitaciones planificadas. | 4 Capacitaciones coordinadas y 2 ejecutadas en el 1er trimestre del año. | 65% | Esta actividad se programó para comenzar el 2do. trimestre del 2013, pero se presentó la oprtunidad de adelantar varias de sus tareas en el 1er. Trimestre y así garantizar su cumplimiento en la fecha estipulada
|  | II.1.1.16.2 | I.14.1.2 Divulgado material publicitario e informaciones sobre la Ley Núm. 200-04 y la OAI | II.1.1.16.1.2 | Divulgar mediante material publicitario informaciones sobre la Ley Núm. 200-04 y la OAI. | OAI/GRP/GA | Muestras de los impresos de los materiales publicitarios / Acuse de recibos del material en las Delegaciones / Informe sobre colocación del material informativo en la sede central y las Delegaciones. |  |  |  | Estas actividades no tienen ejecutorias programadas para el primer trimestre.
|  | II.1.1.16.3 | I.14.1.3 Sistema de actualización de la Sección de Transparencia del Website de la ADESS en operación en el 2013. | II.1.1.16.1.3 | Implementar el sistema de actualización de la Sección de Transparencia del Website de la ADESS. | OAI/GP/DTI | Informe trimestral de la OAI. |  |  |  | Esta actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en cuestión.
|  | II.1.1.16.4 | I.14.1.4 sistema de clasificación de información implantado en el 2013. | II.1.1.16.1.4 | Implantar el sistema de clasificación de información. | GP/DTI/OAI/DG | Comisión de Clasificación de la Información Conformada / Ayuda memoria de las Reuniones celebradas por la Comisión de Clasificación de la Información / Acto Administrativo de Clasificación de Información Elaborado y Divulgado. |  |  |  | Esta actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en cuestión.
II.1.1.17 | Implantada una Metodología de Supervisión a las Delegaciones Provinciales | II.1.1.16.1 | I.17.1.1 Necesidades de Supervisión detectadas al finalizar el mes de Junio 2013 | II.1.1.17.1.1 | Diagnosticar las Necesidades de Supervisión | Gerencia Delegaciones | Cronograma de visitas / Presupuesto aprobado / Informe de necesidades detectadas |  |  |  | Esta actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en cuestión.
|  | II.1.1.16.2 | I.14.1.2 Elaborado Manual para Supervisión de las Delegaciones Provinciales a finales del mes de julio 2013 | II.1.1.16.1.2 | Elaborar Manual de Supervisión a las Delegaciones Provinciales | Gerencia Delegaciones | Manual de Supervision |  |  |  | Esta actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en cuestión.
|  |  | I.14.1.3 Impartidos talleres de sociabilización sobre el Manual de Supervisión a las Delegaciones Provinciales a finasles de agosto del 2013 | II.1.1.16.1.3 | Implementar Manual de Supervisión a las Delegaciones Provinciales | Gerencia Delegaciones | Programa de los talleres / Listado asistentes / Informe Final |  |  |  | Esta actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en cuestión.

## II23
Gabinete de Coordinación de Politicas Sociales
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2013)
Informe de Avances Primer Trimestre Enero-Marzo 2013
ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES
Código: II.2.3
Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional
Objetivo: Gestión Eficiente y de Calidad
Cód-Resultados | Resultados Institucionales | Cód-Productos | Indicadores Productos Departamentales | Cod Actividad | Actividades Principales | Responsable | Medio de Verificación | 1er Trimestre.
[8 empty] | Metas | Resultados | % | Comentarios
II.2.3.1 | El GCSP, de forma transparente, permite el Acceso Público a Información generada en su funcionamiento, según la Ley No.200-04 de Acceso a la Información Pública. | II.2.3.1.A.1 | El 100% de las actividades del GCSP se ejecutan conforme a las normativas de transparencia fijadas por el gobierno y las informaciones de las operaciones realizadas, están disponibles para la consulta de los ciudadanos en cumplimiento de la Ley No.200-04 de Acceso a la Información Pública. | II.2.3.1.1 | Seguimiento y Monitoreo periódico a la actualización oportuna de los portales o sección de tranparencia del GCSP | RAI | Website |  |  | 100%
|  |  |  | II.2.3.1.2 | Implementar la estandarización Portales de Transparencia gubernamental | RAI | Website |  |  | 100%
|  |  |  | II.2.3.1.3 | Establecer un plan de Mejora para la usabilidad de los portales de transparencia | RAI | Website |  |  | 100%
II.2.3.2 | 14.1 Garantizada la disponibilidad de información institucional idonea en Sitio de Internet de la ADESS | II.2.3.2.1 | I.14.1.1 Talleres de Sensibilización realizados | II.2.3.2.1.1 | Impartir los Talleres de Sensibilización ( Leyes Núm. 200-04, 340-06,498-06,481-08 y los manuales de políticas y procedimientos de la OAI) | Oficina de Acceso a la Información | Registro de Asistencia de Participantes / Grabaciones y Fotografías de los Talleres Impartidos |  |  |  | Este proyecto y sus actividades están repetidos ya que se encuentran incluidos en la anterior plantilla II11, por lo se eliminarán de esta matriz y sólo se dejo para fines de su conocimiento y control.
|  | II.2.3.2.2 | I.14.1.2 Divulgado mediante material publicitario informaciones sobre la Ley Núm. 200-04 y la OAI | II.2.3.2.2.1 | Divulgar mediante material publicitario informaciones sobre la Ley Núm. 200-04 y la OAI. | OAI/GRP/GA | Muestras de los impresos de los materiales publicitarios / Acuse de recibos del material en las Delegaciones / Informe sobre colocación del material informativo en la sede central y las Delegaciones.
|  | II.2.3.2.3 | I.14.1.3 Sistema de actualización de la Sección de Transparencia del Website de la ADESS en operación en el 2013. | II.2.3.2.3.1 | Implementar el sistema de actualización de la Sección de Transparencia del Website de la ADESS. | OAI/GP/DTI | Informe trimestral de la OAI.
|  |  | I.14.1.3 sistema de clasificación de información implantado en el 2013. | II.2.3.2.3.2 | Implantar el sistema de clasificación de información. | GP/DTI/OAI/DG | Comisión de Clasificación de la Información Conformada / Ayuda memoria de las Reuniones celebradas por la Comisión de Clasificación de la Información / Acto Administrativo de Clasificación de Información Elaborado y Divulgado.