## II1
Gabinete de Coordinación de Politicas Sociales
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2013)
Informe de Avances 2do Trimestre Abril-Junio 2013
ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES
Código: II.1
Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional
Objetivo: Gestión Eficiente y de Calidad
Cód-Resultados | Resultados Institucionales | Cód-Productos | Indicadores Productos Departamentales | Cod Actividad | Actividades Principales | Responsable | Medio de Verificación | 2do Trimestre.
[8 empty] | Metas | Resultados | % | Comentarios
II.1.A | Implementado un Programa de Pasantías de verano para los hijos de empleados de la ADESS. | II.1.A.1 | Veinte (20) pasantías realizadas el mes de Junio del 2013. | II.1.A.1.1 | Coordinación del Programa. | Gerencia de Recursos Humanos. | Listados de distribución por área de los participantes en la pasantía. | Identificar los hijos de empleados en edades entre 16 a 21 años. Realizar tramites internos con Dirección General. Informar a personal de la Entidad sobre programa pasantia verano y requesitos de aplicación. Remisión a personal de la Entidad Formulario Inscripción para hijos participantes. Depuración solicitudes. Entrevista y selección. Informar personal de la Entidad sobre seleccionados para realizar pasantias. |  | 0% | Esta Actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en cuestión.
|  |  |  | II.1.A.1.2 | Implementación del Programa. | Gerencia de Recursos Humanos. | Listado de participación y Relación de acuse de recibo incentivos entregados. | Coordinado los pasantes en las diferentes áreas. Realizar el programa de pasantia. Clausura de pasantia y entrega de certificado de participación. |  | 0% | Esta Actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en cuestión.
II.1.B | Implementado un Plan de Salud, Protección y Bienestar en el trabajo. | II.1.B.1 | 100% del personal con evaluaciones médicas realizadas a finales del mes de Junio del año 2013 | II.1.B.1.1 | Evaluación de la situación actual del personal en cuanto a la salud y actividad física. | Gerencia de Recursos Humanos. | Informe sobre Encuestas realizadas. | Realizar diagnostico preliminar de la salud de los empleados mediante aplicación de encuesta. | 90% de los empleados encuestados | 100%
|  |  |  | II.1.B.1.2 | Evaluación de la salud de los empleados. | Gerencia de Recursos Humanos. | Informe de Operativo medico realizado. | Realizar operativo medico con los empleados que incluye: consulta cardiovascular, calculo de perfil antropometrico, glicemia capilar. | 90% de los empleados evaluados. | 100%
|  | II.1.B.2 | 100% del personal capacitado y concienciado en asuntos de salud física y mental a finales del año 2013 | II.1.B.2.1 | Programa de salud físico-corporal. | Gerencia de Recursos Humanos. | Informe sobre charlas y talleres impartidos relacionados al tema/ Materiales Informativos promocionales del tema suministrados al personal. | Impartir Charla de Alimentación Saludable para la prevención de enfermedades, dividida en dos tandas. | 90% de los empleados tomaron la charla. | 25% | Esta actividad será revaluada conjuntamente con el área de Salud Organizacional del Gabinete de Coordinación de Politicas Sociales.
|  | II.1.B.3 | 100% del personal capacitado y concienciado en asuntos de salud física y mental a finales del año 2013 | II.1.B.3.1 | Programa de salud emocional y psicológica. | Gerencia de Recursos Humanos. | Registro de consultas realizadas por el Psicólogo. | Habilitar los servicios de terapia psicólogica para uso gratuito de los empleados y ponerlos al tanto de la disponibilidad de los mismos. | Psicologo disponible para realizar consultas y varios empleados consultados. Sección de Terapia grupal de Cuatro (4) Semanas realizada con la Dirección de Planificación y Desarrollo y la Gerencia de Recursos Humanos. | 35%
|  |  |  | II.1.B.3.2 | Programa de actividades físicas y recreativas. | Gerencia de Recursos Humanos. | Listado de actividades realizadas/ Imágenes de las actividades realizadas ( fotografías, videos) |  |  | 0% | Esta Actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en cuestión.
|  |  |  | II.1.B.3.3 | Programa de Orientación para la gestión de la asistencia médica y retroalimentación. | Gerencia de Recursos Humanos. | Listado de asistencia a charla especializada en el tema. |  |  | 0% | Esta Actividad será reprogramada conjuntamente con el área de salud ocupacional del Gabinete de Coordinación de Politicas Sociales y sus ejecutorias serían realizadas a partir del 3er trimestre en cuestión.
|  |  |  | II.1.B.3.4 | Diseñar políticas y procedimientos internos para garantizar la aplicación de acciones que contribuyan a la preservación del medio ambiente. | Gerencia de Recursos Humanos/Gerencia Desarrollo Organizacional. | Manual de políticas y procedimientos elaborado y aprobado. Listado de asistentes a taller de sociabilización con las áreas. |  |  |  | ELIMINADA ESTA ACTIVIDAD YA QUE LAS MISMAS ACCIONES SERAN LLEVADAS A CABO POR EL AREA DE SERVICIOS GENERALES.
II.1.C | Implementado un Plan de Concienciación sobre medio ambiente y responsabilidad social en la Entidad. | II.1.C.1 | 100% del personal de la ADESS capacitado sobre responsabilidad social y conservación del medio ambiente, en el 1er trimestre del 2013. I.4.3.2. Taza de ahorro de energía alcanza un 30% a finales del año 2013. | II.1.C.1.1 | Realizar campaña de concienciación sobre ahorro de energía y responsabilidad social. | Gerencia de Recursos Humanos. | Lista de asistentes sesiones de capacitación/ Reporte sobre materiales informativo promocionales difundidos. | Cambiar los utensilios desechables de la cocina por utensilios plasticos reusables. Elaborar letreros de señalización e información sobre uso y ahorro de energía. Campaña de ahorro de materiales gastables. Independización interruptores de energía para ahorro de energia. | Se eliminó el uso de platos desechables para el almuerzo y se cambiaron por platos de melanina reusables. Se redujo el uso de materiales gastables. | 35% | Las demás actividades estan programadas para ser ejecutadas en el 3er trimestre.
|  | II.1.C.2 | 2,000 arboles sembrados en zona seleccionada a finales del año 2013. | II.1.C.2.1 | Realizar actividad de reforestación colaboradores ADESS. | Gerencia de Recursos Humanos | Lista de asistentes a la actividad Imágenes audiovisuales de la actividad (Fotos-videos) | Identificar lugar para la reforestación. Coordinar a nivel interno y externo el Plan de ejecución de la reforestación. Convocar personal de la Entidad para la actividad. Realizar actividad. |  | 0% | Esta Actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en cuestión.
II.1.D | Implantado programa de capacitación y formación integral al personal para completar las competencias requeridas actitudinales y técnicas. | II.1.D.1 | 80% del personal capacitado durante el año 2013. | II.1.D.1.1 | Detectar necesidades prioritarias de capacitación. | Gerencia de Recursos Humanos. | Informe de Levantamiento de necesidades por puesto de trabajo/ Resultado de las evaluaciones de desempeño. | Realizar un informe de levantamiento de necesidades de capacitación en cada una de las Direcciones de la Entidad, tomando en cuenta los resultados de la última evaluación de desempeño y los requerimientos propios de cada puesto de trabajo. | Informe de necesidades elaborado en 3 de las 4 Direcciones que actualmente tiene la Entidad. | 75% | De las cuatro (4) Direcciones de la Entidad, 3 entregaron su informe de necesidades de capacitación, quedando pendiente La Dirección de Planificación y Desarrollo, que no da fecha para la entrega.
|  |  |  | II.1.D.1.2 | Planificar capacitación. | Gerencia de Recursos Humanos. | Cronograma de capacitación. | Elaborar el cronograma de las diferentes capacitaciones a ser impartidas en el año. | Cronograma elaborado para el 1er y 2do trimestre del año. | 100% | Cronograma elaborado para las 3 Direcciones que entregaron su informe de necesidades de capacitación.
|  | II.1.D.2 | 80% del personal capacitado en las debilidades encontradas , durante el año 2013. | II.1.D.2.1 | Implementar capacitación. | Gerencia de Recursos Humanos. | Lista de asistencia a las capacitaciones/ Certificados emitidos a los participantes. | Realizar las capacitaciones planificadas. | 6 capacitaciones coordinadas y ejecutadas en el 1er trimestre del año. 8 Capacitaciones coordinadas y ejecutadas en el 2do trimestre del año. | 50% | El programa se irá completando segn loLas demá
|  | II.1.D.3 | Número de reuniones realizadas para Cineforum durante el año 2013. | II.1.D.3.1 | Cineforum. | Gerencia de Recursos Humanos. | Lista de personal participante |  |  | 12% | Las actividades programadas para ser ejecutadas en el trimestre no pudieron ser realizadas y las mismas se reprogramarán para el segundo trimestre.
|  | II.1.D.4 | Número de reuniones del circulo de lectura efectuadas durante el año 2013. | II.1.D.4.1 | Circulo de Lectura. | Gerencia de Recursos Humanos. | Lista de personal participante. Retroalimentación a los demás miembros de la Entidad de los libros discutidos. |  |  | 0% | Las actividades programadas para ser ejecutadas en el trimestre no pudieron ser realizadas, ya que la Dirección General trazará las directrices de los libros a ser analizados. Las actividades se reprogramarán para el tercer (3er) trimestre.
II.1.E | Implantado un Sistema de Evaluación, Monitoreo y Administración de Riesgos de la gestión institucional. | II.1.E.1 | I. 5.1 Diseño de la metodología para la administración de los riesgos de gestión institucional, a finales del segundo trimestre del 2013. | II.1.E.1.1 | Diseño de la Metodología para evaluación y monitoreo de los riesgos. | Gerencia de Riesgo y Control | Manual para la Administración de los riesgos realizado . |  |  |  | Este proyecto será eliminado, ya que luego de ser analizado con las partes implicadas, se concluyó que el mismo no cumple con las caracteristicas propias que definen un proyecto, pues la gran mayoria de sus actividades y tareas son operaciones que se realizan en el dia dia del área que lo plantea.
|  |  |  | II.1.E.1.2 | Actualizar los procesos de Riesgo y Control acorde a la nueva metodología. | Gerencia de Riesgo y Control y Gerencia de Procesos | Manuales de Procedimientos actualizados y aprobados.
|  | II.1.E.2 | I. 5.2 Ejecución de la metodología para la administración de los riesgos de gestión institucional, a finales del segundo trimestre del 2013. | II.1.E.2.1 | Implantar las herramientas tecnológicas para el monitoreo de los Riesgos. | Gerencia de Riesgo y Control/DTI | Informe sobre funcionamiento de las Herramienta tecnológicas.
II.1.F | Plan de acción implantado para las áreas de mejoras detectadas en la autoevaluación del Modelo CAF. | II.1.F.1 | Plan de acción para las áreas de mejoras detectadas en la autoevaluación del Modelo CAF implantado en la Entidad 100% a finales del 2013 | II.1.F.1.1 | Implementar Plan de Mejora. | Gerencia Desarrollo Organizacional | Informe sobre implantación Plan de Mejora | Poner en ejecución todas las acciones o estrategías definidas en el Plan de Mejora. |  | 0% | Esta actividad no pudo ser ejecutada en el trimestre, debido a que los Miembros del Comité de Calidad fueron designados a ejecutar otras prioridades de la Entidad. Las fechas de su ejecución se reprogramarán para el tercer trimestre. NOTA: Este Plan de Acción esta siendo revisado por el Director de la Dirección de Planificación y Desarrollo quien a su vez funge como coordinador del Comite de Calidad.
|  |  |  | II.1.F.1.2 | Evaluar ejecución del Plan de Mejora. | Gerencia Desarrollo Organizacional | Informes de evaluación de las mediciones realizadas. | Realizar mediciones de la ejecución del Plan de Mejora. Preparar informe de evaluación del Plan de Mejora. Remitir informe de avance del Plan de Mejora al Director General. |  | 0% | Esta actividad depende de la anterior, osea la puesta en práctica del Plan de Mejora, que aun no se ha ejecutado, lo cual impide el avance de esta actividad. Las fechas de su ejecución se reprogramarán para el tercer trimestre.
|  |  |  | II.1.F.1.3 | Medir Impacto del Plan en las áreas de mejora detectadas. | Gerencia Desarrollo Organizacional | Informes de evaluación de los resultados obtenidos. | Evaluar los resultados del Plan en base a los indicadores establecidos. Determinar las desviaciones de los resultados obtenidos con los deseados. Preparar informe de análisis de los resultados obtenidos. Presentar informe a la Dirección General. |  | 0% | Esta Actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en cuestión, ya que depende de la ejecución de las actividades anteriores.
II.1.G | Implantada Carta Compromiso dentro de la Entidad para garantizar la satisfacción de niveles específicos de calidad a los ciudadanos/clientes | II.1.G.1 | Carta Compromiso implantada en la Entidad a finales del año 2013 | II.1.G.1.1 | Formación Equipos de Trabajo. | Dirección Planificación y Desarrollo/Gerencia Desarrollo Organizacional | Lista de miembros del Equipo de trabajo conformado. | Seleccionar miembros del equipo de trabajo. Capacitar miembros del equipo de trabajo sobre las cartas Compromiso. Capacitar Miembros del equipo de trabajo sobre las cartas Compromiso. Divulgar Proyecto carta Compromiso a toda la Organización. | Seleccionados y aprobados los miembros del Equipo de trabajo. Capacitados en un 50% los miembros del equipo de trabajo. | 57% | Se han identificado y seleccionado los miembros del equipo, pero no se le ha asignado responsabilidades, ya que el equipo no está plenamente autorizado a realizar labores, debido a que el Plan de trabajo esta siendo revisado por el Director de Planificación y Desarrollo.
|  |  |  | II.1.G.1.2 | Desarrollo de la información de carácter general y legal de la ADESS. | Gerencia Desarrollo Organizacional |  | Recoger y organizar los datos identificados y fines de la institución ADESS. Recoger y organizar misión, visión y valores de la ADESS. Recoger objetivo general y objetivos institucionales de la Entidad. Recoger organigrama administrativo o estructura organizativa de la ADESS. Relación de servicios que se ofrecen en la ADESS. Descripción destinarios que reciben servicios de la Entidad. Derechos y deberes del ciudadano. Normativa reguladora de cada uno de los servicios que presta la ADESS. Completar tabla de relación procesos-servicios de la Entidad. Presentar macro proceso de la Entidad en mapa de producción. | Recogidos y organizados los datos identificados en un 100%. Relación de servicios ofrecidos identificados en un 50%.Realizada la Descripción de destinatarios que reciben servicios en un 75%. Definidos los derechos y deberes de los ciudadanos usuarios en un 25%. Realizada en un 25% la Normativa Reguladora de cada uno de los servicios de la Entidad. Tabla de relación de procesos-servicios de la Entidad completada en un 60%. | 51%
[5 empty] | Definir las modalidades de Cosulta y participación de los ciudadanos con la Entidad. | Gerencia Desarrollo Organizacional. |  | Definir a nivel interno proceso para la tramitación de las quejas y sugerencias recibidas de los ciudadanos clientes desde su recepción hasta la retroalimentación a los mismos. Establecer las medidas de subsanación cuando el servicio no ha sido prestado adecuadamente al ciudadano cliente. Identificar formas de acceso a los servicios atendiendo a la diversidad humana, igualdad de género y diferentes características de los ciudadanos. | Definidos a nivel interno procesos para la tramitación de las quejas y sujerencias en un 40%. | 16%
[5 empty] | Definir compromisos de Calidad. | Gerencia Desarrollo Organizacional. |  | Realizar análisis estadistico a la base de datos de la Institución para identificar posibles indicadores de desempeño institucional y facilitar el diseño de encuesta. Revisar y ajustar encuesta para aplicar a los ciudadanos/clientes de ADESS. Revisar y ajustar el cálculo del tamaño muestra y definir la metodología para la selección. Aplicar cuestionario a los ciudadanos/clientes ( Beneficiarios Tarjetahabientes). Tabular y analizar la información recopilada. Definir atributos de calidad de cada uno de los servicios que presta la Entidad. Establecer indicadores para cada uno de los atributos de calidad. Realizar la primera medición de los indicadores establecidos para medir el desempeño o situación actual de calidad de servicio. Establecer estándares de calidad para cada servicio. Desarrollar tabla relación servicio-atributo-estándar-fórmula de cálculo-frecuencia. Definir compromisos de mejoras de los servicios que presta la Entidad. Desarrollar tabla relación mejora comprometida. |  | 0% | La actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en evaluación.
[5 empty] | Desarrollar información complementaria. | Gerencia Desarrollo Organizacional. |  | Establecer otros datos de interés sobre la Institución y sus servicios de interés en la Carta Compromiso. Identificar las alianzas con otras Instituciones u organizaciones internacionales y las ayudas o actividades. Identificar algunos de los logros de la Entidad. Identificar premios y reconocimientos recibidos por la Entidad. Identificar datos de contacto de la Entidad. Definir responsable de la Carta Compromiso ante los ciudadanos. Identificar los medios de acceso y transporte hacia la Institución. Identiicar Mapa de acceso a las oficinas. |  | 0% | La actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en evaluación.
[5 empty] | Elaborar Carta Compromiso. | Gerencia Desarrollo Organizacional |  | Definir diseño de la Carta Compromiso de ADESS. Organizar contenido de la Carta Compromiso. Redactar Carta Compromiso. Presentar Carta Compromiso en Versión Audio y Video. Realizar reuniones de revisión de la Carta Compromiso con los Miembros del Comité de Calidad. Presentar propuesta a la Dirección de Planificación y Desarrollo para conocimiento y presentación al Director General. Autorización de la Dirección General. Autorización de la Dirección General para enviar al MAP para su aprobación. Divulgar a toda la Entidad a nivel interno. Divulgar a nivel externo. |  | 0% | La actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en evaluación.
II.1.H | Implantada una Gestión de medición continua de los procesos de la Entidad basada en indicadores de desempeño. | II.1.H.1 | Procesos evaluados con metodología implementada en un 100% a finales de septiembre 2013. | II.1.H.1.1 | Estandarizar el proceso a seguir para la medición de los procesos. | Dirección de Planificación y Desarrollo/Gerencia Recursos Humanos/Gerencia Desarrollo Organizacional | Documento elaborado y socializado sobre la utilizacion de los procesos/ Personal contratado para realizar medición de los procesos/ Capacitado personal contratado para realizar medición de procesos. | Completar personal para realizar medición de Procesos de la Entidad. Capacitar al personal encargado de realizar la medición de los procesos. | Personal para realizar la medición de los procesos completado en 100%. Capacitado el personal encargado de realizar la medición de los procesos en un 80%. | 89%
|  |  |  | II.1.H.1.2 | Implantar herramientas para monitorear y controlar el desempeño de los procesos. | Gerencia Desarrollo Organizacional | Registro indicadores de desempeño y medios de verificación definidos para aquellos procesos que no lo posean/ Registro indicadores de desempeño y medios de verificación puestos en ejecución. | Analizar procedimientos de la Entidad. Identificar herramienta de control estadistico de calidad y procesos, para el monitoreo, control y optimización de procesos de ADESS. Identificar los procesos a medir el desempeño. Definir y establecer indicadores de desempeño de los procesos que no posean y los medios de verificación de cada uno de ellos. Consensuar con las áreas los indicadores de desempeño de sus procesos para su aprobación. Registrar informaciones y datos de los procesos para la medición de indicadores consensuados. |  | 0% | Esta actividad será reprogramada para el 3er trimestre.
|  |  |  | II.1.H.1.3 | Implementar Plan de Medición anual de todos los procesos claves de la Entidad a través del sistema diseñado. | Gerencia Desarrollo Organizacional | Informe de visitas realizadas a las áreas para medir procesos/ Informes de los resultados obtenidos en las evaluaciones. | Coordinar con áreas dueñas de los procesos para realización de visitas. Preparar cronograma de visitas de medición. Realizar medición en base al Manual de Politicas y Procedimientos definido. Organizar y tabular los resultados de la medición de estos procesos. Realizar análisis de los resultados obtenidos de las mediciones. Preparar informe de medición de los procesos evaluados. Presentar informe a la Dirección de Planificación y Desarrollo. Distribuir copia del informe general de implementación del Plan de Medición a cada una de las áreas de la Entidad. |  | 0% | Esta Actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en evaluación.
|  |  |  | II.1.I.1.1 | Elaborar requerimiento para la Instalación de la Escalera de Emergencia. | División de Servicios Generales/Dirección Financiera Administrativa. | Docento de Requerimiento realizado. | Preparar los requerimientos de justificación de necesidad de instalación de Escalera de Emergencia en la edificación principal de la Entidad. | Requerimiento elaborado. | 100%
|  |  |  | II.1.I.1.2 | Aprobación requerimiento por parte de las autoridades competentes de la Entidad para contratación firma para diseño arquitectonico. | División de Servicios Generales /Dirección Financiera Administrativa./Dirección General. | Copia de documento de tramite interno remitido al Director de la DFA/ Copia de documento de tramite interno remitido al Director General/ Documento aprobado por la Dirección General. | Obtener la Aprobación del Director Financiero Administrativo y del Director General. | Ambas aprobaciones obtenidas. | 100%
II.1.I | Sistema de Seguridad Institucional instalado para garantizar la integridad fisica de los trabajadores y de las instalaciones de la Entidad. | II.1.I.1 | Sistema de Seguridad para protección fisica de los trabajadores y las instalaciones fisicas de la ADESS instalado y funcionando correctamente a finales de septiembre 2013. | II.1.I.1.3 | Elaboración de Diseño Arquitectonico, cálculo estructural y presupuesto base. | División de Servicios Generales/Dirección Financiera Administrativa/ | Planos y diseño arquitectonico elaborado. | Solicitar elaboración a firma consulta. Recepción de propuesta. Evaluación de propuesta. Someter propuesta a la aprobación del COE. Recebir propuesta aprobada por el COE. | Solicitud de elaboración de la propuesta elaborada en un 100%. | 14% | Las demás tareas de esta actividad no estanban programadas para el trimestre en cuestión.
|  |  |  | II.1.I.1.4 | Elaborar Concurso por Comparación de Precios. | División de Servicios Generales/Dirección Financiera Administrativa/Dirección de Planficación y Desarrollo, Comité de Compras y Licitaciones. | Pliego de Condiciones Elaborado/Publicación llamado a concurso/ Propuestas recibidas/ Copia de acto de adjudicación. | Elaboración del Pliego de Condiciones. Llamado a Concurso. Ejecución de Concurso. Firma de Contrato. Ejecución de obra. Recepción de Obra. |  | 0% | Esta Actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en cuestión.
|  |  |  | II.1.I.1.5 | Implementación medidas de contingencia ante posibles desastres. | División de Servicios Generales/Dirección Financiera Administrativa/ | Informe de resultado de fastores de riesgo identificados/áres del edificio debidamente señalizadas/equipos de prevención de siniestros adquiridos e instalados. | Hacer levantamiento de factores de riesgo. Elaborar informe de resultado. Señalización de áreas. Adquisición de equipos de prevención de siniestros. Dotar áreas de equipos de prevención de siniestros. Capacitar el personal referente al plan de contingencia. Simulacro de evaluación. |  | 0% | Esta Actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en cuestión.

## II11
Gabinete de Coordinación de Politicas Sociales
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2013)
Informe de Avances 2do Trimestre Abril-Junio 2013
ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES
Código: II.1.1
Eje Estrategico: Fortalecimiento Institucional
Objetivo: Gestión Eficiente y de Calidad
Cód-Resultados | Resultados Institucionales | Cód-Productos | Indicadores Productos Departamentales | Cod Actividad | Actividades Principales | Responsable | Medio de Verificación | 2do. Trimestre.
[8 empty] | Metas | Resultados | % | Comentarios
II.1.1.1 | Implantado un Plan de Continuidad de Negocios como medida de Contingencia en la ADESS. | II.1.1.1.A.1 | Plataforma tecnológica, de equipos, sistemas y metodología implantada en un 100% a finales del 2013 | II.1.1.1.1 | Diseñar una infraestructura de equipos y servicios tecnológicos, que garanticen la continuidad de las actividades operativas de la Entidad ante eventualidades que afecten los sistemas tecnológicos de la Oficina Principal. | Departamento de Sistemas Redes y Soporte | Informe técnico |  |  | 0% | La Dirección responsable de ejecutar el proyecto presento un informe donde plantea que la actividad no presenta ningún avance en el trimestre debido a que el proyecto no ha sido formalizado debidamente por la Dirección de Planificación y Desarrollo.
|  |  |  | II.1.1.1.2 | Desarrollar las medidas preventivas que sirvan de base para la elaboración de las estrategias de recuperación. | Departamento de Sistema Redes y Soporte | Informe técnico |  |  | 0% | La Dirección responsable de ejecutar el proyecto presento un informe donde plantea que la actividad no presenta ningún avance en el trimestre debido a que el proyecto no ha sido formalizado debidamente por la Dirección de Planificación y Desarrollo.
|  |  |  | II.1.1.1.3 | Realizar un análisis de riesgo de los sistemas e infraestructura tecnológica que sirvan de base para identificar los productos y servicios clave de la Institución. | Departamento de Sistema Redes y Soporte Departamento de Riesgo y Control | Informe técnico |  |  | 0% | La Dirección responsable de ejecutar el proyecto presento un informe donde plantea que la actividad no presenta ningún avance en el trimestre debido a que el proyecto no ha sido formalizado debidamente por la Dirección de Planificación y Desarrollo.
|  |  |  | II.1.1.1.4 | Disponer de los equipos y servicios tecnológicos requeridos para implementar un plan de contingencia en un sitio remoto que garantice la continuidad de las actividades operativas de la Entidad ante eventualidades que afecten los sistemas tecnológicos de la Oficina Principal. | Departamento de Sistema Redes y Soporte | Conduce de entrega de equipos comprados - Informe tecnico de equipos instalados / Contrato de servicios de comunicación adquiridos/ Informe tecnico de servicios de comunicacion instalados |  |  | 0% | La Dirección responsable de ejecutar el proyecto presento un informe donde plantea que la actividad no presenta ningún avance en el trimestre debido a que el proyecto no ha sido formalizado debidamente por la Dirección de Planificación y Desarrollo.
|  |  |  | II.1.1.1.5 | Diseñar y probar un plan de Recuperación de Desastres para su ejecución desde el sitio remoto, que permita en muy corto tiempo, restaurar, por lo menos, los servicios básicos que brinda la Entidad. | Departamento de Sistema Redes y Soporte | Informe técnico (incluye el diseño y el informe de pruebas de conectividad y restauración) |  |  | 0% | La Dirección responsable de ejecutar el proyecto presento un informe donde plantea que la actividad no presenta ningún avance en el trimestre debido a que el proyecto no ha sido formalizado debidamente por la Dirección de Planificación y Desarrollo.
|  |  |  | II.1.1.1.6 | Implementar de manera efectiva las configuraciones requeridas en los equipos tecnológicos que comprenderán la infraestructura de equipos de contingencia tecnológica. | Departamento de Sistema Redes y Soporte | Informe técnico de Sistemas Operativos y Aplicaciones operando |  |  | 0% | Esta actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en evaluación.
|  |  |  | II.1.1.1.7 | Instalar de manera efectiva los equipos y servicios tecnológicos que comprenderán la infraestructura de contingencia tecnológica en la localidad externa. | Departamento de Sistema Redes y Soporte | Informe sobre equipos instalados y en uso |  |  | 0% | Esta actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en evaluación.
II.1.1.2 | Implantadas normas y Políticas tecnológicas basadas en los estándares de la industria (2da fase) | II.1.1.2.A.1 | I.1.2. Elaborado en un 100% el Manual de normas y políticas tecnológicas para administración de los recursos y servicios tecnológicos a finales del segundo trimestre del año 2013. | II.1.1.2.1 | Elaborar y actualizar los procesos, procedimientos, normativas y políticas del área de tecnología de la información. | Departamento de Sistema Redes y Soporte/ Departamento de Desarrollo Organizacional | Informe técnico |  |  | 0% | La Dirección responsable de ejecutar el proyecto presento un informe donde plantea que la actividad no presenta ningún avance en el trimestre debido a que el proyecto no ha sido formalizado debidamente por la Dirección de Planificación y Desarrollo.
|  | II.1.1.2.A.2 | I.1.2.2 Socializado en un 100% el Manual de normas y políticas tecnológicas para administración de los recursos y servicios tecnológicos a finales del segundo trimestre del año 2013. | II.1.1.2.2 | Oficializar e implantar las normas y políticas tecnológicas desarrolladas. | Departamento de Sistema Redes y Soporte/ Departamento de Desarrollo Organizacional | Documento de normas y políticas en uso/ Informe Técnico/ Correo electrónico con notificación a todo los usuarios de la implantación de las normas. |  |  | 0% | La Dirección responsable de ejecutar el proyecto presento un informe donde plantea que la actividad no presenta ningún avance en el trimestre debido a que el proyecto no ha sido formalizado debidamente por la Dirección de Planificación y Desarrollo.
|  |  |  | II.1.1.2.3 | Capacitar y concienciar a los usuarios con el uso de las normas y políticas tecnológicas. | Departamento de Sistema Redes y Soporte | Informe técnico/ Lista de chequeo de aceptación por parte de los usuarios y de haber recibido la inducción. (Certificación) |  |  | 0% | La Dirección responsable de ejecutar el proyecto presento un informe donde plantea que la actividad no presenta ningún avance en el trimestre debido a que el proyecto no ha sido formalizado debidamente por la Dirección de Planificación y Desarrollo.
|  |  |  | II.1.1.2.4 | Implantar los mecanismos capaces de medir y detectar la violación de las normas tecnológicas. | Departamento de Sistema Redes y Soporte | Informe técnico con pantallas de Aplicaciones instaladas y configuradas correctamente. |  |  | 0% | La Dirección responsable de ejecutar el proyecto presento un informe donde plantea que la actividad no presenta ningún avance en el trimestre debido a que el proyecto no ha sido formalizado debidamente por la Dirección de Planificación y Desarrollo.
|  |  |  | II.1.1.2.5 | Implantar un comité de seguridad tecnológica que brinde mayor control a las decisiones tomadas relativas al cumplimiento de las normas y políticas tecnológicas desarrolladas. | Departamento de Sistema Redes y Soporte, DTI | Informe técnico (incluye, votación de miembros y selección, normas desarrolladas y aprobadas) |  |  | 0% | La Dirección responsable de ejecutar el proyecto presento un informe donde plantea que la actividad no presenta ningún avance en el trimestre debido a que el proyecto no ha sido formalizado debidamente por la Dirección de Planificación y Desarrollo.
|  |  |  | II.1.1.2.6 | Diseñar metodología y calendarización para el control de cambios y revisiones de las normas, políticas y estándares elaborados. | Departamento de Sistema Redes y Soporte | Informe técnico (documento de diseño, formulario de control de cambio elaborado) |  |  | 0% | La Dirección responsable de ejecutar el proyecto presento un informe donde plantea que la actividad no presenta ningún avance en el trimestre debido a que el proyecto no ha sido formalizado debidamente por la Dirección de Planificación y Desarrollo.
II.1.1.3 | Fortalecida la Infraestructura Tecnológica para optimización de los Servicios | II.1.1.3.A.1 | Actualizada la infraestructura de los equipos, aplicaciones y servicios tecnológicos de la institución, a un 100%, al finalizar el segundo trimestre del 2013. | II.1.1.3.1 | Diseñar una infraestructura de equipos, aplicaciones y servicios tecnológicos óptimos y modernos que garanticen la continuidad de las operaciones tecnológicas de la Entidad. | Departamento de Sistema Redes y Soporte | Informe técnico |  |  | 0% | La Dirección responsable de ejecutar el proyecto presento un informe donde plantea que la actividad no presenta ningún avance en el trimestre debido a que el proyecto no ha sido formalizado debidamente por la Dirección de Planificación y Desarrollo.
|  | II.1.1.3.A.2 | Ampliada la infraestructura de los equipos, aplicaciones y servicios tecnológicos de la institución, a un 100%, al finalizar el segundo trimestre del 2013. | II.1.1.3.2 | Solicitar y recibir de manera adecuada los entrenamientos requeridos para implantar correctamente las implementaciones de una infraestructura de equipos, aplicaciones y servicios tecnológicos óptimos. | Departamento de Sistema Redes y Soporte, BID | Formulario de solicitud/ Informe Técnico/ Certificaciones de asistencia. |  |  | 0% | La Dirección responsable de ejecutar el proyecto presento un informe donde plantea que la actividad no presenta ningún avance en el trimestre debido a que el proyecto no ha sido formalizado debidamente por la Dirección de Planificación y Desarrollo.
|  |  |  | II.1.1.3.3 | Actualizar de manera adecuada los equipos tecnológicos operantes asignados a los usuarios finales y áreas comunes de la Oficina Principal de la Institución. | Departamento de Sistema Redes y Soporte. | Informe Técnico. |  |  | 0% | La Dirección responsable de ejecutar el proyecto presento un informe donde plantea que la actividad no presenta ningún avance en el trimestre debido a que el proyecto no ha sido formalizado debidamente por la Dirección de Planificación y Desarrollo.
|  |  |  | II.1.1.3.4 | Actualizar de manera adecuada los equipos, aplicaciones y servicios tecnológicos operantes en el centro de cómputos en el site de contingencia de la Entidad. | Departamento de Sistema Redes y Soporte, proveedor externo. | Informe técnico |  |  | 0% | La Dirección responsable de ejecutar el proyecto presento un informe donde plantea que la actividad no presenta ningún avance en el trimestre debido a que el proyecto no ha sido formalizado debidamente por la Dirección de Planificación y Desarrollo.
|  |  |  | II.1.1.3.5 | Actualizar de manera adecuada los equipos, aplicaciones y servicios tecnológicos operantes en el centro de cómputos de la Oficina Principal de la ADESS. | Departamento de Sistema Redes y Soporte, proveedor externo | Informe Técnico |  |  |  | La Dirección responsable de ejecutar el proyecto presento un informe donde plantea que la actividad no presenta ningún avance en el trimestre debido a que el proyecto no ha sido formalizado debidamente por la Dirección de Planificación y Desarrollo.
II.1.1.4 | Implementado un Data Center basado en estándares internacionales (2da fase) | II.1.1.4.A.1 | Reestructurado un 100% el centro de cómputos de la ADESS bajo los estándares y normas internacionales a finales del primer trimestre del año 2013. | II.1.1.4.1 | Documentar por medio de manuales los procesos, normas y políticas de uso y administración de los recursos y servicios tecnológicos implementados en el nuevo Data Center de la Entidad. | Departamento de Sistema Redes y Soporte/ Departamento de Desarrollo Organizacional | Documento de Procesos/ Informe Técnico. |  |  | 0% | La Dirección responsable de ejecutar el proyecto presento un informe donde plantea que la actividad no presenta ningún avance en el trimestre debido a que el proyecto no ha sido formalizado debidamente por la Dirección de Planificación y Desarrollo.
|  |  |  | II.1.1.4.2 | Elaborar y poner en funcionamiento las normas y políticas para el manejo y administración efectivos de los recursos tecnológicos del nuevo Data Center. | Departamento de Sistema Redes y Soporte/ Departamento de Desarrollo Organizacional | Documento de Registro/Informe Técnico. |  |  | 0% | La Dirección responsable de ejecutar el proyecto presento un informe donde plantea que la actividad no presenta ningún avance en el trimestre debido a que el proyecto no ha sido formalizado debidamente por la Dirección de Planificación y Desarrollo.
|  |  |  | II.1.1.4.3 | Elaborar y poner en funcionamiento las normas y políticas para el alojamiento y administración de los recursos tecnológicos de las Entidades vinculadas a la ADESS, los cuales serán colocados en el nuevo Data Center como medida de contingencia para dichas Entidades. | Departamento de Sistema Redes y Soporte, Entidades Afines | Informe Técnico/ Documento de Procesos y normas elaboradas. |  |  | 0% | La Dirección responsable de ejecutar el proyecto presento un informe donde plantea que la actividad no presenta ningún avance en el trimestre debido a que el proyecto no ha sido formalizado debidamente por la Dirección de Planificación y Desarrollo.
|  |  |  | II.1.1.4.4 | Acompañar y supervisar a los técnicos de las instituciones afines para la instalación de los equipos y servicios contratados por estas para ser implantado en el nuevo Datacenter ubicado en la nueva localidad de la ADESS. | Departamento de Sistema Redes y Soporte | Documento de Registro / Informe Técnico. |  |  | 0% | La Dirección responsable de ejecutar el proyecto presento un informe donde plantea que la actividad no presenta ningún avance en el trimestre debido a que el proyecto no ha sido formalizado debidamente por la Dirección de Planificación y Desarrollo.
|  |  |  | II.1.1.4.5 | Acondicionar con los equipos y periféricos requeridos el ambiente de producción del data center de ADESS | Departamento de Sistema Redes y Soporte | Documento de Registro/ Informe Técnico |  |  | 0% | La Dirección responsable de ejecutar el proyecto presento un informe donde plantea que la actividad no presenta ningún avance en el trimestre debido a que el proyecto no ha sido formalizado debidamente por la Dirección de Planificación y Desarrollo.
II.1.1.5 | Fortalecida la Seguridad de las Tecnologías de Información y Comunicación. | II.1.1.5.A.1 | I.1.5. Sistema de Seguridad para las áreas de Tecnologías de la Información y Comunicación instalado en la ADESS en un 100% a finales del segundo trimestre del año 2013. | II.1.1.5.1 | Elaborar un diseño de la infraestructura tecnológica de la institución orientada al fortalecimiento de la seguridad tecnológica ante amenazas informáticas que además minimice los riesgos de una ingeniería social. | Departamento de Sistema Redes y Soporte, BID | Informe Técnico |  |  | 0% | Según informe emitido por la Dirección responsable de ejecutar el proyecto el mismo no presenta a avances debido a que será financiado y administrado a través de la UTP del GASO, la cual no ha confirmado la fecha de ejecución, aunque según cronograma debía inicar en el primer trimestre del año.
|  |  |  | II.1.1.5.2 | Solicitar y recibir de manera adecuada los recursos tecnológicos de seguridad solicitados. | Departamento de Sistema Redes y Soporte, BID | Documento de solicitud y de registro/ Informe Técnico. |  |  | 0% | Según informe emitido por la Dirección responsable de ejecutar el proyecto el mismo no presenta a avances debido a que será financiado y administrado a través de la UTP del GASO, la cual no ha confirmado la fecha de ejecución, aunque según cronograma debía inicar en el primer trimestre del año.
|  |  |  | II.1.1.5.3 | Elaborar las documentaciones y normativas requeridas que permitan formalizar y estandarizar las customizaciones y la implementación de una solución de seguridad tecnológica. | Departamento de Sistema Redes y Soporte/ Departamento de Desarrollo Organizacional, BID | Documento de Procesos / Informe Técnico |  |  | 0% | Según informe emitido por la Dirección responsable de ejecutar el proyecto el mismo no presenta a avances debido a que será financiado y administrado a través de la UTP del GASO, la cual no ha confirmado la fecha de ejecución, aunque según cronograma debía inicar en el primer trimestre del año.
|  |  |  | II.1.1.5.4 | Implantar una solución de seguridad tecnológica que permita minimizar las amenazas informáticas que además minimice los riesgos de una ingeniería social. | Departamento de Sistema Redes y Soporte, BID | Documento de Procesos / Informe Técnico |  |  | 0% | Según informe emitido por la Dirección responsable de ejecutar el proyecto el mismo no presenta a avances debido a que será financiado y administrado a través de la UTP del GASO, la cual no ha confirmado la fecha de ejecución, aunque según cronograma debía inicar en el primer trimestre del año.
|  |  |  | II.1.1.5.5 | Solicitar y recibir las capacitaciones requeridas para la administración efectiva de la solución de seguridad tecnológica requerida. | Departamento de Sistema Redes y Soporte, BID | Formulario de Solicitud/ Informe técnico / Certificaciones de asistencia/Reporte de Sistema en funcionamiento |  |  | 0% | Según informe emitido por la Dirección responsable de ejecutar el proyecto el mismo no presenta a avances debido a que será financiado y administrado a través de la UTP del GASO, la cual no ha confirmado la fecha de ejecución, aunque según cronograma debía inicar en el primer trimestre del año.
|  |  |  | II.1.1.5.6 | Inducir a los usuarios de la institución con las técnicas utilizadas por los hackers para manipular y robar información personal e institucional. | Departamento de Sistema Redes y Soporte, BID | Formulario de solicitud para inducción/ Informe técnico/ Certificaciones de asistencia |  |  | 0% | Según informe emitido por la Dirección responsable de ejecutar el proyecto el mismo no presenta a avances debido a que será financiado y administrado a través de la UTP del GASO, la cual no ha confirmado la fecha de ejecución, aunque según cronograma debía inicar en el primer trimestre del año.
II.1.1.6 | Mejorada la Gestión de las TIC para las entidades que conforman el Sistema de Proteccion Social. | II.1.1.6.A.1 | Desarrollados en un 100% los Procesos de gestión sobre TICs para las entidades que conforman el Sistema de Protección Social, a finales del segundo trimestre del año 2013 | II.1.1.6.1 | Definir los procesos, procedimientos, políticas e indicadores a implementar | Departamento de Sistema Redes y Soporte/ Departamento de Desarrollo Organizacional, BID | Documento de Procesos/ Informe Técnico |  |  | 0% | Según informe emitido por la Dirección responsable de ejecutar el proyecto el mismo no presenta a avances debido a que será financiado y administrado a través de la UTP del GASO, la cual no ha confirmado la fecha de ejecución, aunque según cronograma debía inicar en el primer trimestre del año.
|  | II.1.1.6.A.2 | Desarrollados en un 100% software de gestión sobre TIC s para las entidades que conforman el Sistema de Protección Social, a finales del segundo trimestre del año 2013 | II.1.1.6.2 | Elaborar y ejecutar un plan de capacitación para la gestión de las TIC al personal de Tecnología de la información y prepararlos para los exámenes requeridos para su certificación. | Departamento de Sistema Redes y Soporte, BID | Documento de Registro/ Informe Técnico |  |  | 0% | Según informe emitido por la Dirección responsable de ejecutar el proyecto el mismo no presenta a avances debido a que será financiado y administrado a través de la UTP del GASO, la cual no ha confirmado la fecha de ejecución, aunque según cronograma debía inicar en el primer trimestre del año.
|  | II.1.1.6.A.3 | I.1.6.3 Desarrollados en un 100% la capacitación de gestión sobre TIC s para las entidades que conforman el Sistema de Protección Social a finales del segundo trimestre del año 2013 | II.1.1.6.3 | Capacitar a los empleados de la dirección de TIC en el software de gestión TIC, para las entidades que conforman el Sistema de Protección Social. | Departamento de Sistema Redes y Soporte, BID | Documento de Registro/ Certificación |  |  | 0% | Según informe emitido por la Dirección responsable de ejecutar el proyecto el mismo no presenta a avances debido a que será financiado y administrado a través de la UTP del GASO, la cual no ha confirmado la fecha de ejecución, aunque según cronograma debía inicar en el primer trimestre del año.
|  |  |  | II.1.1.6.4 | Capacitar a los empleados de la dirección de TIC en los nuevos procesos, para las entidades que conforman el Sistema de Protección Social. | Departamento de Sistema Redes y Soporte, BID | Documento de Registro/ Certificación |  |  | 0% | Según informe emitido por la Dirección responsable de ejecutar el proyecto el mismo no presenta a avances debido a que será financiado y administrado a través de la UTP del GASO, la cual no ha confirmado la fecha de ejecución, aunque según cronograma debía inicar en el primer trimestre del año.
|  |  |  | II.1.1.6.5 | Instalar software de gestión TIC de apoyo a los procesos implementados. | Departamento de Sistema Redes y Soporte, BID | Informe Técnico |  |  | 0% | Según informe emitido por la Dirección responsable de ejecutar el proyecto el mismo no presenta a avances debido a que será financiado y administrado a través de la UTP del GASO, la cual no ha confirmado la fecha de ejecución, aunque según cronograma debía inicar en el primer trimestre del año.
|  |  |  | II.1.1.6.6 | Implementar el software de gestión TIC en las direcciones de TIC de las entidades que conforman el Sistema de Protección Social. | Departamento de Sistema Redes y Soporte, BID | Informe Técnico |  |  | 0% | Según informe emitido por la Dirección responsable de ejecutar el proyecto el mismo no presenta a avances debido a que será financiado y administrado a través de la UTP del GASO, la cual no ha confirmado la fecha de ejecución, aunque según cronograma debía inicar en el primer trimestre del año.
|  |  |  | II.1.1.6.7 | Poner en marcha el software de gestión TIC en las direcciones de TIC de las entidades que conforman el Sistema de Protección Social. | Departamento de Sistema Redes y Soporte, BID | Informe sobre Software Operando |  |  | 0% | Según informe emitido por la Dirección responsable de ejecutar el proyecto el mismo no presenta a avances debido a que será financiado y administrado a través de la UTP del GASO, la cual no ha confirmado la fecha de ejecución, aunque según cronograma debía inicar en el primer trimestre del año.
II.1.1.7 | Implementado un Sistema de Control y Elaboración de Cheques y Conciliación de Cuentas Bancarias. | II.1.1.7.A.1 | Solución informática para registro y control de los cheques desarrollada en un 100% para finales del tercer trimestre del año 2013. | II.1.1.7.1 | Diagnosticar las necesidades del área correspondiente | Departamento de Desarrollo de Aplicaciones | Informe Técnico |  |  | 0% | La Dirección responsable de la ejecución del proyecto informa que el mismo esta reprogramado para ser iniciado en el mes de Agosto 2013.
|  | II.1.1.7.A.2 | Solución informática para registro y control de los cheques puesta en producción en un 100% para finales del tercer trimestre del año 2013. | II.1.1.7.2 | Analiza y diseñar un sistema para el Control y Elaboración de Cheques y Conciliación de Cuentas Bancarias. | Departamento de Desarrollo de Aplicaciones | Publicación de Licitación/ Informe Técnico |  |  | 0% | La Dirección responsable de la ejecución del proyecto informa que el mismo esta reprogramado para ser iniciado en el mes de Agosto 2013.
|  |  |  | II.1.1.7.3 | Desarrollar y probar el Sistema. | Departamento de Desarrollo de Aplicaciones | Software/ Informe Técnico |  |  | 0% | La Dirección responsable de la ejecución del proyecto informa que el mismo esta reprogramado para ser iniciado en el mes de Agosto 2013.
|  |  |  | II.1.1.7.4 | Capacitar y colocar en producción la solución desarrollada. | Departamento de Desarrollo de Aplicaciones | Formulario/ Informe técnico/ Certificaciones de asistencia |  |  | 0% | La Dirección responsable de la ejecución del proyecto informa que el mismo esta reprogramado para ser iniciado en el mes de Agosto 2013.
II.1.1.8 | Implementada versión 2.0 del SIASS. | II.1.1.8.A.1 | Nueva versión del SIASS desarrollada a un 100% al tercer trimestre del año. | II.1.1.8.1 | Diagnosticar las nuevas necesidades y elementos no incluidos en la versión en producción. | Departamento de Desarrollo de Aplicaciones | Informe Técnico |  |  | 0% | La Dirección responsable de la ejecución del proyecto informa que esta trabajando con proyectos del 2011 ¨SIAS-CRM¨ que aún no ha finalizado, esto ha impactado los tiempos y recursos previstos para el desarrollo del proyecto.
|  | II.1.1.8.A.2 | Nueva versión del SIASS implementada a un 100% al tercer trimestre del año. | II.1.1.8.2 | Analiza y diseñar las mejoras y elementos a incluir en la nueva versión, así como de la mejora a la arquitectura de las Bases de Datos. | Departamento de Desarrollo de Aplicaciones | Informe Técnico |  |  | 0% | La Dirección responsable de la ejecución del proyecto informa que esta trabajando con proyectos del 2011 ¨SIAS-CRM¨ que aún no ha finalizado, esto ha impactado los tiempos y recursos previstos para el desarrollo del proyecto.
|  |  |  | II.1.1.8.3 | Desarrollar y probar la nueva versión. | Departamento de Desarrollo de Aplicaciones | Informe Técnico Herramienta Desarrollada |  |  | 0% | Esta activididad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en evaluación.
|  |  |  | II.1.1.8.4 | Capacitar y colocar en producción la nueva versión desarrollada. | Departamento de Desarrollo de Aplicaciones | Formulario de Solicitud/ Informe técnico Herramienta en funcionamiento/ Certificaciones de asistencia |  |  | 0% | Esta activididad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en evaluación.
II.1.1.9 | Implementado Sistema de Gestión de Inventarios. | II.1.1.9.A.1 | I.1.9. Desarrollada en un 100% plataforma informática para registro y administración de los inventarios de activos fijos y material gastable, promocional y reutilizable de la ADESS, a finales del tercer trimestre del año 2013. | II.1.1.9.1 | Diagnosticar las necesidades de las áreas interesadas. | Departamento de Desarrollo de Aplicaciones | Informe Técnico |  |  | 0% | La Dirección responsable de la ejecución del proyecto informa que el mismo esta reprogramado para ser iniciado en el mes de Agosto 2013.
|  | II.1.1.9.A.2 | Implementada en un 100% plataforma informática para registro y administración de los inventarios de activos fijos y material gastable, promocional y reutilizable de la ADESS, a finales del tercer trimestre del año 2013. | II.1.1.9.2 | Analizar y diseñar un Sistema de Gestión de Inventarios. | Departamento de Desarrollo de Aplicaciones | Informe Técnico |  |  | 0% | La Dirección responsable de la ejecución del proyecto informa que el mismo esta reprogramado para ser iniciado en el mes de Agosto 2013.
|  |  |  | II.1.1.9.3 | Desarrollar y probar el Sistema. | Departamento de Desarrollo de Aplicaciones | Informe Técnico sobre Software |  |  | 0% | La Dirección responsable de la ejecución del proyecto informa que el mismo esta reprogramado para ser iniciado en el mes de Agosto 2013.
|  |  |  | II.1.1.9.4 | Capacitar y colocar en producción la solución desarrollada. | Departamento de Desarrollo de Aplicaciones | Formulario de solicitud/ Informe técnico/ Certificaciones de asistencia/ Informe sobre Sistema en funcionamiento |  |  | 0% | La Dirección responsable de la ejecución del proyecto informa que el mismo esta reprogramado para ser iniciado en el mes de Agosto 2013.
II.1.1.10 | Migración y Unificación de Bases de Datos | II.1.1.10.A.1 | I.1.10. Diseñado en 100% al finalizar el primer trimestre del año 2013, un plan de migración y unificación de las bases de datos para la ejecución los procesos operativos de la entidad. | II.1.1.10.1 | Diagnostico de los requerimientos para la migración y unificación de las bases de datos. | Departamento de Desarrollo de Aplicaciones | Informe Técnico |  |  | 0% | Según informe emitido por la Dirección responsable de ejecutar el proyecto el mismo no presenta a avances debido a que a la fecha se está trabajando con proyectos del año 2011¨SIASS-CRM¨ que aún no ha finalizado, esto ha impactado los tiempos y recursos previstos para el desarrollo del proyecto.
|  | II.1.1.10.A.2 | I.1.10.1 Ejecutado en 100% al finalizar el primer trimestre del año 2013, un plan de migración y unificación de las bases de datos para la ejecución los procesos operativos de la entidad. | II.1.1.10.2 | Diseñar el plan de migración y unificación de bases de datos que garantice un mejor desempeño de las aplicaciones. | Departamento de Desarrollo de Aplicaciones | Informe Técnico |  |  | 0% | Según informe emitido por la Dirección responsable de ejecutar el proyecto el mismo no presenta a avances debido a que a la fecha se está trabajando con proyectos del año 2011¨SIASS-CRM¨ que aún no ha finalizado, esto ha impactado los tiempos y recursos previstos para el desarrollo del proyecto.
|  |  |  | II.1.1.10.3 | Ejecutar eficientemente y eficazmente el plan de migración y unificación de bases de datos diseñadas. | Departamento de Desarrollo de Aplicaciones | Documento de registro/ Informe técnico |  |  | 0% | Según informe emitido por la Dirección responsable de ejecutar el proyecto el mismo no presenta a avances debido a que a la fecha se está trabajando con proyectos del año 2011¨SIASS-CRM¨ que aún no ha finalizado, esto ha impactado los tiempos y recursos previstos para el desarrollo del proyecto.
II.1.1.11 | Revisado el Historial transaccional de todas la cuentas de los beneficiarios, desde su fecha de apertura hasta el 30/06/2011 para hacerles disponible los Estados de Cuenta. | II.1.1.11.1 | Histórico transaccional conciliado disponible en un 100% en el año 2013. | II.1.1.11.1.1 | Validación archivo historico EF. | Dirección Financiera Administrativa/Gerencia Subsidios | Informe tecnico de resultado final. | Validación Archivo Historico APAP. Validación Archivo Historico BRRD. Validación Archivo Historico ACAP. Validación Archivo Historico ALNAP. | Validados en un 16% Archivo Historico APAP. Validados en un 5% Archivo Historico BRRD.Validados en un 33% Archivo Historico ACAP. | 12% | Luego de que la herramienta tecnologica fuera puesta en producción no permitió la carga de los 11 archivos más grandes, actividad primordial para el avance del proyecto, por lo que es necesario modificar la aplicación creada a fin de ejecutar dicha actividad en su totalidad para poder avanzar con el resto de las ejecutorias del proyecto.
|  |  |  | II.1.1.11.1.2 | Comprobar la coincidencia de los montos totales en archivo historico por EF. | Dirección Financiera Administrativa/Gerencia Subsidios | Informe técnico de resultado final. | Comprobar la Coincidencia de los Montos Totales en Archivo Historico APAP. Comprobar la Coincidencia de los Montos Totales en Archivo Historico BRRD. Comprobar la Coincidencia de los Montos Totales en Archivo Historico ACAP. Comprobar la Coincidencia de los Montos Totales en Archivo ALNAP. | A la fecha no existen resultados, ya que las ejecutorias de esta actividad no estan programadas para el Trimestre en evaluación. | 0% | Esta activididad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en evaluación.
|  |  |  | II.1.1.11.1.3 | Conciliación individual por cuenta archivo historico. | Dirección Financiera Administrativa/Gerencia Subsidios | Informe técnico de resultado final. | Conciliar Individual por cuenta Archivo Historico APAP. Concliar Individual por cuenta Archivo Historico BRRD. Conciliar Individual por cuenta Archivo Historico ACAP. Conciliar Individual por cuenta Archivo Historico ALNAP. | A la fecha no existen resultados, ya que las ejecutorias de esta actividad no estan programadas para el Trimestre en evaluación. | 0% | Esta activididad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en evaluación.
II.1.1.12 | Capacitados integralmente los Comercios adheridos a la RAS en el segmento "Colmados" para mejorar el servicio prestado a los BTHs. | II.1.1.12.1 | I.11.1 Comercios Capacitados de manera integral en un 100% a finales del segundo trimestre del 2013 | II.1.1.12.1.1 | Capacitar Comercios Adheridos en Nociones de Impuestos. | Gerencia Red Abastecimiento Social RAS | Registros de asistencia a los Talleres, firmados por participantes. | Elaborar y formalizar propuesta para el contenido de los talleres. Evaluar informes del último taller, respecto al proyecto actual. Realizar análisis comparativo información del último taller, respecto al actual. Formular propuesta y requerimiento de la capacitación y concienciación de comercios adheridos. Aprobación de la propuesta y requerimiento de la capacitación y concienciación de comercios adheridos. | Elaborada y formalizada la propuesta para el contenido de los talleres en un 100%.Informe del último taller evaluado en un 100%.Análisis comparativo último taller realizado en un 100%,Propuesta y requerimiento de capacitación formulada. Propuesta aprobada. | 100%
[5 empty] | Capacitar y concienciar efectivamente a los Comercios adheridos en el contenido seleccionado de la 2da versión del reglamento de la RAS. | Gerencia Red de Abastecimiento Social RAS. | Registros de asistencia a los Talleres, firmados por participantes. | Actualizar base de datos de los comercios activos objetos de capacitación. Revisar, validar y seleccionar los registros físicos y electrónica de los comercios adheridos. Selección del universo de Comercios a Capacitar. Programación definitiva de los Talleres. Envío de base de Datos para emitir invitación a talleres de concienciación en nuevo Reglamento. Convocatoria de los comercios a capacitar. Realización de Talleres. | Actualizada base de datos de los comercios activos objetos de capacitación. Revisado, validado y seleccionado los registros físicos y electrónica de los comercios adheridos. Seleccionados el universo de Comercios a Capacitar. Programado los Talleres. | 52%
II.1.1.13 | Disponible un Sistema de Monitoreo Transaccional de los comercios adheridos a la RAS, que permita fortalecer los mecanismos de control de la gestión de los mismos | II.1.1.13.1 | I.11.2 Sistema de Monitoreo Transaccional diseñado e implementado en un 100% en la Entidad a finales del año 2013. | II.1.1.13.1.1 | Formulación de la propuesta de un Sistema de Monitoreo Transaccional. | Gerencia Red Abastecimiento Social/Gerencia Desarrollo Organizacional /Gerencia Riesgo y Control. | Propuesta del sistema elaborada y aprobada. | Identificar e inventariar criterios técnicos para la realización del procedimiento de monitoreo transaccional. Requerir a DPD eleboración de procesos vinculados al sistema a implantar. Realizar secciones de trabajo para levantamiento de procesos. Documentación del procesos según lo consensuado en secciones de trabajo. Remisión documentación de los procesos a la DG. Revisión por Riesgo y Control documentos consensuados entre la RAS y DPD. Ajustes a documentaciones a partir de la evaluación de Riesgo y Control. Ajustes definitivos de documentos por parte de la DPD. Remisión documento final a DG. Aprobación del proceso. | Identificado e inventariado los criterios técnicos para la realización del procedimiento de monitoreo transaccional. Requerido a DPD eleboración de procesos vinculados al sistema a implantar. Realizadas secciones de trabajo para levantamiento de procesos. Documentados procesos según lo consensuado en secciones de trabajo en un 70%. Remitida documentación de los procesos a la DG en un 75%. Revisado por Riesgo y Control documentos consensuados entre la RAS y DPD en un 55%. Ajustadas documentaciones a partir de la evaluación de Riesgo y Control en un 60%. Ajustes definitivos de documentos por parte de la DPD realizados en un 40%. Remitidos documento final a DG en un 45%. Aprobación del proceso. | 71%
|  |  |  | II.1.1.13.1.2 | Evaluación de recursos técnicos existentes para adaptación al desarrollo de un sistema de alerta de transacciones sospechosas. | Dirección Tecnología de la Información/ Gerencia Reb Abasteci miento Social. | Informe técnico de la evaluación de recursos existentes. | Análisis de adaptabilidad de recursos existentes ( COGNOR, CRISTAL REPORT) a sistema de alerta transaccional. Rendir informe sobre adaptabilidad de recursos a sistema de alerta transaccional. Aprobación de informe. |  | 0% | Esta actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en evaluación.
|  |  |  | II.1.1.13.1.3 | Elaborar Manual definitivo de supervisión de Comercios. | Gerencia Reb Abastecimiento Social/Gerencia Desarrollo Organizacional | Manual de procedimientos para Sistema de Monitoreo Transaccional elaborado y aprobado/Documento Políticas y procedimientos ajustadas al nuevo Manual de Supervisión. | Análisis al Manual de mayo 2010, Convocar Comité Revisor para conocer el 1er borrador. Aplicar resoluciones y correcciones del Comité revisor. Elaborar Manual de procedimientos para Sistema de Monitoreo Transaccional. Ajustar politicas y procedimientos para Sistema de Monitoreo Transaccional. Ajuste a politicas y procedimientos de acuerdo al nuevo Manual de supervisión. Convocar Comité revisor para aprobación final del manual de procedimientos del Sistema de Monitoreo Transaccional. | Analisado el Manual de mayo 2010 en un 100% | 28%
II.1.1.14 | Reeevaluación y actualización de la RAS de acuerdo a Estándares óptimos de Calidad. | II.1.1.14.1 | Red de Abastecimiento Social Reevaluada y actualizada de acuerdo a Estandares de Calidad, implementado en 100% , a finales del año 2013. | II.1.1.14.1.1 | Diagnostico de la situación actual de la RAS. | GRAS | Expedientes depurados y actualizados. | Actualización general de expedientes de acuerdo al ART. 3 de Reglamento. Depuración de expedientes de acuerdo a parámetros cualitativos. |  | 0% | Esta actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en evaluación.
|  |  |  | II.1.1.14.1.2 | Plan Nacional de Supervisión | GRAS/GLyS | Comercios Rotulados. Resultados de encuesta realizada. Formularios llenos de la encuesta realizada.Resultados de Auditoria operativa realizada. | Identificación de Criterios a ser evaluados en supervisión. Evaluación para emisión de certificación de calidad. Rotulación General de Comercios. Encuesta Integral de servicios. Requerimiento de entrega de cierres y vouchers de los últimos tres meses, a fin de realizar auditoria operativa de escritorio. |  | 0% | Esta actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en evalaución.
|  |  |  | II.1.1.14.1.3 | Levantamiento de Información Georeferenciada para elaboración de un sistema de cartografía Digital de Comercios Adheridos y Preseleccionados. | DTI/GRAS/GLyS | Equipos adquiridos. Listado de asistencia a las capacitaciones. Informe sobre comercios georeferenciados. | Adquisición de equipos. Capacitación del personal. Requerir Georeferenciación de Comercios. Requerimiento de materiales e insumos de labor por parte de los georreferenciadores. Recibir Información de la Georeferenciación. |  | 0% | Esta actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en evalaución.
|  |  |  | II.1.1.14.1.4 | Respuesta Definitiva para la Totalidad de Solicitantes. | GRAS/GLyS | Informe final de supervisión realizada. Informe de resultados de la evaluación de procedimientos de supervisión. | Supervisión Nacional de comercios pendientes de verificación. Evaluación de acuerdo a procedimientos de supervisión. |  | 0% | Esta actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en evalaución.
|  |  |  | II.1.1.14.1.5 | Descripción y Determinación de Ruta de Supervisión. | GRAS/GLyS | Cronogramas programación realizados, aprobados y distribuidos. | Realizar cronogramas-Programación. Aprobar Cronogramas-Programación. Distribuir Cronogramas a los actores. |  | 0% | Esta actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en evalaución.
II.1.1.16 | Garantizada la disponibilidad de información institucional idónea en el Sitio de Internet de la ADESS | II.1.1.16.1 | I.14.1.1 Talleres de Sensibilización realizados | II.1.1.16.1.1 | Impartir los Talleres de Sensibilización ( Leyes Núm. 200-04, 340-06,498-06,481-08 y los manuales de políticas y procedimientos de la OAI) | Oficina de Acceso a la Información | Registro de Asistencia de Participantes / Grabaciones y Fotografías de los Talleres Impartidos | Coordinar y Realizar capacitaciones planificadas. | 4 Capacitaciones coordinadas y 3 ejecutadas. | 88% | La ejecución del Taller de Sensibilización que esta pendiente, no pudo realizarce, pues depende de la DIGEIG y del proceso de estandarización de los Portales de Transparencia Gubernamental.
|  | II.1.1.16.2 | I.14.1.2 Divulgado material publicitario e informaciones sobre la Ley Núm. 200-04 y la OAI | II.1.1.16.1.2 | Divulgar mediante material publicitario informaciones sobre la Ley Núm. 200-04 y la OAI. | OAI/GRP/GA | Muestras de los impresos de los materiales publicitarios / Acuse de recibos del material en las Delegaciones / Informe sobre colocación del material informativo en la sede central y las Delegaciones. |  |  |  | Estas actividades no tienen ejecutorias programadas para el primer trimestre.
|  | II.1.1.16.3 | I.14.1.3 Sistema de actualización de la Sección de Transparencia del Website de la ADESS en operación en el 2013. | II.1.1.16.1.3 | Implementar el sistema de actualización de la Sección de Transparencia del Website de la ADESS. | OAI/GP/DTI | Informe trimestral de la OAI. | Impartir Talleres sobre Manuales de recepción, revisión y actualización de información. Formalizar Comisión de Actualización del Portal Web. | Elaborada la lista de participantes a los Talleres sobre Manuales de recepción, revisión y actualización de información. | 6% | Esta actividad ha presentado retrasos en su ejecución, debido al proceso de estandarización de los Portales de Transparencia Gubernamental que se estan llevando a cabo.
|  | II.1.1.16.4 | I.14.1.4 sistema de clasificación de información implantado en el 2013. | II.1.1.16.1.4 | Implantar el sistema de clasificación de información. | GP/DTI/OAI/DG | Comisión de Clasificación de la Información Conformada / Ayuda memoria de las Reuniones celebradas por la Comisión de Clasificación de la Información / Acto Administrativo de Clasificación de Información Elaborado y Divulgado. | Elaborar Manuales y Politicas del Sistema de Clasificación de informaciones. Adquirir herramientas tecnologica. Impartir taller sobre Manual de clasificación de información. Formalizar Comisión de clasificación de información. Disponer Acto Administrativo Clasificación Información. |  | 0% | Esta actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en cuestión.
II.1.1.17 | Implantada una Metodología de Supervisión a las Delegaciones Provinciales | II.1.1.16.1 | I.17.1.1 Necesidades de Supervisión detectadas al finalizar el mes de Junio 2013 | II.1.1.17.1.1 | Diagnosticar las Necesidades de Supervisión | Gerencia Delegaciones | Cronograma de visitas / Presupuesto aprobado / Informe de necesidades detectadas | Realizar Diagnóstico de Necesidades en las Delegaciones Provinciales. Elaborar Informe de Necesidades detectadas. Remisión del Informe de necesidades a la Dirección de Operaciones para retroalimentar. | Diagnóstico de Necesidades realizado en un 50%. | 36% | Las demás actividades no presentan avances, porque no tienen ejecutorias programadas para el Trimestre en evaluación.
|  | II.1.1.16.2 | I.14.1.2 Elaborado Manual para Supervisión de las Delegaciones Provinciales a finales del mes de julio 2013 | II.1.1.16.1.2 | Elaborar Manual de Supervisión a las Delegaciones Provinciales | Gerencia Delegaciones | Elaboración del Manual de Supervision a las Delegaciones | Levantar Información del proceso. Discutir observaciones. Remisión borrador Manual Propuesto para Revisión y aprobación a la Dirección General. Reuniones discusiones y ajustes de observaciones. Remisión final al DG para aprobación. | A la fecha no existen resultados, ya que las ejecutorias de esta actividad no estan programadas para el Trimestre en evaluación. | 0% | Esta actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en evaluación.
|  |  | I.14.1.3 Impartidos talleres de sociabilización sobre el Manual de Supervisión a las Delegaciones Provinciales a finasles de agosto del 2013 | II.1.1.16.1.3 | Implementar Manual de Supervisión a las Delegaciones Provinciales | Gerencia Delegaciones | Programa de los talleres / Listado asistentes / Informe Final | Programar Talleres a impartir en Delegaciones. Impartir Talleres. Informe final Implementación Manual de Supervisión. | A la fecha no existen resultados, ya que las ejecutorias de esta actividad no estan programadas para el Trimestre en evaluación. | 0% | Esta actividad no tiene ejecutorias programadas para el trimestre en evaluación.

## II23
Gabinete de Coordinación de Politicas Sociales
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2013)
Informe de Avances 2do Trimestre Abril-Junio 2013
ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES
Código: II.2.3
Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional
Objetivo: Gestión Eficiente y de Calidad
Cód-Resultados | Resultados Institucionales | Cód-Productos | Indicadores Productos Departamentales | Cod Actividad | Actividades Principales | Responsable | Medio de Verificación | 2do Trimestre.
[8 empty] | Metas | Resultados | % | Comentarios
II.2.3.1 | El GCSP, de forma transparente, permite el Acceso Público a Información generada en su funcionamiento, según la Ley No.200-04 de Acceso a la Información Pública. | II.2.3.1.A.1 | El 100% de las actividades del GCSP se ejecutan conforme a las normativas de transparencia fijadas por el gobierno y las informaciones de las operaciones realizadas, están disponibles para la consulta de los ciudadanos en cumplimiento de la Ley No.200-04 de Acceso a la Información Pública. | II.2.3.1.1 | Seguimiento y Monitoreo periódico a la actualización oportuna de los portales o sección de tranparencia del GCSP | RAI | Website |  |  | 100% | ver http://192.168.10.188/index
|  |  |  | II.2.3.1.2 | Implementar la estandarización Portales de Transparencia gubernamental | RAI | Website |  |  | 100% | ver http://192.168.10.188/index
|  |  |  | II.2.3.1.3 | Establecer un plan de Mejora para la usabilidad de los portales de transparencia | RAI | Website |  |  | 100% | ver http://192.168.10.188/index