## Hoja1
Informe de Evaluación Anual Metas Físicas-Financieras Año 2024
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 |  | Lineamientos para la ejecución Presupuestaria 2019 del Gobierno General Nacional |  |  |  |  | 28/03/2019 | 0
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0201-Presidencia de la República
Subcapítulo | 02- Gabinete de la Política Social
Unidad Ejecutora | 008-Administradora de Subsidios Sociales
Misión | Garantizar el acceso y oportuna disponibilidad de los subsidios sociales, contribuyendo a la equidad social y dignidad humana de los participantes de los programas, mediante la administración ágil y transparente de los recursos, y la adecuada gestión de la red de comercios afiliados.
Visión | Ser el referente nacional de administración eficiente,transparente y racional de los subsidios sociales.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.3 | Igualdad de derechos y oportunidades
Objetivo(s) específico(s): | 2.3.3 | Disminuir la pobreza mediante un efectivo y eficiente sistema de protección social, que tome en cuenta las necesidades y vulnerabilidades a lo largo del ciclo de vida
III. Información del Programa
Nombre: | 12- Protección Social
Descripción: | Tiene a su cargo la administración y ejecución financiera de los subsidios sociales.Como la fiscalización y verificación de los contratos y/o convenios con las entidades financieras,los comercios y expendedores adheridos a la Red de Abastecimiento Social. Este programa brinda asistencia destinada a la atencion de la población socialmente vulnerable( incapacitados, personas de la tercera edad y desplazados, entre otros) la asistencia integral a las familias, la protección y estimulo de los niños,adolescentes,jóvenes,desempleados y personas con escasez de recursos
Beneficiarios: | Población Vulnerable ( incapacitados,personas de la tercera edad entre otros)
Resultado Asociado: | La acreditación oportuna de los subsidios sociales (entorno a una fecha cierta de pago) permite mejorar la planificación presupuestaria de las familias que participan en los programas.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
541455397 |  | 668866948 |  |  | 615564920 |  |  | 92.03%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Anual |  | Ejecución Anual |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6042 | Cantidad de Nóminas Tramitadas | 152 | 541455397 | 152 | 837726797 | 147 | 615564920 | 96.71% | 73.48%
[7 empty] | 0 | 0% | 0%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Gestión de los Subsidios Sociales
Descripción del producto: | Revisar y elevar las novedades sobre el funcionamiento del sistema y las acreditaciones y/o pagos realizados a cada programa social involucrado, verificando y analizando la evolución del pago de cada subsidio, realizando proyecciones e informando a cada programa sobre posibles insuficiencias financieras.
Logros alcanzados: | Para el trimestre 4to del año 2024 La meta trimestral programada de los beneficiarios acreditadosde los programas sociales fue de 38 dividiensdose mensualmente conforme plan de pago de los subsidios durante el trimestre (14, 12 y 12 respectivamente). La ejecución ha sido satisfactoria para los trimestre 1, 2 y 3 del año donde se alcanza el 100% de lo programado.
Causas y justificación del desvío: | Durante el año 2024 evidencia una ejecución de la programación financiera por debajo de lo programado, acumulando un desvío de 26.51% en la ejecución. Esto debido a la no ejecurción del plan de compras según lo establecido en el PACC durante el 3er trimestre, programación que luego se propuso para el cuarto y que igual, no pudo se ejecutado; Gran parte de estas compras con valores sustanciales, pertenecen al área TIC. En cuanto a la meta física debido a que los programas de Oportunidad 14/24 fue suspendido por la institución que coordina que una vez inició el 4to trimestre y el no pago por falta de fondos en los programas de Avanza y Aprende en el mes de diciembre. El no cumplimiento de la ejecución finaciera no afectó la ejecución. Las razones radican en que lo no ejecutado finacieramente corresponde a inversión de iniciativas tecnológicas para la mejora y automatización de procesos. La no ejecución al 100% del presupuesto no impactó de forma directar el cumplimiento de meta física. Las razones radican en que lo no ejecutado finacieramente corresponde a inversión de iniciativas tecnológicas para la mejora y automatización de procesos institucionales.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
No se observan hasta el momento.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
| Jeanilka Miniño | [5 empty] | Rolando Alfonso Martinez
| Directora de Planificación y Desarrollo | [5 empty] | Encargado Financiero