## Hoja1 (hidden)
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 | [18 empty] | Código: FO-DPD-03
|  | Administradora de Subsidios Sociales | [18 empty] | Versión: 09
[21 empty] | Fecha de Emisión: Septiembre, 2014 | Fecha de Actualización: Noviembre, 2022
Eje estratégico: Gestión de Subsidios
Objetivo 1.1 Incrementar la acreditación eficaz y oportuna de los subsidios sociales
Presupuesto asignado:
|  | Renglón de Planificación | [11 empty] | Programación metas |  |  |  | Renglón Financiero | Gestión de Riesgos
Objetivo Estratégico | Resultado Esperado | Producto(s) POA | Indicador de producto | Meta | Unidad de medida | Medio de Verificación | Tareas | Responsable | Involucrados | Cronograma de actividades | [7 empty] | Presupuesto asignado (RD$) | Riesgo asociado | Oportunidad Identificada
[10 empty] | T-I | T-2 | T-3 | T-4 | T-1 | T-2 | T-3 | T-4
Gestionar el medio de pago | Administrar eficientemente los medios de pago, asegurando transacciones financieras seguras, exactas y en cumplimiento con las políticas y regulaciones establecidas. | Gestionar y entregar el medio de pago | Cantidad de tarjetas de debito con chip activadas | 310,000 | Unidad | Reportes de tarjetas entregadas activas | 1- Elaborar plan anual de entrega de medios de pagos | DOP | DOP/DTIC |  |  |  |  | 93,000 | 62,000 | 62,000 | 93,000 | 1200000 | 1- Consumo de fondos con tarjetas que fueron reportadas como pérdidas o robadas y que aun transan 2- Tarjeta entregada a BTH con error de datos 3- Contaminación ambiental /aumento del impacto asociado a la disposición de residuos generados por tarjetas de subsidios 4- Incumplimiento en el tiempo de respuesta de remplazo de tarjeta a los beneficiarios (as). 5- Incumplimiento en el tiempo de respuesta de las reclamaciones | N/A
[7 empty] | 2- Registro de Nuevos Beneficiarios y Activación de Nueva Tarjea | DSBTH
3- Recibir solicitud de los programas sociales para inclusión de nuevos beneficiarios(as) y entrega de tarjetas
4- Realizar validación acorde a lo establecido en la política 6.3 del procedimiento PR-SBTH-01
5- Generar archivos .txt para la solicitud de emisión y habilitación de subcuentas o gavetas
6- Elaborar Pívot Table con ubicación geográfica de los nuevos beneficiarios(as)
7- Solicitar a la Entidad Financiera la emisión de los nuevos plásticos y habilitación de subcuentas o gavetas
8- Remitir al Supervisor(a) de Operaciones Pívot Table para elaboración de cronograma
9- Generar el archivo de tarjetas a emitir, ordenado según el cronograma de entrega, y lo remite a la ADESS
10- Recibir y revisar el archivo de tarjetas a emitir
11- Elaborar lista de chequeo para captura de firma
12- Remitir la lista de chequeo al Encargado de Operativo de Entrega de Tarjetas para ser instaladas en las laptop
[7 empty] | 13- Preparar y ejecutar Operativo de Entrega de Tarjetas acorde a lo establecido en el procedimiento “Planificación, Ejecución y Supervisión de Operativo de Entrega de Tarjetas (PR-DOVC-01)” | DOVC
14- Recibir del Departamento de Beneficiario Tarjetahabiente base de datos de beneficiarios(a) por ubicación geográfica
15- Elaborar cronograma preliminar de entrega de tarjetas
16- Remitir cronograma preliminar a áreas internas ADESS y a los Programas Sociales
17- Elaborar cronograma definitivo de entrega de tarjetas
18- Remitir cronograma definitivo a las a áreas internas ADESS, a los Programas Sociales y a las entidades financieras
19- Elaborar una matriz conformando cada equipo de trabajo
20- Realizar requisición de personal necesario para el operativo de entrega
[7 empty] | 21- Recibir y depura solicitudes de personal recibidas acorde a lo estipulado en el procedimiento “Contratación e Inducción Personal Ocasional para Operativo Masivo de Entrega (PR-ADSS-03) | DOVC / RRHH / DADM
22- Realizar la requisición del personal ocasional utilizando el “Formulario de Requisición de Personal (FO-RRHH-01)”
[7 empty] | 23- Recibe y valida “Formulario de Requisición de Personal (FORRHH-01)” con relación de personal y los expedientes (CV) | DOVC / RRHH / DADM
24- Preparar los expedientes del personal ocasional para Operativo Masivo de Entrega
25- Enviar los expedientes del personal ocasional para Operativo Masivo de Entrega
26- Enviar el formulario FO-DADM-02 Formulario Programación Viajes para el cálculo de los viáticos
27- Recibir el Formulario FO-DADM-02 Formulario Programación Viajes
28- Tramitar el pago para el personal ocasional seleccionado
[7 empty] | 29- Realizar capacitación del personal seleccionado que laborará en el operativo de entrega de tarjetas | DOVC
30-Remitir el formulario “Requisición de Insumos (FO-DISG-02)”
31- Entregar a los coordinadores y supervisores de equipos de trabajo el cronograma, la lista de beneficiarios, material gastable, así como los recursos necesarios, entre otros
32- Remitir el formulario “Asignación Vehículo al Personal Operativo de Entrega (FO-DISG-03)”
33- Realizar los operativos de entrega de tarjetas, verificación y autenticación de datos
34- Recibir de parte de los coordinadores de equipo todos los reportes de entrega por día, los formularios completados: firmando “FO-DOVC-05 Acta de Apertura-Cierre y Control de asistencia Operativos de Entrega de Tarjetas-Verificación y Autenticación de Datos”, registro archivo Check-list, recibos de acuse de pago de viáticos a militares, así como todos los materiales y/o recursos reusables y sobrantes
35- Entregar a cada departamento responsable de la ADESS todos los materiales, documentos y recursos recibidos que les correspondan
36- Realizar el reporte final
[7 empty] | 37- Remitir al DSBTH archivo de tarjeta entregada para fines de conciliación | DSBTH
38- Realizar conciliación entre los dos archivos
39- Solicitar activación de plásticos entregados a la entidad financiera
40- Actualizar el estatus de la tarjeta y prepara los archivos de “Tarjetas Entregadas” y “No entregadas”
Reemplazos de la Tarjetas de los Programas Especiales | Cubrir la totalidad de los reemplazos del Universo de Beneficiarios | Reemplazos de la Tarjetas de los Programas Especiales |  | 43000 | Total de Tarjetas entregadas | Unidad | 1- Realizar Cronograma | ADESS, Efs y los Programas Especiales | ADESS, Efs y los Programas Especiales | [5 empty] | 14,000 | 14,000 | 15,000 | 60000 | 1- Consumo de fondos con tarjetas que fueron reportadas como pérdidas o robadas y que aun transan 2- Tarjeta entregada a BTH con error de datos 3- Contaminación ambiental /aumento del impacto asociado a la disposición de residuos generados por tarjetas de subsidios 4- Incumplimiento en el tiempo de respuesta de remplazo de tarjeta a los beneficiarios (as). 5- Incumplimiento en el tiempo de respuesta de las reclamaciones | N/A
2- Solicitud de emisiones de tarjetas
3- Logística de Operativos
Administrar los subsidios sociales | Gestionar de manera eficaz la distribución y seguimiento de los subsidios sociales, garantizando su asignación adecuada y transparente para beneficiar a los destinatarios previstos. | Administrar los subsidios sociales | Porcentaje de nominas pagadas | 100% | Porcentaje | Nominas tramitadas de pagos a subsidios | 1- Remitir relación de los BTH a ser incluidos o excluidos en la Nómina. | DSUB | DTIC/DAF |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 1- Reproceso y/o Retraso de Nómina 2- Afectación de los Balances de los Participantes | N/A
2- Verificar inclusión y exclusión de los BTH de acuerdo a los criterios establecidos en la Política de Operación 6.3
3- Autorizar en el SIASS y firma informe
4- Recibir informe autorizado por el Director(a) de Operaciones y todos los soportes de la nómina definidos en la política 6.7
5- Remitir dicho informe al Analista de Control de Subsidios para fines de unificación
6- Unificar, generar y cuadrar los reportes resultantes de la unificación de la nómina
7- Revisar reportes en el SIASS
8- Autorizar y preparar remisión de nómina por entidad financiera y fecha de pago para revisión
9- Revisar y validar la NUSS partiendo de la verificación y exactitud de la Nómina de Subsidios o reporte generado por el SIASS utilizando la aplicación VIN
10- Firmar conforme informe de nómina unificada y devuelve
11- Autorizar NUSS en el SIASS
12- Remitir informe de la Nómina Unificada por EF y por programas Sociales para revisión y autorización
13- Aprueba NUSS en el SIASS
14- Autoriza NUSS en el SIASS
15- Elaborar comunicación formal y la remite a DIGECOG junto a NUSS, solicitando la erogación de los fondos asignados a cada Programa Social
16- Generar Libramientos de los Subsidios y lo destina a la Contraloría General de la República
17- Trabajar los libramientos y los conduce a la Unidad de Auditoría Interna del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, quienes lo remiten a Contraloría General de la República
18- Remitir documentos contentivos de la NUSS junto a la carta de autorización de la Dirección General a las diferentes EF para el desembolso de los fondos a las subcuentas o cuentas de los BTH
19- Acreditan los fondos a las cuentas de cada BTH
20- Confirmar y validar la relación de los depósitos provenientes de las EF a través de los archivos de transacciones diarias y las confirmaciones de depósitos
21- Remitir vía correo electrónico confirmación de acreditación de depósitos de los BTH a la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación para actualización información en el portal web institucional
Administrar los subsidios sociales | Gestionar de manera eficaz la distribución y seguimiento de los subsidios sociales, garantizando su asignación adecuada y transparente para beneficiar a los destinatarios previstos. | Administrar los subsidios sociales | Cantidad Reintegros Realizados | 4 | Unidad | Reintegros ejecutados | 1- Elaborar el calendario de Reintegro | DSUB | DTIC/DAF |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1- Reproceso y/o Retraso de Nómina 2- Afectación de los Balances de los Participantes | N/A
2- Generar la relación preliminar de las subcuentas de los BTH con los montos a ser reintegrados, tomando como base las últimas transacciones de los beneficiarios(as) tarjetahabientes.
3- Revisar y autorizar el resultado del preliminar de reintegro generado, para su remisión a los Programas Sociales correspondientes
4- Generar la relación definitiva de las subcuentas de los BTH con los montos a ser reintegrados, tomando como base las últimas transacciones de los beneficiarios(as) tarjetahabientes.
5- Remitir la información a la Analista de Transferencias y Pago para que la misma remita a las EF
6- Aplicar Reintegro a los beneficiarios
7- Recibir Resultado de Reintegro y verifica
8- Enviar Resultado a la DAF
9- Retornar a la Tesorería Nacional Fondo Reintegrados

## Hoja2 (hidden)
Crear | modificar |  |  |  |  | eliminar |  | reajustar
| cambio nombre | [6 empty] | cambio meta
Acción | Producto | Linea Base | [5 empty] | Nuevo producto | Justificación | Observación
Modificado | Gestionar el medio de pago | Unidad | T1 93,000 | T2 62,000 | T3 62,000 | T4 93,000 | Meta 310,000 | Gestionar y entregar el medio de pago | Nombre del producto no estaba acorde con el proceso. | N/A
Reajustado | Revisión y actualización de estructura organizativa | Porcentaje |  |  | T3 100% |  | Meta 100% | Revisión y actualización de estructura organizativa | Reprogramación de las metas
Reajustado | Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión | Porcentaje | T1 10% | T2 5% | T3 40% | T4 45% | Meta 100% | Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión | Reprogramación de las metas
Reajustado | Mantenimiento a las Normas Básicas de Control Interno | Porcentaje |  | T2 50% | T3 20% | T4 10% | Meta 80% | Mantenimiento a las Normas Básicas de Control Interno | Reprogramación de las metas
Reajustado | Marco Común de Evaluación CAF (SISMAP) operando conforme los lineamientos establecidas | Porcentaje |  | T2 30% | T3 60% | T4 10% | Meta 100% | Marco Común de Evaluación CAF (SISMAP) operando conforme los lineamientos establecidas | Reprogramación de las metas
Reajustado | Carta Compromiso al Ciudadano (SISMAP) | Porcentaje |  | T2 20% | T3 80% |  | Meta 100% | Carta Compromiso al Ciudadano (SISMAP) | Reprogramación de las metas
Reajustado | Gestión documental actualizada | Porcentaje |  | T2 15% | T3 55% | T4 30% | Meta 100% | Gestión documental actualizada | Reprogramación de las metas
Reajustado | Apoyo en la implementación de Norma ISO 27001 de Seguridad de la Información | Porcentaje |  |  | T3 20% | T4 30% | Meta 50% | Apoyo en la implementación de Norma ISO 27001 de Seguridad de la Información | Reprogramación de las metas
Reajustado | Definición Medición del Nivel de Servicio de las Unidades Administrativas de la ADESS | Porcentaje |  |  |  | T4 100% | Meta 100% | Definición Medición del Nivel de Servicio de las Unidades Administrativas de la ADESS | Reprogramación de las metas
Reajustado | Identificación y análisis de mejoras de procesos | Porcentaje | T1 25% | T2 25% | T3 25% | T4 25% | Meta 100% | Identificación y análisis de mejoras de procesos | Reprogramación de las metas
Reajustado | Revisar y actualizar el Catálogo de Servicios Institucionales | Porcentaje |  |  |  | T4 100% | Meta 100% | Revisar y actualizar el Catálogo de Servicios Institucionales | Reprogramación de las metas
Eliminado | Benchmarking sobre buenas prácticas internacionales en la administración de subsidios sociales | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Modificado | Elaboración de proyecto de cooperación internacional | Porcentaje |  |  | T3 90% | T4 10% | Meta 100% | Elaboración de proyecto de cooperación internacional CRM RAS | Nombre del producto no estaba acorde con el proceso. | N/A
Creado | Plan Operativo Anual (POA) Reformulado | Unidad |  |  | T3 1 |  | Meta 1 | N/A
Reajustado | Remozamiento de planta física | Porcentaje |  |  |  | T4 100% | Meta 100% | Remozamiento de planta física | Reprogramación de las metas
Modificado | Atención y Servicio al Usuario | Porcentaje | T1 100% | T2 100% | T3 100% | T4 100% | Meta 100% | Atención y Servicio al Usuario | Cambio en el medio de verificación: Verificación de cantidad de atenciones vía la reporteria de DBFace
Reajustado | Creación y mantenimiento de soluciones tecnológicas y aplicativos de software | Porcentaje |  | T2 50% |  | T4 50% | Meta 100% | Mantenimiento de soluciones tecnológicas y aplicativos de software | Reprogramación de las metas
Creado | N/A | Unidad | T1 1 |  | T3 2 | T4 1 | Meta 4 | Creación de soluciones tecnológicas y aplicativos de software
Reajustado | Mantenimiento preventivo de la infraestructura tecnológica | Porcentaje | T1 25% | T2 25% | T3 25% | T4 25% | Meta 100% | Mantenimiento preventivo de la infraestructura tecnológica | Reprogramación de las metas
Reajustado | Reforzamiento de seguridad en activos tecnológicos | Unidad |  |  | T3 1 | T4 1 | Meta 2 | Reforzamiento de seguridad en activos tecnológicos | Reprogramación de las metas
Reajustado | Seguimiento a los diferentes planes y proyectos de la DTIC | Porcentaje | T1 100% | T2 100% | T3 100% | T4 100% | Meta 100% | Seguimiento a los diferentes planes y proyectos de la DTIC | Reprogramación de las metas
Reajustado | Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica | Porcentaje | T1 25% | T2 25% | T3 25% | T4 25% | Meta 100% | Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica | Reprogramación de las metas

## DG
PLAN OPERATIVO ANUAL 2025 | [18 empty] | Código: FO-DPD-03
Administradora de Subsidios Sociales | [18 empty] | Versión: 09
Dirección General | [18 empty] | Fecha de Emisión: Septiembre, 2014 | Fecha de Actualización: Noviembre, 2022
Renglón de Planificación | [11 empty] | Programación metas |  |  |  | Renglón Financiero | Gestión de Riesgos
Producto(s) POA | Indicador de producto | Meta | Unidad de medida | Medio de Verificación | Tareas | Responsable | Involucrados | Cronograma de actividades | [7 empty] | Presupuesto asignado (RD$) | Riesgo asociado | Oportunidad Identificada
[8 empty] | T-I | T-2 | T-3 | T-4 | T-1 | T-2 | T-3 | T-4
Departamento de Recursos Humanos
Programa de Capacitación y Desarrollo 2025. Implementar un programa de capacitación para el personal, logrando la ejecución de 38 capacitaciones durante el año 2025, con el fin de mejorar las habilidades y conocimientos de los colaboradores, fortaleciendo su rendimiento y contribuyendo al desarrollo institucional. | Cantidad de capacitaciones realizadas | 38 Capacitaciones | Unidad | Capacitaciones impartidas | 1- Detectar necesidades de capacitación. | RRHH | Todas las Áreas |  |  |  |  | 4 | 15 | 13 | 6 | 2000000 | 1-Divulgación de información confidencial por parte del personal. 2- Bajo nivel de participación de colaboradores por desconocimiento de capacitaciones/ por no disponibilidad del personal. | N/A
2. Elaborar plan de capacitación Anual.
3- Coordinar y gestionar el desarrollo del evento de capacitación o inducción.
4- Convocar personal.
5- Preparar material didáctico.
6- Apoyar el desarrollo de la capacitación o inducción.
5- Evaluar las capacitaciones o inducción. (Las capacitaciones se evalúan seguido se finalizan, las sensibilizaciones e inducciones no ese evalúan)
Actividades conmemorativas y de integración del personal. Organizar 7 actividades conmemorativas y de integración del personal durante el año 2025, con el propósito de celebrar fechas importantes, fomentar la integración entre colaboradores y fortalecer el sentido de pertenencia y colaboración dentro de la institución. | Actividades de integración y conmemorativas desarrolladas | 7 | Unidad | Actividades desarrolladas | 1- Elaborar programa de la actividad. | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 1 | 150000 | 1- Perdida de capital humano competente por un Clima laboral inadecuado. | N/A
2- Gestionar disponibilidad de recursos y aprobación de la MAE.
3- Desarrollar actividad.
4- Elaborar de informes.
Evaluación del desempeño del personal. Implementar y completar el 100% de las evaluaciones de desempeño del personal antes del 31 de diciembre de 2025, con el objetivo de reconocer logros, identificar oportunidades de mejora y fomentar el desarrollo profesional, contribuyendo al éxito del equipo y al cumplimiento de los objetivos institucionales. | % de empleados con acuerdo de desempeño | 100% | Porcentaje | Firma de acuerdo de desempeño por cada empleado | 1- Elaborar los acuerdos de desempeño laboral. | [6 empty] | 100% |  |  |  | 0 | N/A | N/A
2- Remisión de los acuerdos de desempeño laboral al MAP con planes de acción
| % de empleados evaluados | 100% | Porcentaje | Empleado evaluado | 3- Aperturar el periodo de evaluación. | [6 empty] | 10% | 30% | 30% | 30%
4- Elaborar los acuerdos de desempeño laboral
5- Monitorear los acuerdos de desempeño laboral.
6- Aplicar las evaluación de desempeño.
7- Elaborar de informe de desempeño por áreas.
Atenciones y orientaciones médicas al personal. Realizar 2 jornadas de salud y atender al 90% de los servidores a través del consultorio médico conforme a la demanda antes del 31 de diciembre de 2025, con el propósito de garantizar el bienestar del personal y promover un ambiente de trabajo saludable. | Jornadas de salud realizadas | 2 | Unidad | Cantidad de jornadas realizadas | 1- Elaborar programación de jornadas. |  | Todo el Personal | [7 empty] | 2 | 0 | N/A | N/A
2- Someter a la aprobación de la MAE.
| % de servidores atendidos y orientados a través del consultorio médico conforme la demanda | 90% | Porcentaje | Control de asistencia a colaboradores | 3- Desarrollar jornada. | [6 empty] | 90% | 90% | 90% | 90%
4- Brindar atención médica a los colaboradores que requieran el servicio.
5- Desarrollar evaluaciones médicas
6- Actualizar registro y emitir informes
Elaborar el Plan de Recursos Humanos 2026. Elaborar el Plan de Recursos Humanos 2026 durante el tercer trimestre de 2025, definiendo estrategias y acciones para gestionar eficientemente los recursos humanos, asegurando una gestión efectiva del talento y su alineación con los objetivos organizacionales. | Plan de trabajo aprobado | 1 | Unidad | Plan de Recursos Humanos | 1-Recopilar los datos para elaborar el plan de trabajo de RRHH 2025 |  | DPD | [7 empty] | 100% | 0 | N/A | N/A
2- Elaborar propuesta de plan de trabajo de RRHH 2024
3- Formalizar y aprobar por parte de la MAE el plan de RRHH para el 2024.
Departamento de Comunicaciones
Campaña de Sensibilización sobre Fondos y Medios de Pago. Promover el uso responsable de los fondos transferidos y el cuidado del medio de pago mediante la implementación de 72 publicaciones de concienciación antes del 31 de diciembre de 2025, creando conciencia sobre la importancia de los subsidios para garantizar su adecuada utilización. | Informe trimestral POA/Informe semestral Dpto. Comunicaciones | 72 | Unidad | Publicaciones en medios y RRSS | 1- Diseñar y ejecutar campaña audiovisual para ser difundida en medios ATL y BTL. | Departamento de Comunicaciones | DOP | [5 empty] | 36 | 36 |  | 0 | 1-No llegar al público objetivo a través de campañas comunicacionales. 2-Que los públicos objetivo reciba un mensaje erróneo, a través de los medios de comunicación. | N/A
2- Redactar comunicados, notas de prensa y copys.
3- Producir audiovisuales e infografías
4- Difundir audiovisuales e infografías.
5- Monitorear
6- Informe de resultados.
Campaña de Educación sobre el Uso Responsable del Medio de Pago. Prevenir y concientizar sobre los delitos contra el medio de pago mediante la realización de 36 publicaciones de promoción de la transparencia antes del durante el año 2025, con el objetivo de reducir el fraude a los fondos de los subsidios y garantizar su correcta administración. | Contenido literario y audiovisual (notas de prensa publicadas,post en redes sociales, fotos y videos). | 36 | Unidad | Publicaciones en medios y RRSS | 1- Diseñar y ejecutar campaña audiovisual. | Departamento de Comunicaciones | [5 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1- No llegar al público objetivo a través de campañas comunicacionales. 2- Que los públicos objetivo reciba un mensaje erróneo, a través de los medios de comunicación. 3- Demanda por difamación, ley #41-08 sobre la función pública, artículo 84 numeral 4. | N/A
2- Redactar comunicados, notas de prensa y copys.
3- Producir audiovisuales e infografías
4- Difundir audiovisuales e infografías.
5- Monitorear
6- Informe de resultados.
Campaña de información y sensibilización sobre los subsidios sociales. Promover e informar sobre los subsidios sociales administrados por la ADESS mediante la realización de 10 contenido literario y audiovisual durante el año 2025, con el objetivo de empoderar a los beneficiarios sobre los beneficios de la protección social y fomentar su adecuado aprovechamiento. | Contenido literario y audiovisual (notas de prensa publicadas,post en redes sociales, fotos y videos). | 10 | Unidad | Publicación en Redes Sociales | 1- Diseñar y ejecutar campaña audiovisual. | Departamento de Comunicaciones | DIRECCION GENERAL / DOP |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 1200000 | 1- No llegar al público objetivo a través de campañas comunicacionales. 2- Que los públicos objetivo reciba un mensaje erróneo, a través de los medios de comunicación. | N/A
2- Redactar comunicados, notas de prensa y copys.
3- Producir audiovisuales e infografías
4- Difundir audiovisuales e infografías.
5- Monitorear
6- Informe de resultados.
Campaña de Identidad y Posicionamiento Institucional 2025. Promover la identidad institucional y los objetivos estratégicos de la ADESS mediante la realización de 10 contenidos literarios y audiovisuales durante el año 2025, con el objetivo de lograr un mayor reconocimiento y fortalecimiento de la imagen institucional. | Contenido literario y audiovisual (notas de prensa publicadas,post en redes sociales, fotos y videos). | 10 | Unidad | Publicación en Redes Sociales y/o Periódicos | 1-Diseñar y ejecutarla campaña. | Departamento de Comunicaciones | DPD | [5 empty] | 5 |  | 5 | 0 | 1- Pérdida de credibilidad de imagen corporativa. 2- Desactualización de la imagen institucional. | 1- Incremento de público digital
2- Redactar copys.
3- Producir audiovisuales e infografías.
4- Difundir audiovisuales e infografías.
5- Monitorear
Ejecutar el Plan de Comunicación Interna y Externa. Ejecutar el Plan de Comunicación Interna y Externa al 100% antes del 31 de diciembre de 2025, asesorando y apoyando la gestión de las distintas áreas a través de la planificación de una estrategia comunicacional efectiva que impulse la colaboración y el alcance de los objetivos institucionales. | Documento Plan de Comunicación Interna y Externa | 100% | Porcentaje | Informe POA Trimestral | 1-Planificar, coordinar y diseñar el plan de comunicación. | Departamento de Comunicaciones | RRHH |  |  |  |  | 10% | 40% | 40% | 10% | 0 | 1- No llegar al público objetivo a través de campañas comunicacionales. 2- Que los públicos objetivo reciba un mensaje erróneo, a través de los medios de comunicación. 3- Demanda por difamación, ley #41-08 sobre la función pública, artículo 84 numeral 4. 4- Demanda por uso de imagen de talento. 5- Demanda por derecho de autor, ley #65-00 sobre derecho de autor, artículo 1 al 15. 6- Demanda por propiedad intelectual, ley #20-00 sobre propiedad industrial, artículo del 1 al 9. | 1- Incremento de público digital
2-Ejecutar el plan de comunicación
3- Mantener actualizados los canales de comunicación de la institución.
4-Asesorar y apoyar a los planes y actividades a desarrollar por las distintas áreas
5-Implementar las acciones pertinentes.
Departamento de Consultoría Jurídica
Elaboración y revisión de documentos legales Elaborar y revisar el 100% de los documentos legales solicitados por las áreas correspondientes durante el año 2025, asegurando su conformidad con las normativas vigentes y apoyando las necesidades legales de la institución. | Convenios y contratos firmados | 100% | Porcentaje | Documentos legales elaborados | 1- Recibir la solicitud de elaboración del convenio y contratos. | Consultoría Jurídica | Todas las Áreas |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 1- Incumplimiento de los requisitos legales. | N/A
2- Elaborar, firmar y legalizar los convenios y contratos.
3- Supervisar los registros de los acuerdos y contratos por ante la Contraloría General de la República.
4- Elaborar respuestas legales, de acuerdo a las solicitudes que le quieran a la institución.
5- Realizar los levantamientos internos de normativas existentes y pendientes.
6- Elaborar opiniones e informes sobre mejores prácticas internacionales en la materia.
7- Revisar las leyes, decretos, reglamentos que sean de interés para la institución, y presentar las opiniones legales y propuestas correspondientes.
Representación legal de ADESS y su incumbente en cualquier ámbito Ejercer la representación legal de la ADESS y su incumbente en cualquier ámbito, garantizando un 100% de cumplimiento en los compromisos y acciones legales durante el año 2025, asegurando la defensa de los intereses de la institución. | Querellas, demandas, escritos de defensa y actos de notificación. | 100% | Porcentaje | Control de reuniones, audiencias y querellas depositadas | 1- Redactar querellas, demandas, actos de notificación, así como cualquier otro documento en aras de postular a favor de los intereses de la institución. | Consultoría Jurídica | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 1- Incumplimiento de los requisitos legales. | N/A
2- Asistir a las audiencias.
3- Depositar documentación por ante tribunales y la Procuraduría General.
4-Implementar estrategias litigiosas en mejora de los procesos.
5- Recolectar el fardo probatorio de los expedientes.
6-Diligencias procesales con otras instituciones para la obtención de documentos.
7- Levantamiento de información interna para fines de investigación de los procesos litigios.
Asistencia legal a las áreas Brindar asistencia legal al 100% de las áreas de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) durante el año 2025, elaborando los documentos necesarios para apoyar las actividades y decisiones de cada área. | Informes, correo electrónico, resoluciones, sentencias obtenidas, cartas de ruta, comunicaciones internas. | 100% | Porcentaje | Control solicitudes de asistencia legal | 1- Recibir la solicitud de asistencia legal | Consultoría Jurídica | Todas las Áreas |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 59000 | 1- Incumplimiento de los requisitos legales. | N/A
2- Realizar opiniones, asistir a convocatorias y reuniones requeridas
3409000

## DTIC
PLAN OPERATIVO ANUAL 2025 | [19 empty] | Código: FO-DPD-03
Administradora de Subsidios Sociales | [19 empty] | Versión: 09
Dirección TIC | [19 empty] | Fecha de Emisión: Septiembre, 2014 |  | Fecha de Actualización: Noviembre, 2022
|  | Renglón de Planificación | [11 empty] | Programación metas |  |  |  | Renglón Financiero | Gestión de Riesgos
Objetivo Estratégico | Resultado Esperado | Producto(s) POA | Indicador de producto | Meta | Unidad de medida | Medio de Verificación | Tareas | Responsable | Involucrados | Cronograma de actividades | [7 empty] | Presupuesto asignado (RD$) | Riesgo asociado |  | Oportunidad Identificada
[10 empty] | T-I | T-2 | T-3 | T-4 | T-1 | T-2 | T-3 | T-4
Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación
Optimizar el inventario de aplicativos tecnológicos de acuerdo a los estándares óptimos de calidad | Mejorar el rendimiento de los recursos tecnológicos | Mantenimiento de soluciones tecnológicas y aplicativos de software. Optimizar el inventario de aplicativos tecnológicos al 100% en el año 2025, asegurando su mantenimiento y alineación con estándares óptimos de calidad, con el objetivo de mejorar el rendimiento de los recursos tecnológicos y garantizar su eficiencia operativa. | Aplicativos tecnológicos funcionando en sus óptimas versiones de acuerdo a sus necesidades y usos | 100% | Porcentaje | Seguimiento por GLPI y matriz de mantenimiento | 1-Cronograma de mantenimiento correctivo | Departamento Desarrollo e Implementación de Sistemas | Base de Datos, Infraestructura y Redes | [5 empty] | 50% |  | 50% | 0 | N/A |  | N/A
2-Correos
3-Pase a producción
Optimizar el inventario de aplicativos tecnológicos de acuerdo a los estándares óptimos de calidad | Mejorar el rendimiento de los recursos tecnológicos | Desarrollo de soluciones tecnológicas y aplicativos de software. Continuar con el desarrollo de 3 soluciones tecnológicas y aplicativos de software durante el año 2025, con el propósito de optimizar el inventario de aplicativos tecnológicos conforme a estándares óptimos de calidad y mejorar el rendimiento de los recursos tecnológicos. | Aplicativos tecnológicos funcionando en sus óptimas versiones de acuerdo a sus necesidades y usos | 3 | unidad | Seguimiento por GLPI y matriz de mantenimiento | 1. Entrega de tarjeta | Departamento Desarrollo e Implementación de Sistemas | Base de Datos, Infraestructura y Redes | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | N/A |  | N/A
2. Automatizacion de Nómina
3. Sistematización y estructura de datos institucionales (PowerBI)
Mantenimiento preventivo de la infraestructura tecnológica | Minimizar el impacto del problema y reducir la probabilidad de que se produzcan | Mantenimiento preventivo de la infraestructura tecnológica. Realizar el mantenimiento preventivo del 100% de la infraestructura tecnológica durante el año 2025, con el objetivo de minimizar el impacto de posibles problemas y reducir la probabilidad de fallos, asegurando la continuidad operativa y el rendimiento óptimo de los sistemas. | Reportes de conformidad del servicio brindado, auditoría de los equipos | 100% | Unidades | Cronograma mantenimiento y seguimiento en GLPI | 1- Cronograma de mantenimiento preventivo | Departamento de operaciones TIC | Servicios TIC e Infraestructura Sección de compras y Contrataciones | [6 empty] | 100% |  | 0 | 1- Incumpliendo por parte de los Proveedores Externos. |  | N/A
2- Realizar el servicio.
3- Planificar el servicio.
Aseguramiento de seguridad en activos tecnológicos | Proteger y asegurar la información y los sistemas de información. | Reforzamiento de seguridad en activos tecnológicos. Reforzar la seguridad en 2 activos tecnológicos en el año 2025, con el propósito de proteger la información y los sistemas de información, garantizando su integridad, disponibilidad y confidencialidad. | Reportes de herramientas de seguridad, informes o alertas. | 2 | Unidades | Informe de adquisición de aplicativos para el aseguramiento de la infraestructura | 1. Análisis de madurez externo (CNCS) | Dirección TIC | Sección de compras y Contrataciones | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 1- Interrupción de la seguridad de la información (integridad, disponibilidad y confidencialidad) 2- Incumplimiento por falta de personal. 3- Falta de notificación al equipo de Infraestructura. |  | N/A
[7 empty] | 2- Pruebas de ciberseguridad | [10 empty] | 1620000
[7 empty] | 3- Renovaciones de los servicios ciberseguridad externo | [10 empty] | 4000000
Renovaciones y Adquisiciones de Licencias Software | Mantener la usabilidad de los productos de software expirados y en inicio. | Renovaciones y Adquisiciones de Licencias Software. Realizar la renovación y adquisición de 25 licencias de software en el año 2025, con el propósito de mantener la usabilidad de los productos de software expirados o nuevos, asegurando la continuidad operativa y la funcionalidad tecnológica de la institución. | TDR Informes | 25 | Unidades | Ejecución de Compra | 1-Solicitudes de licencias | Dirección TIC | Sección de compras y Contrataciones |  |  |  |  | 1 | 4 | 10 | 10 | 8000000 | 1- Incumpliendo por parte de los Proveedores Externos. |  | N/A
2- Seguimiento
3- Recepción de servicios
Servicio de soporte técnico a áreas internas del ADESS | Proporcionar asistencia técnica para la resolución de solicitudes e incidencias | Servicio de soporte técnico a áreas internas del ADESS. Proporcionar soporte técnico al 100% de las áreas internas del ADESS durante el año 2025, asegurando la resolución efectiva de solicitudes e incidencias para garantizar la continuidad operativa y el correcto funcionamiento de los sistemas tecnológicos. | Mesa de ayuda, informes, correos electrónicos y evaluaciones de servicio | 100% | Porcentaje | Informe de GLPI | 1- Recibir solicitudes. | Departamento de operaciones TIC | Servicios TIC |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 1- Falta de notificación al equipo de Infraestructura. |  | N/A
2- Asignar técnicos conforme las necesidades.
3- Brindar soporte conforme los requerimientos.
4- Asegurar el cierre del soporte.
5- Evaluación de servicio brindado.
6- Emitir informes sobre los soportes brindados.
Seguimiento a los diferentes planes y proyectos de la DTIC | Asegurar la correcta gestión de las actividades programadas | Seguimiento a los diferentes planes y proyectos de la DTIC. Realizar el seguimiento al 100% de los planes y proyectos de la DTIC durante el año 2025, con el propósito de asegurar la correcta gestión de las actividades programadas y garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos. | Informes generados, correos electrónicos, comunicaciones | 100% | Porcentaje | Informe de gestión de Proyectos | 1- Cronograma de Proyectos | Dirección TIC | Todas las áreas |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 1- Incumplimiento por falta de personal. |  | N/A
2- Seguimiento de Actividades
3- Informe
Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica | Eficientizar la operatividad de la infraestructura tecnológica | Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica. Fortalecer al 100% la infraestructura tecnológica para el año 2025, con el objetivo de eficientizar la operatividad de los sistemas, mejorar el rendimiento y garantizar la continuidad operativa de la institución. | Seguridad Tecnológica. Infraestructura TIC. Restructuración y Reforzamiento de Base de datos. Optimización de Servicios en la Nube. | 100% | Porcentaje | Informes de operatividad Infraestructura Tecnológica | 1- Planificar | Departamento de operaciones TIC | Infraestructura y Redes | [5 empty] | 35% | 40% | 25% | 0 | 1- Interrupción de los servicios TIC durante el proceso critico de nómina en Oficina Principal. 2- Incumpliendo por parte de los Proveedores Externos. |  | N/A
2- Definir
3-Seguimiento
4- Entrega de Informes
13620000

## DOP
PLAN OPERATIVO ANUAL 2025 | [18 empty] | Código: FO-DPD-03
Administradora de Subsidios Sociales | [18 empty] | Versión: 09
Dirección de Operaciones | [18 empty] | Fecha de Emisión: Septiembre, 2014 | Fecha de Actualización: Noviembre, 2022
Renglón de Planificación | [11 empty] | Programación metas |  |  |  | Renglón Financiero | Gestión de Riesgos
Producto(s) POA | Indicador de producto | Meta | Unidad de medida | Medio de Verificación | Tareas | Responsable | Involucrados | Cronograma de actividades | [7 empty] | Presupuesto asignado (RD$) | Riesgo asociado | Oportunidad Identificada
[8 empty] | T-I | T-2 | T-3 | T-4 | T-1 | T-2 | T-3 | T-4
Gestionar y entregar el Medio de Pago. Realizar el reemplazo del 100% de las solicitudes de reemplazo de tarjeta por robo, perdida o deterioro durante el año 2025, cubriendo la totalidad de beneficiarios con nuevos documentos para garantizar el acceso continuo a los subsidios sociales. | Beneficiarios Tarjetahabiente disponibles para transar | 100% | porcentaje | Solicitudes de reemplazo de tarjeta por robo o perdida durante año 2025 activas. | 1- Recibo de solicitud de reemplazo por deterioro pérdida o robo | Operaciones | Entidades financieras / Base de Datos / SBTH |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | N/A | N/A
2- Se solicita a base de dato vía correo electronónico la generación de archivo para solicitud de reemplazo
3- Enviar solicitud vía correo electronico para que realice la carga en el aplicativo de entrega de tarjeta
4- Solicitud de activación de plásticos en entidad financiera del plástico entregado
Gestión de la Red de Abastecimiento Social (RAS) Adherir 200 comercios a la Red de Abastecimiento Social (RAS) durante el año 2025, para garantizar la cobertura total del territorio nacional con comercios hábiles para transar los subsidios sociales otorgados por el Gobierno Dominicano, promoviendo su acceso y operatividad eficiente. | Cantidad de comercios adheridos activos | 200 | Unidad | Reporte en el CRM | 1- Gestionar las solicitudes de adhesión de los comercios a la Red de Abastecimiento Social (RAS) | DRAS | Delegados/Comercios | [5 empty] | 100 | 50 | 50 | 0 | 1- Retraso en la respuesta a la adhesión de comercios 2- Accidentes del personal en las carreteras 3- Recepción de expedientes incompletos 4- Riesgos ambientales (tormentas, ciclones inundaciones) / riesgos político-sociales (huelgas) / Pandemia | N/A
2- Informa al comerciante los requisitos para formar parte de la RAS
3- Verificar la documentación, recibir, confirmar que esté completa.
4- Explicar que la respuesta a su solicitud estará disponible en la página Web de la ADESS y en la delegación más cercana.
5- Tramitar a través de la valija los documentos y solicitudes al Departamento de la RAS para su evaluación.
6- Recibir expedientes de la Delegación Provincial y remitir al personal del Departamento de la RAS.
7- Recibir los documentos y solicitudes correspondientes.
8- Verificar los documentos y solicitudes de los comercios a adherir.
9- Completar la "Matriz Requerimiento de Supervisión de Comercios (DC-RAS-01)".
10- Remitir la "Matriz Requerimiento de Supervisión de Comercios (DC-RAS-01)" a la Dirección de Operaciones.
11- Recibir, validar y remitir al Departamento de Operativos y Verificación de Comercios la "Matriz Requerimiento de Supervisión de Comercios (DC-RAS-01)" a ser verificados.
12- Recibir la "Matriz Requerimiento de Supervisión de Comercios (DC-RAS-01)".
13- Realizar verificación de comercios a adherir.
14- Elaborar cronograma operativo de verificación a comercios para adhesión.
15- Solicitar y recibir los insumos para realizar el operativo.
16- Ejecutar operativo de verificación a comercios para adhesión.
17- Preparar y remitir al Director(a) de Operaciones el informe de resultados de la verificación.
[5 empty] | 18- Verificar informe del equipo de Supervisión de Comercios. | DRAS | DOP
19- Remitir el informe del equipo de Supervisión de Comercios al Departamento de la RAS.
20- Recibir informe preparado por el área de Supervisión y Coordinación Operativa.
21- Realizar el análisis de factibilidad y ponderación de los comercios preseleccionados.
22- Solicitar la aprobación para la adhesión o rechazo del comercio.
23- Comunicar cuáles comercios fueron adheridos o rechazados.
24- Enviar a las delegaciones provinciales las comunicaciones de los comercios que fueron adheridos o rechazados.
25- Gestionar la publicación de los comercios aprobados y rechazados en CRM.
26- Suministrar base de datos a las EIF para la adhesión de comercios.
27- Remitir la matriz de comercios aprobados a las Entidades Financieras.
28- Afiar y abrir la cuenta de los propietarios o representantes legales de los comercios seleccionados.
29- Informar al cliente la cuenta bancaria y el número de afiliación del comercio asignado.
30- Informar a la RAS sobre la cuenta bancaria y el número de afiliación asignado a cada comercio.
31- Actualizar en el CRM el estatus de los comercios.
32- Hacer el seguimiento a las Entidades Financieras sobre las adhesiones solicitadas.
33- Informar al adquirente el número de cuenta del comercio en proceso de adhesión.
34- Adherir comercios a la RAS.
35- Convocar a los comercios a recibir un taller sobre el Reglamento de Funcionamiento de la Red de Abastecimiento Social (RAS).
36- Verificar la asistencia al taller de capacitación de la RAS.
37- Preparar un informe mensual de cierre de mes de resultados.
38- Evaluar el informe mensual de cierre de mes preparado.
Supervisión de los comercios de la Red de Abastecimiento Social (RAS) Supervisar 915 comercios de la Red de Abastecimiento Social (RAS) durante el año 2025, garantizando que todos los comercios adheridos cumplan con los requerimientos establecidos en el Reglamento de Funcionamiento de la RAS, para ofrecer un servicio óptimo a los beneficiarios tarjetahabientes. | Cumplimiento al Plan de Supervisión de comercios | 915 | Unidad | Solicitudes / cronogramas / Informe de hallazgo | 1- Elaborar Plan Anual de Supervisión (PAS) de Comercios Adheridos a la RAS | DSCR / RAS | DOP/DAF |  |  |  |  | 200 | 65 | 400 | 250 | 2000000 | 1- Incumplimiento al programa de supervisión de comercios | N/A
2- Elaborar Cronograma de Supervisión-1ERA Etapa
3- Ejecutar Plan Anual de Supervisión de Comercios Adheridos a la RAS-1era Etapa
4- Elaborar Informe de Hallazgos de los comercios supervisados
5- Registrar los informes de Hallazgos en la Matriz FO-DRyC-12 para su remisión, validación y aplicación de medidas correctivas
6- Elaborar Cronograma de Seguimiento a los comercios reportados en los informes de hallazgos-2DA Etapa
7- Ejecutar Plan de Seguimiento a los comercios reportados en los informes de hallazgos para su validación y eficacia de las acciones correctivas.
Atencion y Servicio al Usuario y beneficirios Brindar soporte de Atencion y Servicio al Usuario y beneficirios atendiendo las solicitudes diversas, logrando un nivel de satisfacción de entre 85% - 90%. en todas las delegaciones del país. Para constribuir en el fortalecimiento e imagen institucional. | Creación de Incidencia DBFace En AddesCloud | 100% | Porcentaje | Verificación de cantidad de atenciones en cada delegación, vía la reporteria de DBFace | 1- Entregar tarjetas | Gerencia de Delegaciones | BTH |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 1- Incumplimiento de los tiempos respuesta establecidos para el BTH. 2- Perdida de material de reciclaje. | N/A
2- Recibir Solicitude de Reemplazos
3- Digitación de Reclamaciones
4- Informaciones Variadas
2000000

## DPD
PLAN OPERATIVO ANUAL 2025 | [18 empty] | Código: FO-DPD-03
Administradora de Subsidios Sociales | [18 empty] | Versión: 09
Dirección de Planificación y Desarrollo | [18 empty] | Fecha de Emisión: Septiembre, 2014 | Fecha de Actualización: Noviembre, 2022
Producto POA | Indicador de producto | Meta | Unidad de medida | Medio de Verificación | Tareas | Responsable | Involucrados | Cronograma de actividades |  |  |  | Programación de metas |  |  |  | Renglón Financiero | Gestión de Riesgos
[8 empty] | T-I | T-2 | T-3 | T-4 | T-I | T-2 | T-3 | T-4 | Presupuesto asignado (RD$) | Riesgo asociado | Oportunidad Identificada
Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión
Mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado Garantizar el mantenimiento del 100% del Sistema de Gestión Integrado durante el año 2025, asegurando su operatividad, cumplimiento normativo y mejora continua para optimizar la gestión organizacional. | Porcentaje de cumplimiento del SGI | 100% | Porcentaje | Informe de Auditoría Interna aprobado por la Máxima Autoridad | 1- Elaborar del programa anual de auditoría | Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión | Todas las Áreas |  |  |  |  | 10% | 90% |  |  | 500000 | 1- Comprometer la eficacia del Sistema de Gestión integrado. 2- Trabajar con información no adecuada, incompleta y/o desactualizada. 3- Existencia de un Sistema de Gestión integrado NO alineado a los procesos de la institución. 4- Pérdida de trazabilidad de documentación del Sistema de Gestión. 5- Selección de personas auditoras no calificadas para procesos de auditoría interna. 6- Emisión de informe de auditoría con hallazgos mal sustentados. | N/A
3- Realizar auditoría interna
4- Elaborar plan de acción de auditoría interna
5- Elaborar la revisión por la Dirección
Mantenimiento a las Normas Básicas de Control Interno Realizar el mantenimiento de las Normas Básicas de Control Interno durante el año 2025, asegurando el cumplimiento normativo, la eficiencia operativa y la mejora continua en los procesos de control interno de la organización. | Cantidad de informes NOBACI reportados a la Contraloría General | 4 | Cantidad | Informe de emitido por la Contraloría General de la República | 1- Revisar el cumplimiento de los requerimientos para proceder con la actualización correspondiente. |  | Todas las Áreas |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1- Trabajar con información no adecuada, incompleta y/o desactualizada. | N/A
2- Efectuar reunión de seguimiento con las áreas involucradas y analista asignado CGR
3- Cargar documentos actualizados, aprobados y consensuados.
4- Remitir informe de avances a la CGR.
Marco Común de Evaluación CAF (SISMAP) operando conforme los lineamientos establecidas Operar el Marco Común de Evaluación (CAF) del SISMAP conforme a los lineamientos establecidos durante el año 2025, garantizando su implementación al 100% para fortalecer la gestión de la calidad y la mejora continua en la institución. | Autodiagnóstico elaborado | 100% | Porcentaje | Informe de avance, implementación acciones plan, autodiagnóstico elaborado | 1. Realizar autodiagnóstico de la institución |  | Todas las Áreas |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 | 1- Trabajar con información no adecuada, incompleta y/o desactualizada. | N/A
2-Remitir el autodiagnóstico al MAP para retroalimentación de las mejoras a implementar en el ADESS
3-Remitir autodiagnóstico e informe al MAP (con mejoras integradas)
4-Aplicar mejoras sugeridas por el MAP (si aplica)
| % de cumplimiento del Plan de Mejora Institucional | 100% |  |  | 5-Realizar Plan de Mejora Institucional conjuntamente con las áreas involucradas | [7 empty] | 70% |  | 100% | 0
6-Remitir Plan de Mejora Institucional al MAP
7- Seguimiento a la implementación de las acciones
8- Remisión informe de avance implementación mejoras
Carta Compromiso al Ciudadano (SISMAP) Implementar y cumplir al 100% con la Carta Compromiso al Ciudadano del SISMAP durante el año 2025, asegurando la transparencia, calidad en la prestación de servicios y el fortalecimiento de la relación con los ciudadanos. | % de actualización de la CCC | 100% | Porcentaje | Carta Compromisa aprobada | 1- Solicitud de asesoría técnica en la CCC |  | Todas las Áreas | [6 empty] | 100% |  | 0 | 1- Incumplimiento Ley No. 358-05 denominada Ley General de Protección de los derechos del Consumidor o Usuario (Pro consumidor) | N/A
2- Preparación de documentos requeridas por el MAP para actualización de la CCC.
Gestión documental actualizada Actualizar el 100% de la gestión documental durante el año 2025, asegurando la organización, disponibilidad y cumplimiento de los procedimientos establecidos para una administración eficiente de la información. | % de documentación institucional actualizada | 100% | Porcentaje | Listado Maestro actualizado | 1- Atender solicitudes de creación y/o cambios de documentación controlada |  | Todas las Áreas |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 1- Trabajar con información no adecuada, incompleta y/o desactualizada. | N/A
2- Realizar encuentros con las áreas para el análisis de procesos
3- Actualización de la documentación
4- Realizar las sensibilizaciones de los procesos documentados
Proyecto Piloto de Digitalización de Gestión de Quejas, Sugerencias, Denuncias y Agradecimientos Implementar el Proyecto Piloto de Digitalización de la Gestión de Quejas, Sugerencias, Denuncias y Agradecimientos, alcanzando un 100% de avance durante el año 2025, para mejorar la eficiencia en la recepción, seguimiento y respuesta a las solicitudes ciudadanas. | % de Delegaciones con la gestión de QSDA digitalizado | 100% | Porcentaje | Cinco (5) Delegaciones Provinciales con la gestión de QSDA digitalizado | 1- Selección de Delegaciones |  | Dirección de Operaciones Depto. Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión | [5 empty] | 25% |  | 75% | 300000 | N/A | N/A
2- Solicitud de Desarrollo de Aplicación Informática
3- Colocación de stand en Delegaciones Provinciales seleccionadas
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Proyectos y Programas
Plan Operativo Anual (POA) formulado Formular el Plan Operativo Anual (POA) durante el año 2025, asegurando su alineación con los objetivos estratégicos institucionales para una gestión eficiente y orientada a resultados. | Planes Operativos Anuales | 1 | Unidad | Plan Operativo Anual elaborado y aprobado | 1- Preparar las herramientas para la formulación del POA. | DPPP | Todas las Áreas |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 1- No identificación de proyectos por parte de áreas. 2- No gestionar oportunamente los riesgos institucionales. 3 - Descordinación de las areas sustanciales en sus procesos operativos. 4 - Incumplimiento de la normtiva de Planificación e Inversión Pública contenida en la Ley 498-06. | N/A
2- Remitir herramientas de formulación a las distintas áreas.
3- Brindar asistencia técnica a las áreas en el proceso de formulación.
4- Revisar los planes de las áreas, realizar las recomendaciones y los ajustes de lugar.
5- Consolidar el documento final del Plan y publicar a través del Portal de Transparencia Institucional.
Monitoreo y evaluación del Plan Operativo Anual (POA) Realizar el monitoreo y la evaluación del Plan Operativo Anual (POA) en cuatro períodos durante el año 2025, asegurando el seguimiento efectivo de la ejecución de las acciones estratégicas y la toma de decisiones basada en resultados. | Informes de monitoreo elaborados | 4 | Unidad | Informes de seguimientos | 1- Remitir herramientas de monitoreo y evaluación a las distintas áreas de la Institución. | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | N/A | N/A
2- Brindar asistencia técnica a las áreas en el llenado de las informaciones.
3- Dar seguimiento a la entrega oportuna de las informaciones.
4- Revisar y analizar las informaciones recibidas.
5- Elaborar informe, aprobar y publicar a través del Portal de Transparencia Institucional.
Seguimiento, registro de ejecución y programación física del presupuesto en el SIGEF Realizar el seguimiento, registro de ejecución y programación física del presupuesto en el SIGEF durante el año 2025, mediante 4 programaciones físicas y financieras correspondientes al año 2024 y 2 registros de ejecución física y financiera correspondientes al año 2023, garantizando una gestión presupuestaria eficiente y transparente. | Programaciones físicas y financieras para el año 2024 | 4 | Unidad | Informe METAFISICA | 1- Recopilar información de la ejecución física y financiera. |  | DAF |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | N/A | N/A
2- Analizar y organizar las informaciones.
| Registro de la ejecución física y financiera para el año 2023 | 2 |  | Registro en SIGEF | 3- Realizar registro de la ejecución y programación física y financiera en el SIGEF.
4- Generar reportes del SIGEF
Memorias de Rendición de Cuentas Institucional (semestral y anual) Presentación de una Memoria Institucional y un Informe Semestral, acorde a los lineamiento establecidos por Minesterio de la Presidencia para el 15 de julio 2025 (Informe Semestral) y 15 de diciembre (Memoria Institucional). Asegurando la participación de todas las áreas que neuralgicas, para garantizar la confianza ciudadana y la rendición de cuenta efectiva. | Memoria Instituciona e Informe Semestral | 2 | Unidad | Memoria Institucionales realizadas | 1- Analizar las instrucciones recibidas del Ministerio de las Presidencia para la elaboración de las Memorias y preparar requerimiento a las distintas áreas. |  | Todas las Áreas | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 1- Ausencia o imprecisión de las informaciones suministradas por las áreas. 2- No disponibilidad de las informaciones sensibles. | N/A
2- Brindar asistencia en la elaboración de las Memorias.
3- Gestionar la entrega oportuna de las informaciones tanto a lo interno del ADESS como de sus instituciones adscritas.
4- Analizar las informaciones, consolidar documento final.
5-Gestionar aprobación, remitir al MinPre y publicar a través del Portal de Transparencia Institucional.
Gestión de estadísticas institucionales Presentar 4 informes de estadísticas institucionales durante el año 2025, los cuales mostrarán los datos clave sobre el desempeño y las métricas relevantes de la institución para una toma de decisiones informada. | Cantidad de informes elaborados | 4 | Unidad | Informes estadísticos realizados | 1- Analizar las informaciones y datos de la institución que son entregados a la Dirección de Planificación y Desarrollo. |  | DOP/DTIC/DSUB |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1- Ausencia o imprecisión de las informaciones suministradas por las áreas. 2- No disponibilidad de las informaciones sensibles. | N/A
2- Preparar tablas y gráficas.
3- Elaborar informe de estadísticas
4- Presentar a las autoridades del ADESS y publicar en el portal de transparencia.
800000

## DAF
PLAN OPERATIVO ANUAL 2025 | [18 empty] | Código: FO-DPD-03
Administradora de Subsidios Sociales | [18 empty] | Versión: 09
Dirección Administrativa y Financiera | [18 empty] | Fecha de Emisión: Septiembre, 2014 | Fecha de Actualización: Noviembre, 2022
Producto POA | Indicador de producto | Meta | Unidad de medida | Medio de Verificación | Tareas | Responsable | Involucrados | Cronograma de actividades |  |  |  | Programación de metas |  |  |  | Renglón Financiero | Gestión de Riesgos
[8 empty] | T-I | T-2 | T-3 | T-4 | T-I | T-2 | T-3 | T-4 | Presupuesto asignado (RD$) | Riesgo asociado | Oportunidad Identificada
Departamento Administrativo
División de Servicios Generales (Sección de Transportación, Sección de Mantenimiento, Sección de Almacen y Suministro)
Plan de mantenimiento de la planta física, maquinaria y equipos Implementar el 100% del plan de mantenimiento de la planta física, maquinaria y equipos durante el año 2025, asegurando su operatividad y prolongando la vida útil de los recursos físicos, críticos para el funcionamiento institucional. | Plan de mantenimiento de planta física, Informes de ejecución | 100% | Porcentaje | Plan de mantenimiento de planta física, Informes de ejecución | 1- Elaborar el plan de mantenimiento por sistema (eléctrico, climatización, planta física etc.) | Servicios Generales | [5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 22000000 | 1- Incumplimiento del plan de mantenimiento. 2- Suspensión de actividades. 3- Emisión accidental de gas refrigerante directo al ambiente. 4- Presentación de quejas y/o reclamaciones por perturbación de la comunidad. | N/A
2- Dar seguimiento a la ejecución del plan de mantenimiento por sistema (eléctrico, climatización, planta física, otros)
3- Hacer visitas a las áreas para identificar necesidades de manera proactiva.
4- Llevar plantilla de registro de mantenimiento de los sistemas por frecuencia.
Plan de mantenimiento de la flotilla vehicular implementado Implementar el 100% del plan de mantenimiento de la flotilla vehicular durante el año 2025, garantizando su operatividad y seguridad, y optimizando su rendimiento para las actividades institucionales. | Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos, Informes de ejecución | 100% | Porcentaje | Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos, Informes de ejecución | 1- Llevar plantilla de registro de mantenimiento de la flota de vehículos. | Transportación | DAF |  |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 4500000 | N/A | N/A
2- Elaborar Informes de ejecución.
Atención oportuna a los requerimientos administrativos Brindar atención oportuna al 100% de los requerimientos administrativos durante el año 2025, garantizando respuestas rápidas y eficientes a las solicitudes de las diferentes áreas de la institución. | Informes de ejecución | 100% | Porcentaje | Informes de ejecución | 1- Llevar plantilla de registro de requerimientos atendidos en el área correspondiente (transportación, mantenimiento y/o mayordomía). | Almacén | Todas las Áreas |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 1- Superación del límite de capacidad de Almacén. (Reglamento para la Gestión de Sustancias y Desechos Químicos Peligrosos). 2- Colocación de productos en almacén sin consideración de restricciones de compatibilidad. (Reglamento para la Gestión de Sustancias y Desechos Químicos Peligrosos; NFPA 704). 3- Agotamiento temporal de medios de protección individual, descontinuación y aislamiento. (Reglamento para la Gestión de Sustancias y Desechos Químicos Peligrosos). 4- Bienes no utilizables para el consumo o uso del servicio. | N/A
2- Revisar la plantilla y atención al requerimiento.
3- Ofrecer servicio o justificar la no disponibilidad.
Control de suministros Elaborar 2 informes de resultados sobre el control de suministros durante el año 2025, asegurando un seguimiento adecuado de la gestión de los recursos y optimizando el uso de los mismos. | Informe de resultados | 2 | Unidad | Informe de resultados | 1- Realizar inventarios. | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | N/A | N/A
Unidad
3- Realizar informes de resultados.
Plan de ahorro y uso eficiente de energía eléctrica implementado Implementar el 100% del plan de ahorro y uso eficiente de energía eléctrica durante el año 2025, con el fin de optimizar el consumo y reducir los costos operativos, promoviendo prácticas sostenibles en la institución. | Plan elaborado, Informes de ejecución | 100% | Porcentaje | Plan elaborado, Informes de ejecución | 1- Elaborar Plan de ahorro y uso eficiente de la energía | Servicios Generales | [5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 0 | N/A | N/A
2- Dar seguimiento a la ejecución del plan de ahorro y uso eficiente de energía eléctrica.)
3- Calcular y proponer sistema de energía solar fotovoltaica
4- Llevar plantilla de registro para el ahorro y uso eficiente de energía eléctrica.
Sección de Compras
Formulación del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) Formular 1 Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) durante el año 2025, con el fin de establecer las estrategias y procesos necesarios para las adquisiciones de bienes y servicios de manera eficiente, y realizar 4 evaluaciones de seguimiento del plan. | Plan Anual de Compras y Contrataciones formulado | 1 | Unidad | Plan Anual de Compras y Contrataciones formulado | 1- Identificar las necesidades de compras y contrataciones de la institución para el año 2025. | DC | Todas las Áreas | [6 empty] | 1 |  | 0 | 1- Incumplir el indicador de tiempo de respuestas a las solicitudes de compras. 2- Carga única en el sistema de diversas solicitudes de compras del mismo rubro. | N/A
2- Elaborar propuesta de PACC por grandes rubros.
3- Consensuar con la Dirección de Planificación y Desarrollo, y aprobar el PACC.
4- Carga en el Portal de Compras Públicas. (Portal Transaccional)
|  | 4 | Unidad |  | 5- Solicitar a la Sección de Compras la ejecución trimestral del PACC | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
6- Realizar Informe Trimestral de Ejecución del PACC
Gestión del proceso de compras y contrataciones institucional Gestionar el proceso de compras y contrataciones institucional, alcanzando una evaluación trimestral del 90% en el Sistema de Compras y Contrataciones (SISCOMPRAS) durante el año 2025, para garantizar la transparencia y eficiencia en las adquisiciones. | Evaluación trimestral del SISCOMPRAS | 90% | Porcentaje | Evaluación trimestral del SISCOMPRAS | 1- Cargar de manera oportuna en el tiempo establecido el PACC de la institución. |  | DAF |  |  |  |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 0 | 1- Adquirir un bien o servicio que no satisfaga las necesidades que impulsaron su adquisición 2- Incumplimiento del indicador de compras verdes 3- Incumpliendo legal del 15% de adquisiciones a Mi pymes y 5% a Mi pymes Mujeres 4- Corrupción Administrativa 5- Adquisición de productos sin características eco amigables debido a la baja disponibilidad de alternativas en el mercado. 6- La calidad de los insumos solicitados no sea la esperada | N/A
2- Publicar oportunamente los procesos de compras e acuerdo a lo contemplado en el PACC aprobado.
3- Hacer efectivas las contrataciones gestionando las convocatorias, el cumplimiento de los cronogramas de procesos, recepción- evaluación- selección de ofertas, notificación a oferentes y suscripción de los contratos.
4- Controlar los contratos con sus fechas de inicio, recepción o ejecución y registro, así como el cierre en portal y envío del expediente para pago.
5- Identificar en el PACC la proporción de las adquisiciones destinadas para MiPymes, Personas Físicas y MiPymes Mujeres.
Sección de Correspondencia y Archivo
Gestión de Archivos Gestionar el 100% de los archivos y elaborar informes sobre los préstamos de documentos durante el año 2025, asegurando un control adecuado y eficiente de la documentación institucional. | Informes de préstamos de documentos | 100% | Porcentaje | Informes de prestamos | 1- Dar respuesta a todas las solicitudes de préstamo. | Correspondencia | Todas las Áreas |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 1- Retraso en la devolución de los formularios y acuses de comunicaciones. | 1- Reducir el consumo de papel al escanear las comunicaciones (en lugar de fotocopiar).
2- Registrar solicitudes de préstamos en libro control y base de datos.
Gestión de Correspondencia Interna y Externa. Gestionar el 100% de la correspondencia interna y externa, elaborando informes de ejecución durante el año 2025, para asegurar un manejo eficiente y documentado de todas las comunicaciones institucionales. | Informes de ejecución | 100% | Porcentaje | Informes de ejecución | 1- Recibir las comunicaciones. | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 1- Perdida o retraso de la correspondencia por parte de las agencias de transporte. 2- Retraso en la devolución de los formularios y acuses de comunicaciones. | 1- Reducir el consumo de papel al escanear las comunicaciones (en lugar de fotocopiar).
2- Enviar las comunicaciones.
3- Registrar en Sistema de Correspondencia según procedimiento.
Departamento Financiero
Informe de Gestión Financiera Elaborar 14 informes de gestión financiera durante el año 2025, proporcionando un seguimiento detallado y análisis preciso de la situación financiera de la institución. | Informes elaborados | 14 | Unidad | Informes elaborados | 1- Generar reportes de ejecución presupuestaria. | DF | DPD |  |  |  |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | N/A | N/A
2- Realizar reporte de disponibilidad.
3- Realizar Estados Financieros.
Gestión de pagos Elaborar 12 informes de gestión de pagos, detallando los ingresos y egresos durante el año 2025, para asegurar un control efectivo de las finanzas y el cumplimiento de las obligaciones institucionales. | Informe de ingresos y egresos | 12 | Unidad | Informe de ingresos y egresos | 1- Generar reporte de Cuentas por pagar. | [6 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1- Retrasos en los pagos a los proveedores 2- Pago tardío de facturas por servicios básicos | N/A
2- Generar reporte de pagos de las facturas.
Coordinación y evaluación del anteproyecto presupuesto institucional Coordinar y evaluar el anteproyecto del presupuesto institucional durante el año 2025, formulando 1 anteproyecto, registrándolo en el SIGEF y elaborando 4 informes de evaluación para asegurar la correcta asignación y gestión de los recursos. | Anteproyecto de presupuesto formulado, registros en el SIGEF, informes de evaluación del presupuesto | 1 | Unidad | Anteproyecto de presupuesto formulado, registros en el SIGEF, informes de evaluación del presupuesto | 1- Analizar lineamientos emitidos por DIGEPRES para la formulación del anteproyecto de presupuesto. |  | DPD | [6 empty] | 1 |  | 0 | N/A | N/A
2- Identificar prioridades internas para la formulación del anteproyecto de presupuesto (productos POA, PACC, compromisos, programas y proyectos, etc.).
3- Formular el anteproyecto de presupuesto en coordinación con la Dirección de Planificación y Desarrollo, teniendo en consideración los compromisos institucionales identificados.
|  | 4 | Unidad |  | 4- Someter el anteproyecto a la aprobación superior | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
5- Realizar registros en el SIGEF y ajustes conforme los techos asignados.
6- Realizar trimestralmente análisis y evaluación de la ejecución del gasto, y generar informes.
Control de bienes Realizar 2 reportes de control de bienes en el Sistema Integrado de Administración de Bienes (SIAB) durante el año 2025, para asegurar un seguimiento adecuado y actualizado de los activos institucionales. | Reporte SIAB | 2 | Unidad | Reporte SIAB | 1- Realizar inventario. | [7 empty] | 1 |  | 1 | 0 | N/A | N/A
2- Elaborar informe de resultados
Departamento Control de Subsidios
Gestión Eficiente de los Subsidios Sociales. Acredictar los fondos de los programas de subsidios sociales a los beneficiarios durante el año 2025, garantizando el pago oportuno del 100% de las nóminas encomendadas, asegurando la correcta distribución de los fondos y el cumplimiento de los plazos establecidos. | Porcentaje de nominas pagadas | 100% | Porcentaje | Nominas tramitadas de pagos a subsidios | 1- Remitir relación de los BTH a ser incluidos o excluidos en la Nómina. | DSUB | DTIC/DAF |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 1- Reproceso y/o Retraso de Nómina 2- Afectación de los Balances de los Participantes | N/A
2- Verificar inclusión y exclusión de los BTH de acuerdo a los criterios establecidos en la Política de Operación 6.3
3- Autorizar en el SIASS y firma informe
4- Recibir informe autorizado por el Director(a) de Operaciones y todos los soportes de la nómina definidos en la política 6.7
5- Remitir dicho informe al Analista de Control de Subsidios para fines de unificación
6- Unificar, generar y cuadrar los reportes resultantes de la unificación de la nómina
7- Revisar reportes en el SIASS
8- Autorizar y preparar remisión de nómina por entidad financiera y fecha de pago para revisión
9- Revisar y validar la NUSS partiendo de la verificación y exactitud de la Nómina de Subsidios o reporte generado por el SIASS utilizando la aplicación VIN
10- Firmar conforme informe de nómina unificada y devuelve
11- Autorizar NUSS en el SIASS
12- Remitir informe de la Nómina Unificada por EF y por programas Sociales para revisión y autorización
13- Aprueba NUSS en el SIASS
14- Autoriza NUSS en el SIASS
15- Elaborar comunicación formal y la remite a DIGECOG junto a NUSS, solicitando la erogación de los fondos asignados a cada Programa Social
16- Generar Libramientos de los Subsidios y lo destina a la Contraloría General de la República
17- Trabajar los libramientos y los conduce a la Unidad de Auditoría Interna del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, quienes lo remiten a Contraloría General de la República
18- Remitir documentos contentivos de la NUSS junto a la carta de autorización de la Dirección General a las diferentes EF para el desembolso de los fondos a las subcuentas o cuentas de los BTH
19- Acreditan los fondos a las cuentas de cada BTH
20- Confirmar y validar la relación de los depósitos provenientes de las EF a través de los archivos de transacciones diarias y las confirmaciones de depósitos
21- Remitir vía correo electrónico confirmación de acreditación de depósitos de los BTH a la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación para actualización información en el portal web institucional
Gestión Eficiente de Reintegros de los fondos de Subsidios Sociales. Ejecutar 4 reintegros de subsidios sociales durante el año 2025, garantizando una administración eficiente y transparente de los fondos, conforme a los procedimientos y normativas establecidas | Cantidad Reintegros Realizados | 4 | Unidad | Reintegros ejecutados | 1- Elaborar el calendario de Reintegro | DSUB | DTIC/DAF |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1- Reproceso y/o Retraso de Nómina 2- Afectación de los Balances de los Participantes | N/A
2- Generar la relación preliminar de las subcuentas de los BTH con los montos a ser reintegrados, tomando como base las últimas transacciones de los beneficiarios(as) tarjetahabientes.
3- Revisar y autorizar el resultado del preliminar de reintegro generado, para su remisión a los Programas Sociales correspondientes
4- Generar la relación definitiva de las subcuentas de los BTH con los montos a ser reintegrados, tomando como base las últimas transacciones de los beneficiarios(as) tarjetahabientes.
5- Remitir la información a la Analista de Transferencias y Pago para que la misma remita a las EF
6- Aplicar Reintegro a los beneficiarios
7- Recibir Resultado de Reintegro y verifica
8- Enviar Resultado a la DAF
9- Retornar a la Tesorería Nacional Fondo Reintegrados
26500000
Aprobado Por: ___________________________ Jeanilka Maria Miniño Directora de Planificación y Desarrollo
Anexo: Cálculo Presupuestario

## Calculo Presupuestario
PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO AUAL (POA) 2025
| Monto presupuestado | Porcentaje
Dirección General | 3409000 | 7.358%
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación | 13620000 | 29.4%
Dirección de Operaciones | 2000000 | 4.317%
Dirección de Planificación y Desarrollo | 800000 | 1.727%
Dirección Administrativa y Financiera | 26500000 | 57.2%
TOTAL | 46329000 | 100%
Nota: Monto prespuestado para POA difieren en DOP$ 10,753,560.00 por incorporación de de compras de miscelaneos, equipo de oficinas y otras actividades que no se contempla como producto POA.