## EJE1
|  |  |  | Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) | [18 empty] | Código: FO-DPD-03
|  |  |  | Matriz POA | [18 empty] | Versión: 08
|  |  |  | Año: 2023 | [18 empty] | Fecha de Emisión: Septiembre, 2014 |  | Fecha de Actualización: Septiembre, 2021
|  | Eje Estratégico: |  | 1.Gestión de los Subsidios Sociales
|  | Objetivo Estratégico: |  | Objetivo 1.1 Incrementar la acreditación eficaz y oportuna de los subsidios sociales
|  | Resultado Esperado | Código de Producto | Producto POA | Indicador de producto | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Porcentaje | Tipo de actividad | Involucrados | Responsable | Cronograma | [11 empty] | Presupuesto (RD$) | Recursos Humanos | Recursos Tecnologicos | Recursos Materiales
[13 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
1.1.1 Aumentado el consumo de bienes y servicios a la población en situación de pobreza beneficiaria de los programas sociales | DOP-02 | [11 empty] | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
|  | Aumentado el consumo de bienes y servicios a la población en situación de pobreza beneficiaria de los programas sociales | DOP-01 | Medio de pago entregado y activado a nuevos beneficiarios | Cantidad de medios de pagos entregados y activados | 100 | Solicitudes / cronogramas / Archivo de conciliación / Archivo de activación | 1. Elaboración programa anual de entrega de tarjetas | 20% | I | Programas sociales/ Entidades FInanciera EF | DOVC / DSBTH | [12 empty] | 14260156.6667 | bar: T-I Ene.
[8 empty] | 2. Preparación de logística de entrega de operativo y coordinación con los Programas y EIF | 20% | I
[8 empty] | 3.Entrega y activación del medio de pago | 20% | F |  |  | T-II May.: 50000
[8 empty] | 4. Preparación de logística de entrega de operativo y coordinación con los Programas y EIF | 20% | I
1.1.1 Aumentado el consumo de bienes y servicios a la población en situación de pobreza beneficiaria de los programas sociales | DG-001 | [6 empty] | 5.Entrega y activación del medio de pago | 20% | F |  |  | T-IV Nov.: 50000
|  | Aumentado el consumo de bienes y servicios a la población en situación de pobreza beneficiaria de los programas sociales | DOP-02 | Medio de pago reemplazados | Porcentaje medios de pagos reemplazados según programa | 1,650,000 | Solicitudes / cronogramas / Archivo de conciliación / Archivo de activación | 1. Elaboración programa anual de entrega de tarjetas (20% /Enero) | 20% | I | Programas sociales/ Entidades FInanciera EF | DOVC / DSBTH | [12 empty] | 131314660
[8 empty] | 2. Preparación de logística de entrega 1er. operativo y coordinación con Programas y EIF | 10% | I
[8 empty] | 3. Primera entrega y activación del medio de pago | 10% | F |  |  | T-I Mar.: 200
[8 empty] | 4. Preparación de logística de entrega 2do. operativo y coordinación con los Programas y EIF | 10% | I
[8 empty] | 5. Segunda entrega y activación del medio de pago | 10% | F |  |  | T-II Jun.: 450
[8 empty] | 6. Preparación de logística 3er. operativo de entrega y coordinación con los Programas y EIF | 10% | I
[8 empty] | 7. Tercera entrega y activación del medio de pago | 10% | F |  |  | T-III Sep.: 450
[8 empty] | 8. Preparación de logística 4to. operativo de entrega y coordinación con los Programas y EIF | 10% | I
[8 empty] | 9. Cuarta entrega y activación del medio de pago | 10% | F |  |  | T-IV Dic.: 450,000
|  | Aumentado el consumo de bienes y servicios a la población en situación de pobreza beneficiaria de los programas sociales | DOP-03 | Logìstica de entrega de Bono Especial Navideño a la población vulnerable implementada | Porcentaje de implemetación | 100% | Cronograma / Informe final de operativo | 1. Coordinación del operativo para entrega de bonos | 10% | I | Programas sociales/ Entidades FInanciera EF | DOVC / DSBTH | [12 empty] | 4789740
[8 empty] | 2.Gestion de personal y equipos para la superviisión de entrega de los bonos navideños | 20% | I
[8 empty] | 3.Logisitca y transporatcion de persona y equipos para la superviisión de entrega de los bonos navideños | 20% | I
[8 empty] | 4. Proceso de entrega de bonos y elaboración de informe final | 50% | F |  |  | T-IV Dic.: 100%
[13 empty] | T-IV Dic.: TOTAL EJE 1 | 150364556.6667
[13 empty] | T-IV Dic.: Eje 1 | 150364556.6667
[13 empty] | T-IV Dic.: Eje 2 | 8987814.6673
[13 empty] | T-IV Dic.: Eje 3 | 190436395
[13 empty] | T-IV Dic.: Total General | 349788766.334

## EJE 2
|  |  |  | Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) | [18 empty] | Código: FO-DPD-03
|  |  |  | Matriz POA | [18 empty] | Versión: 08
Resultado esperado | Código de Producto |  |  | Año: 2023 | [18 empty] | Fecha de Emisión: Septiembre, 2014 |  | Fecha de Actualización: Septiembre, 2021
2.2.2 Garantizada la adecuada gestión de la red de abastecimiento social con competencias en buenas prácticas comerciales. |  | Eje Estratégico: |  | 2.Gestión de la Red de Abastecimiento Social (RAS)
|  | Objetivo Estratégico: |  | Objetivo 2.1 Mejorar la competencia y cobertura en la RAS para contribuir al aumento del poder adquisitivo de los participantes
|  | Resultado Esperado | Código de Producto | Producto POA | Indicador de producto | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Porcentaje | Tipo de actividad | Involucrados | Responsable | Cronograma | [11 empty] | Presupuesto (RD$)
[13 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[13 empty] | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
[13 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
2.2.2 Garantizada la adecuada gestión de la red de abastecimiento social con competencias en buenas prácticas comerciales. |  | Garantizada la adecuada gestión de la red de abastecimiento social con competencias en buenas prácticas comerciales. | RAS-01 | Nuevos tipos de establecimientos (carnicerias, pescaderias, polleras, etc) incorporados a la cobertura de comercios RAS adheridos | Nuevos tipos de establecimientos (carnicerias, pescaderias, polleras, etc) incorporados a la cobertura de comercios RAS adheridos | 10 | Informe comercios adheridos/ Trámites de comercios adheridos | 1. Adherir comercios pertenecientes a la nueva tipología incorporada a la cobertura RAS | 25% | I | Indocal/Proconsumidor | DOP
[8 empty] | 2. Ejecutar operativo de verificación de comercios para adhesión | 25% | I
[8 empty] | 3. Elaborar cronograma para operativo de verificación de comercios para adhesión | 25% | I
[8 empty] | 4.Propulsar la adhesión de los comercios pertenecientes a la nueva tipología incorporada a la cobertura RAS (Lanzamiento de convocatorias, y acercamientos.) | 25% | F |  |  | T-IV Dic.: 10
|  | Garantizada la adecuada gestión de la red de abastecimiento social con competencias en buenas prácticas comerciales. | RAS-02 | Comercios capacitados-Programa de Capacitación sobre el Reglamento de Funcionamiento de la RAS implementado y ejecutado | Cantidad evaluaciones de cierre de brechas implementadas | 80% | Listados de asistencia/ Compromisos Éticos de comercios firmados | 1. Elaborar programa de capacitación sobre reglamento RAS | 25% | I | Indocal/Proconsumidor | DOP | [12 empty] | 2967321.3273
[8 empty] | 2. Preparar logistica de capacitación sobre reglamento RAS | 25% | I
[8 empty] | 3 Ejecutar capacitación sobre el Reglamento RAS y elaborar informes | 25% | I
[8 empty] | 4. Evaluación de cierre de brechas | 25% | F |  |  | T-II Jun.: 40%; T-IV Dic.: 40%
|  | Garantizada la adecuada gestión de la red de abastecimiento social con competencias en buenas prácticas comerciales. | RAS-03 | Comercios adheridos a la RAS por solicitud ordinaria de comerciantes | Cantidad de comercios adheridos a la RAS | 300 | Informe comercios adheridos/ Trámites de comercios adheridos | 1-Recibir solicitudes provenientes de las Delegaciones Provinciales | 10% | I | RAS | RAS | [12 empty] | 3591875
[8 empty] | 2-Elaborar cronograma operativo de verificación a comercios para adhesión, según corresponda. | 25% | I
Ejecutar operativo de verificacion a comercios para adhesión
2.2.2 Garantizada la adecuada gestión de la red de abastecimiento social con competencias en buenas prácticas comerciales. | [7 empty] | Análisis de solicitud RAS
Suministrar base de datos a las EIF para la adhesión de comercios y a su vez a MIDASRED para instalación de sistema de facturación
Adherir comercios a la RAS
[8 empty] | 3-Ejecutar operativo de verificacion a comercios para adhesión | 25% | I
[8 empty] | 4- Análisis de solicitud RAS | 10% | I
[8 empty] | 5- Suministrar base de datos a las EIF para la adhesión de comercios y a su vez a MIDASRED para instalación de sistema de facturación. | 5% | I
[8 empty] | 6-Adherir comercios a la RAS | 25% | F |  |  | T-II Jun.: 150; T-IV Dic.: 150
|  | Garantizada la adecuada gestión de la red de abastecimiento social con competencias en buenas prácticas comerciales. | RAS-04 | Comercios que cumplen con el reglamento de la RAS/ Total de comercios supervisados | Cantidad de comercios supervisados | 90% | Informes | 1. Elaborar Plan Anual de Supervisión (PAS)-Cronograma Ruta | 10% | I | Indocal/ Proconsumidor | Dpto. Supervisión Comercis, DOP | [12 empty] | 2428618.34
[8 empty] | 2.Elaborar cronograma de supervisión 1ra. Etapa | 5% | I
[8 empty] | 3. Ejecutar 1ra. Etapa de supervisión a comercios de la RAS | 10% | I
[8 empty] | 4. Elaborar y remitir informe de hallazgos 1ra. Etapa de supervisión | 20% | I
[8 empty] | 5. Validación de eficacia de acciones correctivas 1ra. Etapa | 10% | I
[8 empty] | 6. Elaborar cronograma de supervisión 2da. Etapa | 5% | I
[8 empty] | 7. Ejecutar 2da. Etapa de supervisión a comercios de la RAS | 10% | I
[8 empty] | 8. Elaborar y remitir informe de hallazgos 2da. Etapa de supervisión | 20% | I
[8 empty] | 9. Validación de eficacia de acciones correctivas consolidada | 10% | F |  |  | T-IV Dic.: 90%
[13 empty] | T-IV Dic.: TOTAL EJE 2 | 8987814.6673

## EJE 3
|  |  | Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) | [18 empty] | Código: FO-DPD-03
|  |  | Matriz POA | [18 empty] | Versión: 08
|  |  | Año: 2023 | [18 empty] | Fecha de Emisión: Septiembre, 2014 |  | Fecha de Actualización: Septiembre, 2021 | Fecha de Actualización: Septiembre, 2021
| Eje Estratégico: |  | 3. Fortalecimiento Institucional
| Objetivo Estratégico: |  | Objetivo 3.1 Mejorar la efectividad y calidad de la gestión institucional a través de mejoramiento sostenible de la productividad laboral, la calidad del empleo y la mejora continua
| Resultado Esperado | Código de Producto | Producto POA | Indicador de producto | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Porcentaje | Tipo de actividad | Involucrados | Responsable | Cronograma | [11 empty] | Presupuesto (RD$) |  | Recusrsos Humanos | Recursos Tecnologicos | Recursos Materiales
3.3.5 Fortalecida la calidad, seguridad e integridad basada en la automatización de los procesos institucionales y la transparencia | [11 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[12 empty] | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
| Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | DAF-01 | Mantenimiento planta física realizado | Porcentaje (%) de ejecución del Project Plan planta física realizada | 100% | Infraestructura de acuerdo a los estándares y/o protocolos de funcionamiento y mantenimiento. | 1. Evaluar brechas del plan anterior. | 5% | I | INTECO, mantenimiento, servicios generales | División de Servicios Generales | [12 empty] | 12365210
3.3.5 Fortalecida la calidad, seguridad e integridad basada en la automatización de los procesos institucionales y la transparencia | [6 empty] | 2. Formular el plan de mantenimiento. | 5% | I | DSG
[7 empty] | 3. Ejecutar el cronograma de mantenimiento. | 60% | I | DSG
[7 empty] | 4. Seguimiento mensual de programación | 15% | I | DSG
[7 empty] | 5. Solicitud de viáticos, insumos, servicios, materias necesaria para actividades programadas el próximo mes. | 10% | I | DAF
[7 empty] | 6. Realizar Informe final de mantenimiento planta física en condiciones y cumplimiento según procedimiento. | 5% | F | DSG |  | T-IV Dic.: 100%
| Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | DAF-02 | Mantenimiento vehículos realizado | Cantidad de mantenimientos preventivo de vehículos realizado | 4 | Vehículos en cumplimiento según procedimiento y reglamentaciones | 1. Evaluar brechas del plan anterior. | 5% | I | INTECO, mantenimiento, servicios generales | División de Servicios Generales | [12 empty] | 5082500
3.3.5 Fortalecida la calidad, seguridad e integridad basada en la automatización de los procesos institucionales y la transparencia | [6 empty] | 2. Formular el plan de mantenimiento. | 5% | I | DSG
[7 empty] | 3. Ejecutar el cronograma de mantenimiento. | 65% | I | DSG
[7 empty] | 4. Seguimiento mensual de programación | 10% | I | DSG
[7 empty] | 5. Solicitud de viáticos, insumos, servicios, materias necesaria para actividades programadas el próximo mes. | 10% | I | DAF
[7 empty] | 6. Realizar Informe final de mantenimiento planta física en condiciones y cumplimiento según procedimiento. | 5% | F | DSG | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
| Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | DAF-03 | Mantenimiento equipos realizado | Cantidad de mantenimientos deequipos realizado | 4 | Los equipos de acuerdo a los estándares y/o protocolos de funcionamiento y mantenimiento. | 1. Evaluar brechas del plan anterior. | 5% | I | DAF | División de Servicios Generales | [12 empty] | 5753210
3.3.5 Fortalecida la calidad, seguridad e integridad basada en la automatización de los procesos institucionales y la transparencia | [6 empty] | 2. Formular el plan de mantenimiento. | 5% | I | DSG
[7 empty] | 3. Ejecutar el cronograma de mantenimiento. | 65% | I | DSG
[7 empty] | 4. Seguimiento mensual de programación | 10% | I | DSG
[7 empty] | 5. Ssolicitud de viáticos, insumos, servicios, materias necesaria para actividades programadas el próximo mes. | 10% | I | DAF
[7 empty] | 6. Realizar Informe final de mantenimiento, equipos y planta física en condiciones y cumplimiento según procedimiento. | 5% | F | DSG | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
| Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | DAF-04 | Sistema de alerta y aviso ante emergencia integrado delegaciones con la sede. | Porcentaje (%) de avance de la ejecución del proyecto realizado | 100% | "Informe de sistema alerta y aviso Instalado en delegaciones en funcionamiento optimo." | 1. Evaluar el sistema de emergencia actual. | 5% | I | DAF | División de Servicios Generales | [12 empty] | 6000000
3.3.5 Fortalecida la calidad, seguridad e integridad basada en la automatización de los procesos institucionales y la transparencia | [6 empty] | 2. solicitud de aprobación, cambios y/o observaciones. | 5% | I | DAF, DG
[7 empty] | 3. Remisión documentación al departamento de compras para el debido proceso. | 10% | I | DSG, COMPRAS
[7 empty] | 4. Realizar la contratación | 30% | I | COMPRAS, DGCP
[7 empty] | 4. Realizar la contratación | 5% | I | DAF
[7 empty] | 5. Ejecución cronograma de trabajos operativos (instalación de soportes, instalaciones eléctricas, recepción e instalación de nuevos equipos, pruebas y demás). | 40% | I | DAF, CONTATISTAS, DELEGACIONES
[7 empty] | 6. Sistema de alerta y aviso ante emergencia en delegaciones integrado al la sede | 10% | F | DAF, DO, DG, CONTATISTA |  | T-IV Dic.: 100%
| Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | DAF-05 | Plan de adecuación de delegaciones provinciales y expasion de delegaciones realizado | Cantidad de delegaciones adecuadas y completadas | 4 adecuaciones/ 3 nuevas adecuaciones de expansion. | Tramite interno firmado por DG / Informe de evaluación de delegación/ Contrataciones firmadas/ Plan de adecuación/Fotos de delegaciones adecuadas/ Informe de avance mensual | 1. Aprobar las delegaciones a adecuar y a expandir. | 5% | I | DG, DO, DAF | DAF | [12 empty] | 8377050
3.3.3 Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | [6 empty] | 2. Evaluar los locales delegaciones a adecuada y/o expandir. | 15% | I | DAF, DOP,DTI
[7 empty] | 3. Realizar la contratación del local | 5% | I | DAF, JURIDICO
[7 empty] | 4. Realizar el cronograma de trabajo operativos. | 5% | I | DAF
[7 empty] | 5. Solicitud de aprobación, cambios y/o observaciones arquitectónicos, presupuestal, cctv, evacuacion y data. | 5% | I | DG, DO, DAF
[7 empty] | 6. Realizar ejecución del cronograma de adecuación de las delegaciones nuevas de expansión (arquitectonicos, sanitarios, electricos, climatizacion, data y sistema de evacuacion). Delegaciones en funcionamiento optimo. | 25% | I | DAF, CONTRATISTA
[7 empty] | 6. Realizar ejecución del cronograma de adecuación de las delegaciones nuevas de expansión (arquitectonicos, sanitarios, electricos, climatizacion, data y sistema de evacuacion). Delegaciones en funcionamiento optimo. | 25% | F | DAF, CONTRATISTA
[7 empty] | 7. Recepción de Delegaciones nuevas de expansión en funcionamiento optimo. | 7% |  | DAF, CONTRATISTA | bar: T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[7 empty] | 8. Recepción de Delegaciones en funcionamiento optimo. | 8% |  | DAF, CONTRATISTA |  | T-I Mar.: 1; T-II Jun.: 1; T-III Sep.: 2
| Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | DAF-06 | Sistema de lectura e inclusión de código de barra para productos de almacén. | Porcentaje (%) de avance de implementacion del proyecto completado | 100% | Informe de Proyecto de Sistema de lectura e inclusión de código de barra para productos de almacén. | 1. Evaluar infraestructura, requerimientos y levantamiento. | 10% | I | DAF | División de Servicios Generales | [12 empty] | 1000000
3.3.5 Fortalecida la calidad, seguridad e integridad basada en la automatización de los procesos institucionales y la transparencia | [6 empty] | 2. Solicitud de aprobacion, cambios y/o observaciones. | 5% | I | DG, DAF
[7 empty] | 3. Remision documentacion al departamento de compras para el debido proceso. | 5% | I | DSG, COMPRAS
[7 empty] | 4. Realizar la contratación | 35% | I | COMPRAS, DGCP
[7 empty] | 5. Realizar ejecución del cronograma, recepcion equipos, instalacion software y otros. | 45% | I | DAF, CONTRATISTA
[7 empty] | 6.Sistema implemetado y entregado. | 5% | F | DSG, CONTRATISTA |  | T-III Jul.: 100%
| Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | DAF-07 | Adquisicion de vehiculos intitucionales. | Cantidad de camionetas adquiridas | 4 camionetas doble cabinas adquiridas y recibidas | Tramite de solicitud, terminos de referencia, documentacion de recepcion de unidad. | 1-Evaluar flotilla vehicular existente | 15% | I | DAF | División de Servicios Generales | [12 empty] | 10000000
[7 empty] | 2-Solicitud de aprobacion, cambios y/o observaciones. | 5% | I | DG, DAF
[7 empty] | 3- Remision documentacion al departamento de compras para el debido proceso. | 5% | I | DSG, COMPRAS
[7 empty] | 4-Proceso de compra y adjudicacion | 45% | I | DAF
[7 empty] | 5-Recepcion de camionetas. | 30% | F | SG
| Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | CJ-01 | Auditoria Legal del Sistema | Informe final de final de Auditoria | 1 | Plan de acción / Informe de auditoria | 1-Elaboracion de plan de trabajo y cronograma de visitas | 20% | I | Todos los colaboradores de la institución / Proveedores / Organos del gobierno central y local | Departamento Legal | [12 empty] | 800000
3.3.5 Fortalecida la calidad, seguridad e integridad basada en la automatización de los procesos institucionales y la transparencia | [6 empty] | 2- Ejecucion del plan de auditoria | 50% | I
[7 empty] | E3- laboracion de informe de auditoria y plan de acción | 10% | I
[7 empty] | 4- Implementar el plan de acción | 20% | F | bar: T-III Sep.
| Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | DG-01 | Identidad corporativa e institucional actualizada | Cantidad de delegaciones revisadas con la identidad institucional | 26 | Cantidad de delegaciones revisadas con la identidad institucional | 1-Presupuestar los elementos comunicacionales | 10% | I | Depto. Administrativo | Encargado/a de comunicaciones
3.3.3 Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | [6 empty] | 2- Ejecución proceso administrativo | 10% | I | Depto. Administrativo
[7 empty] | 3- Seguimiento al proceso adminitrativo de contratación | 10% | I | Depto. Administrativo
[7 empty] | 4-Seguimiento y acompañamiento de ejecución | 60% | I | Depto. Administrativo |  | T-II Abr.: 26
[7 empty] | 5-Entrega final del cambio de la nueva identidad institucinal | 10% | F | Dirección General
| Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | DG-02 | Comunicación institucional con sus partes interesadas mejorada | Porcentaje de cumplimiento | 100% | Informe trimestral POA/ Informe semestral Dpto. comunicaciones | 1-Diseñar estrategias en plataformas digitales | 15% | I | DTIC | Encargado/a de comunicaciones | [12 empty] | 1778900
[7 empty] | 2- Diseñar estrategias de comunicación en medios convencionales | 15% | I
[7 empty] | 3-Presupuestar equipos de trabajo comunicacional | 15% | I | Depto. Administrativo
[7 empty] | 4-Elaboración de TDR y Sometimiento administrativo | 15% | I | Depto. Administrativo
[7 empty] | 5-Ejecutar el plan de comunicación (Interna y externa) | 20% | I | DTIC
[7 empty] | 6-Informe Gestión Departamental | 20% | F | Dirección General/DPD | bar: T-IV Dic.
3.3.3 Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | DG-03 | Campaña Solté la Banda y me fui a Chip ejecutada | Porcentaje de cumplimiento | 100% | Informe trimestral POA/ Informe semestral Dpto. comunicaciones | 1-Contratación Angencia publicitaria para diseño estrategias para campaña, lanzamiento y promoción | 25% | I | Dirección General/DAF/Doperaciones | Encargado/a de comunicaciones
[7 empty] | 2-Seguimiento proceso administrativo de contratación | 10% | I | Depto. Administrativo
[7 empty] | 3-Informe situacional de la ADESS previo a campaña | 20% | I | Todas las áreas
[7 empty] | 4-Seguimiento ejecución campaña | 25% | I | Dirección General
[7 empty] | 5-Entrega Infome de resultados | 20% | F | Dirección General/DPD |  | T-I Mar.: 10%; T-II Jun.: 30%; T-III Sep.: 30%; T-IV Dic.: 0.3
| Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | DG-04 | Acciones comunicacionales sobre gestión ADESS implementadas | Porcentaje de cumplimiento | 100% | Informe trimestral POA/ Informe semestral Dpto. comunicaciones | 1-Crear estrategias comunicacional | 20% | I | Dirección General/ DTIC | Encargado/a de comunicaciones | [12 empty] | 2070000
[7 empty] | 2-Producción audiovisuales e infografías | 20% | I
[7 empty] | 3-Difusión audiovisuales e infografías | 20% | I | DTIC
3.3.3 Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | [6 empty] | 4-Monitoreo | 20% | I
[7 empty] | 5-Informe de resultados | 20% | F | Dirección General/DPD |  | T-II Jun.: 20%; T-III Sep.: 40%; T-IV Dic.: 40% |  | 197518.98
| Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | DG-05 | Acciones comunicacionales sobre Prevención y concientizacion del delito contra el medio de pago implementadas | Porcentaje de cumplimiento | 100% | Informe trimestral POA/ Informe semestral Dpto. comunicaciones | 1-Crear estrategias comunicacional | 20% | I | Dirección General/ DTIC | Encargado/a de comunicaciones | [12 empty] | 2070000
[7 empty] | 2-Producción audiovisuales e infografías | 20% | I
3.3.3 Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | [6 empty] | 3-Difusión audiovisuales e infografías | 20% | I | DTIC
[7 empty] | 4-Monitoreo | 20% | I
[7 empty] | 5- Informe de resultados | 20% | F | Dirección General/DPD |  | T-II Jun.: 20%; T-III Sep.: 40%; T-IV Dic.: 40%
3.3.3 Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | Asegurado el desarrollo de la administración pública institucional (SISMAP) | RRHH-01 | Programa de capacitaciones implementado | Porcentaje de colaboradores que se le entrega el uniforme | 80% | Programa de Capacitación anual 2023/Listados de asistencia/fotos | 1-Aplicar el formulario de Detección de Necesidades a todas las áreas de la ADESS | 15% | I | Todas las áreas | RRHH | [12 empty] | 6879000 |  | N/A | 15 laptop | N/A
[7 empty] | 2-Elaboracion del plan de capacitaciones del personal de la institución | 20% | I | Todas las áreas
[7 empty] | 3-Socializar el plan de capacitación con las partes interesadas | 20% | I | Todas las áreas
[7 empty] | 4-Implementar el programa de capacitaciones | 20%
[7 empty] | 5-Implementar Metodología de Plataforma E-Learning | 5% | I | DOTIC/ Todas las áreas
[7 empty] | 5-Cierre de brachas en el personal de ADESS | 20% | F | Todas las áreas |  | T-I Mar.: 20%; T-II Jun.: 20%; T-III Sep.: 20%; T-IV Dic.: 20%
3.3.3 Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | Asegurado el desarrollo de la administración pública institucional (SISMAP) | RRHH-02 | Encuesta de clima organizacional implementado (ECO-2022) | Porcentaje de satisfacción de clima organizacional comunicada | 90% | Informe de resultado de la encuesta de Clima organizacional | 1-Planificar encuesta de clima con los lineamientos del Ministerio de Administración publica (MAP) | 5% | I | SGI/MAP | RRHH | [12 empty] | N/A |  | N/A | N/A | N/A
[7 empty] | 2-Seleccionar muestra y diseño de encuesta de clima | 5% | I | DPD
[7 empty] | 3-Levantar encuesta de clima organizacional | 30% | I | Todo el personal
[7 empty] | 4-Procesar la información de la encuesta de clima | 30% | I | DPD
[7 empty] | 5-Elaborar informe de resultado de la encuesta | 25% | I | MAP
[7 empty] | 6-Comunicar el informe a alta dirección | 5% | F | Alta direccción |  | T-II Abr.: 90%
| Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | RRHH-03 | Uniforme para el personal de ADESS Implementado | Porcentaje de colaboradores que se le entrega el uniforme | 90% | Contrato de servicios con el suplidor | 1-Solicitud de aprobacion Direccion General | 15% | I | RRHH | RRHH | [12 empty] | 3150000 |  | N/A | N/A | N/A
[7 empty] | 2-Publicacion de licitacion de adquisicion de uniformes | 15% | I | Compras/Comité de compras
[7 empty] | 3-Elección del Suplidor y toma de medidas | 25% | I | Comité de compras/ RRHH
3.3.3 Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | [6 empty] | 4-Confeccion de uniforme | 25% | I | Suplidor/compras
[7 empty] | 5-Entrega de uniformes | 20% | F | Suplidor/RRHH |  | T-II Jun.: 90%
| Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | RRHH-04 | Adhesion de nueva ruta de transporte para el personal implementada | Porcentaje de colaboradores beneficiados con el transporte institucional | 45% | Contrato de servicio de transporte | 1-Solicitud de aprobacion Direccion General | 15% | I | RRHH | RRHH | [12 empty] | 1050000 |  | N/A | N/A | N/A
[7 empty] | 2-Coordinar con transportacion levantamiento de informacion y creacion de rutas | 15% | I | RRHH/ Transportacion
[7 empty] | 3-Contratacion del Servicio de transportacion | 30% | I | Compras/ RRHH
3.3.3 Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | [6 empty] | 4-Implementar el servicio al personal que lo requiera de las rutas establecidas | 40% | F | RRHH |  | T-II Jun.: 45%
| Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | RRHH-05 | Mejora del clima organizacional implementado | Cantidad de actividades realizadas | 13 | Calendario de Actividades de clima organizacional /Informe de cierre de programa de actividades de clima organizacional | 1-Planificar el programa de actividades de mejoras para el clima organziacional | 8% | I | Direccion General y Compras | RRHH | [12 empty] | 17016060 | 800000 | N/A | N/A | N/A
3.3.3 Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | [6 empty] | 2-Implementar Programa Trimestral de Milla Extra y Premiación por Evaluación de Desempeño. | 8% | I | Direccion General y Compras | [14 empty] | 800000
[7 empty] | 3-Implementar actividad de integración para celebrar el día de la amistad. | 9% | I | Direccion General y Compras | [14 empty] | 800000
[7 empty] | 4-Implementar actividad de celebración del día de la mujer | 9% | I | Direccion General y Compras | [14 empty] | 800000
[7 empty] | 5-Implementar actividad de celebración del día de las secretarias | 9% | I | Direccion General y Compras
[7 empty] | 6-Implementar actividad de integración para agasajar a las madres de la institución. | 9% | I | Direccion General y Compras
[7 empty] | 7-Implementar actividad de integración para celebrar el día del padre. | 9% | I | Direccion General y Compras
[7 empty] | 8-Se realizara el "Rally Por la Salud" en uno de los parques ecológicos de la ciudad, como una forma de integrar los equipos mientras se concientizan sobre la importancia de cuidar la salud física y mental de una forma divertida e integral. | 9% | I | RRHH
[7 empty] | 9-Implementar premiación alumnos brillantes para hijos de colaboradores con calificaciones sobresalientes en el periodo escolar. | 9% | I | Direccion General y Compras
[8 empty] | 9% |  | Direccion General y Compras | [14 empty] | 800000
[7 empty] | 10-Reconocimiento de iniciativas que fomenten las mejoras de prácticas ambientales, en los procesos y en hábitos sostenibles | 9% | I | Coordinación Medio Ambiente / Comunicaciones
[7 empty] | 11-Implementar Actividades de integración con motivo de la Navidad. | 9% | I | Direccion General y Compras
[7 empty] | 12-Informe de cierre de programa de actividades de clima organizacional | 3% | F | Direccion General y Compras |  | T-I Mar.: 3; T-II Jun.: 3; T-III Sep.: 5; T-IV Dic.: 2
| Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | RRHH-06 | Plan de Salud Ocupacional implementado | Porcentaje del Plan ejecutado | 100% | Informe de ejecución del plan/fotos | 1-Realizar levantamiento de todo el personal de la Adess | 15% | I | Dpto. Salud Ocupacional | RRHH | [13 empty] | 500000
3.3.3 Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | [6 empty] | 2-Coordinar con el Ministerio de Salud Pública via el departamento de salud Ocupacional del GPS | 15% | I | Dpto. Salud Ocupacional | [14 empty] | 500000
[7 empty] | 3-Implementar Jornada de Vacunación | 30% | I | Dpto. Salud Ocupacional | [14 empty] | 500000
[7 empty] | 4-Jornada de Salud Integral al personal ADESS (CHARLAS) 28/ABRIL Día mundial de la seguridad y salud en el trabajo 28/MAYO Día nacional de la nutrición 14/JUNIO Día mundial del donante de sangre 17/AGOSTO Semana mundial de la lactancia materna 10/SEPTIEMBRE Día mundial para la prevención del suicidio 10/OCTUBRE Día mundial de la salud mental 19/OCTUBRE Día mundial del cáncer de mama 01/DICIEMBRE Día mundial de la lucha contra sida | 30% | I | Dpto. Salud Ocupacional |  | T-IV Dic.: 100%
[7 empty] | 5-Informe de cierre de Jornada de Vacunación y Salud Integral al personal | 10% | F | Dpto. Salud Ocupacional |  | T-II Jun.: 50%; T-IV Dic.: 50% |  | 500000
| Fortalecida la calidad, seguridad e integridad basada en la automatización de los procesos institucionales y la transparencia | DOTIC-01 | Plan seguridad implementado | Porcentaje del plan ejecutado | 100% | Reportes de auto-evaluación y diagnósticos de brechas de seguridad TIC | 1. Diagnostico y reporte situación actual seguridad tecnológica | 4% | I | Alta gerencia, entidades financiera, participantes, | Departamento de Operaciones de TIC | [12 empty] | 4093000 | 1200000 | Auxiliar seguridad de la informacion Analista Seguridad de la Informacion | Herramienta para recolectaror de datos SIEM, Herramienta seguridad DB, Herramienta DLP, Perifericos para upgrade servidores, Servicios profesionales externos
[7 empty] | 2. Implementacion de plan de contingencia | 15% | I | [15 empty] | 1200000
[7 empty] | 3. Creacion de politicas de seguridad de la informacion (crfear comites, normativas, alianzas) | 15% | I | [15 empty] | 1200000
3.3.3 Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | [6 empty] | 4. Implemtancion de SIEM NOC | 15% | I | [15 empty] | 100000
[7 empty] | 5. Implementacion herramienta escaneo vulnerabilidad | 15% | I | [15 empty] | 100000
[7 empty] | 6. Implementacion herramienta seguridad base de datos | 15% | I
[7 empty] | 7. Implementacion DLP | 15% | I
[7 empty] | 8. Dignóstico post | 4% | I
[7 empty] | 4. Elaboración de reporte | 2% | F |  |  | T-IV Oct.: 100%
| Fortalecida la calidad, seguridad e integridad basada en la automatización de los procesos institucionales y la transparencia | DOTIC-02 | Canales digitales optimizados e implementados | Cantidad de canales digitales optimizados implementados | 4 | Reportes de auto-evaluación de canales | 1. Diagnóstico y reporte | 10% | I | Alta gerencia, entidades financiera, participantes, | Departamento de Operaciones de TIC | [12 empty] | 1268000
[7 empty] | 2. Implementación de mejoras del canal Call Center | 20% | I | bar: T-IV Nov.
[7 empty] | 3. Implementación de mejoras del canal Service Desk | 20% | I | [15 empty] | 1200000 | bar: T-I Mar.
3.3.3 Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | [6 empty] | 4. Implementación de mejoras del canal Carteleria Digital | 20% | I | [15 empty] | 1200000 | bar: T-II May.
[7 empty] | 5. Implementación de mejoras del canal IVR | 20% | I | [15 empty] | 100000 | bar: T-III Ago.
[7 empty] | 6. Dignóstico post | 10% | F |  |  | T-IV Nov.: 4
| Fortalecida la calidad, seguridad e integridad basada en la automatización de los procesos institucionales y la transparencia | DOTIC-03 | Plan infraestructura TIC optimizado e implementado | Porcentaje de plan implementado | 100% | Reporte de capacidad | 1. Diagnóstico y reporte | 2% | I | Alta gerencia, usuarios TIC | Departamento de Operaciones de TIC | [12 empty] | 14572000 |  |  | Unidades de climatizacion, Perifericos para upgrade Vxrail, Perifericos para upgrade Backup, 20 Combo PC, Servicios profesionales externos
[7 empty] | 2. Implementación de reemplazo equipos por obsolescencia | 15% | I | [15 empty] | 3500000
3.3.3 Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | [6 empty] | 3. Mejora de ambiente servidores Vxrail | 30% | I | [15 empty] | 3500000
[7 empty] | 4. Mejora Ambiente de copia de seguridad (back up) | 25% | I
[7 empty] | 5. Reemplazo Unidades precision (aire data center) | 25% | I | [15 empty] | 3500000
[7 empty] | 6. Diagnóstico post | 3% | F |  |  | T-IV Oct.: 100% |  | 3500000
3.3.3 Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | Fortalecida la calidad, seguridad e integridad basada en la automatización de los procesos institucionales y la transparencia | DOTIC-04 | Suscripciones actualizadas | Cantidad de suscripciones implementadas | 9 | Suscripciones actualizadas | 1. Actualización matriz de suscripciones | 1% | I | Alta gerencia, usuarios TIC | Departamento de Operaciones de TIC | [12 empty] | 11610000 |  |  | Servicios de mantenimiento centro de datos
[7 empty] | 2. Elaboración de solicitudes y evaluación técnica | 93% | I
[7 empty] | 3- Recepción y actualización de suscripciones | 1% | I
[7 empty] | 4. Seguimiento y reporte Semestral de Suscripciones inplementadas | 4% | I | bar: T-II Jun.; T-IV Dic.
[7 empty] | 5. Realizar reporte final de suscripciones implementadas. | 1% | F |  |  | T-IV Dic.: 9
3.3.3 Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | Fortalecida la calidad, seguridad e integridad basada en la automatización de los procesos institucionales y la transparencia | DOTIC-05 | Manteniminetos preventivos realIzados | Cantidad de mantenimientos realizados | 4 | Formulario de mantenimiento completados | 1. Formulario de mantenimiento completados | 2% | I | Alta gerencia, usuarios TIC | Departamento de Operaciones de TIC | [12 empty] | 1140000 |  |  | Servicios de mantenimiento centro de datos
[7 empty] | 2. Elaborar solicitudes y planificación de | 2% | I
[7 empty] | 3. Ejecución de mantenimientos preventivos | 90% | I
[7 empty] | 4. Seguimiento y reporte Semestral de Mantenimientos inplementados | 4% | I | bar: T-II Jun.; T-IV Dic.
[7 empty] | 5. Realizar reporte final de Mantenimientos implementados. | 2% | F |  |  | T-IV Dic.: 4
3.3.3 Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | Fortalecida la calidad, seguridad e integridad basada en la automatización de los procesos institucionales y la transparencia | DOTIC-06 | Certificaciones de nuevas normativas implementadas | Cantidad de normativas implementadas | 1 | Certificados emitidos | 1. Solicitud de evaluación externa | 2% | I | Alta gerencia, usuarios TIC, ogtic | Departamento de Operaciones de TIC
[7 empty] | 2. Atención de mejoras y adecuación | 95% | I
[7 empty] | 3. Recepción de certificados | 2% | I
[7 empty] | 4. Reporte final | 1% | F | bar: T-IV Dic.
| Fortalecida la calidad, seguridad e integridad basada en la automatización de los procesos institucionales y la transparencia | DOTIC-07 | Recertificación de normativas implementadas | Cantidad de normativas implementadas | 5 | Certificados emitidos | 1. Solicitud de evaluación externa | 3% | I | Alta gerencia, usuarios TIC, ogtic | Departamento de Operaciones de TIC
[7 empty] | 2. Atención de mejoras y adecuación | 91% | I
[7 empty] | 3. Recepción de certificados | 3% | I
[7 empty] | 4. Reporte final | 3% | F |  |  | T-IV Nov.: 5
| Fortalecida la calidad, seguridad e integridad basada en la automatización de los procesos institucionales y la transparencia | DTI-DDIS-01 | Módulo de Beneficiarios Implementado | Porcentaje de ejecución | 80% | Documentos de pase a producción y aceptación por el usuario | 1. Levantamiento y documentación | 20% | I | DDIS / Operaciones | Departamento Desarrollo de Aplicaciones | [14 empty] | Administración de proyectos / Analista de Sistemas (No existe) / Programador de Computadoras | N/A | N/A
3.3.3 Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | [6 empty] | 2. Diseño y desarrollo | 50% | I
[7 empty] | 3. Certificación y pruebas por parte de los usuarios | 20% | I | [15 empty] | 150000
[7 empty] | 4. Puesta en producción | 10% | F |  |  | T-II May.: 80% |  | 500000
| Fortalecida la calidad, seguridad e integridad basada en la automatización de los procesos institucionales y la transparencia | DTI-DDIS-02 | Aplicación CRM Actualizada | Porcentaje de ejecución | 80% | Documentos de pase a producción y aceptación por el usuario | 1. Levantamiento y documentación | 25% | I | DDIS / RAS | Departamento Desarrollo de Aplicaciones | [14 empty] | Administración de proyectos / Analista de Sistemas (No existe) / Programador de Computadoras | N/A | N/A
[7 empty] | 2. Diseño y desarrollo | 45% | I
3.3.3 Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | [6 empty] | 3. Certificación y pruebas por parte de los usuarios | 20% | I
[7 empty] | 4. Puesta en producción | 10% | F |  |  | T-III Jul.: 80%
| Fortalecida la calidad, seguridad e integridad basada en la automatización de los procesos institucionales y la transparencia | DTI-DDIS-03 | Módulo de Interfaz con los Bancos Implementado | Porcentaje de ejecución | 80% | Documentos de pase a producción y aceptación por el usuario | 1. Levantamiento y documentación | 0% | I | DDIS / Logística y Supervisión | Departamento Desarrollo de Aplicaciones | [12 empty] | 3000000 |  | A determinar luego de la contratación | A determinar luego de la contratación | N/A
[7 empty] | 2. Diseño y desarrollo | 0% | I
[7 empty] | 3. Certificación y pruebas por parte de los usuarios | 0% | I
[7 empty] | 4. Puesta en producción | 0% | F |  |  | T-II Abr.: 80%
| Fortalecida la calidad, seguridad e integridad basada en la automatización de los procesos institucionales y la transparencia | DTI-DDIS-04 | Módulo Supervisión de Comercios Implementado | Porcentaje de ejecución | 100% | Documentos de pase a producción y aceptación por el usuario | 1. Levantamiento y documentación | 0% | I | DDIS / Logística y Supervisión | Departamento Desarrollo de Aplicaciones | [12 empty] | 1800000 |  | Administración de proyectos / Analista de Sistemas (No existe) / Programador de Computadoras | A determinar luego del levantamiento | N/A
[7 empty] | 2. Diseño y desarrollo | 0% | I
3.3.3 Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | [6 empty] | 3. Certificación y pruebas por parte de los usuarios | 0% | I
[7 empty] | 4. Puesta en producción | 0% | F |  |  | T-IV Dic.: 100%
| Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | DPD-01 | Diagnóstico integral de los servicios entregados a los colaboradores realizado | Porcentaje de ejecucion | 100% | Cronograma de trabajo/ Encuestas realizadas/Presentación de los resultados | 1. Planificar el levantamiento de información sobre la consulta a los colaboradores sobre lo servicios entregados internamente.. | 5% | I | RRHH,alta direccion, DPD | Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Proyectos y Programas | [14 empty] | N/A | 1 Tablet | N/A
[7 empty] | 2. Levantar información de la cantidad de casos atendidos en las diferentes áreas de la institución para ser evaluados | 5% | I
3.3.3 Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | [6 empty] | 3. Selección de muestras y diseño de fichas de levantamientos. | 5% | I
[7 empty] | 4. Elaboración de cronograma de consultas a partes interesadas internas | 5% | I | [15 empty] | 258763.54
[7 empty] | 5. Levantar información de las partes interesadas internas por correo electrónico | 5% | I
[7 empty] | 6 Realizar Encuestas | 40% | I
[7 empty] | 7 Realizar Plan de Accion en base a los resultados de las Encuestas | 35% | F |  |  | T-II Jun.: 50%; T-IV Dic.: 50% |  | 3000
3.3.5 Fortalecida la calidad, seguridad e integridad basada en la automatización de los procesos institucionales y la transparencia | Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | DPD-02 | Base de datos de estadísticas institucional integrada mediante la herramienta POWER BI implementada. | Cantidad de base de datos implementados en Power BI / Colaboradores/as capacitados en la herramienta | 100% | Informe final / Certificados de aprobación de los participantes que utilizaran la herramienta | 1-Adquisicion e instalacion de herramienta Power Bia por las areas de DTIC y DAF | 5% | I | Proveedor Externo/DTIC/RRHH/DAF/DOP/ | Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Proyectos y Programas | [12 empty] | 313500
[7 empty] | 2- Requerimiento de capacitacion al Dpto. RRHH en la herramienta de Power BI | 5% | I
[7 empty] | 3-Ejecutar Capacitacion | 15% | I
[7 empty] | 4-Levantamiento e identificacion de las informaciones estadisticas claves de ADESS | 25% | I
3.3.5 Fortalecida la calidad, seguridad e integridad basada en la automatización de los procesos institucionales y la transparencia | [6 empty] | 5-Implementacion e integracion de las bases de datos en la herramienta PB | 25% | I
[7 empty] | 6- Prueba Piloto de la herramienta | 15% | I
[7 empty] | 7-Plataforma de bases de datos implementada en Power BI | 10% | F |  |  | T-II Jun.: 100%
| Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | DPD-03 | Programa de auditorias implementado | Cantidad de auditorias implementadas | 1 | Plan de auditoria- Informe de auditoria- Minuta de Revisión por la Dirección | 1. Programa de Auditoría Interna del SGI. | 5% | I | Departamento SGI,DG,DAF, Toda la Institución, | Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión | [12 empty] | 2247250 |  | 1 Analista de Proceso, 1 Analista de Calidad | 2 Lapto , 2 Flota | 2 Escritorio,2 Sillones,
[7 empty] | 2. Realizar Seguimiento a los Controles Operacionales del SGI. | 20% | I
3.3.5 Fortalecida la calidad, seguridad e integridad basada en la automatización de los procesos institucionales y la transparencia | [6 empty] | 3. Realizar Auditoría Interna SGI. | 20% | I
[7 empty] | 4. Plan de Acción Auditoría interna final SGI. | 10% | I
[7 empty] | 5. Realizar Revisión por la Dirección al SGI. | 10% | I
[7 empty] | 6. Realizar Auditoría Externa SGI. | 20% | I
[7 empty] | 7. Plan de Acción Auditoría Externa SGI final. | 15% | F | bar: T-IV Dic.
| Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | DPD-04 | Implementacion de Nueva Norma ISO 27,001, Seguridad de la Informacion | Porcentaje de implementacion | 100% | Certificacion en la Norma ISO 27,001 | 1 Capacitacion de la Norma de Todo el personal de la Institucion | 15% | I | Departamento SGI,DG,DAF, Toda la Institución, | Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión | [12 empty] | 6025000 |  | Especialista en la Norma ISO 27,001 | 1 Lapto , 1 Flota | Escritorio, Sillon,
[7 empty] | 2 Autodiagnostico de la Norma | 15% | I
[7 empty] | 3 Implementacion de Plan de Accion en base a los resulados del Diagnostico | 10% | I
[7 empty] | 4 Realizacion Pre Auditoria de Certificacion | 10% | I
[7 empty] | 5 Implementacion de Plan de Accion en base a la Pre Auditoria | 10% | I
[7 empty] | 6 Auditoria de Certificacion | 20% | I
[7 empty] | 7 Implementacion de Plan de Accion en base a la Auditoria de Certificacion | 20% | F |  |  | T-IV Dic.: 100%
3.3.3 Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | DPD-05 | Diagnóstico realizado sobre la satisfacción de los grupos de interés o partes interesadas | Cantidad de Diagnósticos realizados | 1 | Cronograma de trabajo. / Carta de Rutas firmadas por Delegado/a. / Informe final del contexto. / Encuestas realizadas / Presentación de los resultados | 1. Planificar el levantamiento de información estableciendo los objetivos sobre la consulta a las partes interesadas y revisar brechas. | 5% | I | DPD, RRHH, alta direccion, tod personal | Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Proyectos y Programas | [12 empty] | 300000 |  |  | 2 Tabket
[7 empty] | 2. Identificar los casos atendidos en Delegaciones del trimestre anterior al levantamiento | 5% | I
[7 empty] | 3. Elaboración de cronograma de consultas a partes interesadas | 5% | I
[7 empty] | 4. Levantar información de las partes interesadas | 60% | I
[7 empty] | 5. Elaborar informe de resultado del levantamiento | 20% | I
[7 empty] | 6. Comunicar el informe a los involucrados | 5% | F | bar: T-II May.
| Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | DPD-06 | Supervisión Operativo Entrega de Tarjeta Implementada. | Porcentaje de operativos supervisados | 0.6 | Plan Anual de Supervisión Operativo Entrega de Tarjetas a BTHs. (PASOET)/Programa de actividades de RyC /Informe de supervisión " | 1-Obtener Cronograma y matriz de Operativo Entrega de Tarjetas de los puntos de entrega a supervisar | 10% | I | Dirección de operaciones | Departamento de Calidad | [12 empty] | 900000 |  |  |  | Transporte
[7 empty] | 2.Elaborar Proyeccion Anual de Supervisión Operativo Entrega de Tarjetas (PASOET)-Cronograma | 10% | I
[7 empty] | 3.Ejecutar el Plan Anual de Supervisión de Entrega de Tarjetas (PASOET) verificando el cumplimiento del Proceso establecido. | 30% | I
[7 empty] | 4. Elaborar informe de hallazgos del operativo de la supervisión de entrega de tarjetas para remitir a la Dirección General y Dirección de Operaciones | 30% | I
[7 empty] | 5.Registrar informes de hallazgos en la matriz correspondiente para el seguimiento y aplicación de las acciones correctivas por parte de la Dirección de Operaciones-BTH | 10% | I
3.3.5 Fortalecida la calidad, seguridad e integridad basada en la automatización de los procesos institucionales y la transparencia | [6 empty] | 6.Realizar Plan de Accion segun hallazgos | 10% | F |  |  | T-I Mar.: 15%; T-II Jun.: 15%; T-III Sep.: 15%; T-IV Dic.: 15%
| Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | DOP-04 | Mejoradas las delegaciones provinciales a partir de los planes de acción implementados | Cantidad de planes de acción implementados | 1 | Plan de supervisión, cronogramas, Informe de supervisión, planes de acción a partir de la supervisión | 1-Elaborar el plan general de supervisión a las Delegaciones Provinciales | 5% | I | Departamento Administrativo / Trasportación | Departamento de Delegaciones Provinciales | [12 empty] | 554350
[7 empty] | 2-1ra. Supervisión: Elaborar el plan de supervisión virtual | 4% | I |  |  | T-I Feb.: Virtual
[7 empty] | 3-1ra. Supervisión: Ejecutar el plan supervisión virtual | 4% | I | bar: T-I Mar.
[7 empty] | 4-1ra. Supervisión:. Elaborar e implementar planes de acción a partir de la supervisión. | 10% | I
[7 empty] | 5-2da. Supervisión: Elaborar el cronograma de supervisión en campo | 4% | I |  |  | T-II Abr.: presencial
[7 empty] | 6-2da. Supervisión: Ejecutar el cronograma de supervisión en campo | 4% | I | bar: T-II May.
[7 empty] | 2da. Supervisión: Elaborar e implementar planes de acción a partir de la 2da. supervisión. | 10% | I
[7 empty] | 7-3ra. Supervisión: Elaborar el plan de supervisión virtual | 4% | I
[7 empty] | 8-3ra. Supervisión: Ejecutar el plan de supervisión virtual | 4% | I
[7 empty] | 9-3ra. Supervisión: Elaborar e implementar planes de acción a partir de la supervisión. | 10% | i
[7 empty] | 10-4ta. Supervisión: Elaborar el plan de supervisión virtual | 4% | I
[7 empty] | 11-4ta. Supervisión: Ejecutar el plan de supervisión virtual | 4% | I
[7 empty] | 12-4ta. Supervisión: Elaborar e implementar planes de acción a partir de la supervisión. | 10% | i
[7 empty] | 13-5ta. Supervisión: Elaborar el cronograma de supervisión en campo | 4% | I
[7 empty] | 5ta. Supervisión: Ejecutar el cronograma de supervisión en campo | 4% | I
[7 empty] | 14-5ta. Supervisión: Elaborar e implementar planes de acción a partir de la supervisión. | 10% | i
3.3.3 Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | [6 empty] | 15-Informe Final Mejoras aplicadas a partir de los planes de acción | 5% | F | bar: T-IV Dic.
3.3.5 Fortalecida la calidad, seguridad e integridad basada en la automatización de los procesos institucionales y la transparencia
3.3.5 Fortalecida la calidad, seguridad e integridad basada en la automatización de los procesos institucionales y la transparencia
| Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | DAF-10 | Plan de expansión de delegaciones provinciales realizado | Cantidad de delegaciones adecuadas y completadas | 8 expansiones | Tramite interno firmado por DG / Informe de evaluación de delegación/ Contrataciones firmadas/ Plan de adecuación/Fotos de delegaciones adecuadas/ Informe de avance mensual | 1. Aprobacion de las delegaciones que van ha ser expandidas. | 15% | I | DG, DO, DAF | DAF | [12 empty] | 19006515
[7 empty] | 2. Realizar la contratación de los locales | 20% | I | INTECO, mantenimiento, servicios generales
[7 empty] | 3. Elaborar el cronograma de trabajo operativo. | 10% | I | DAF, JURIDICO
[7 empty] | 4. Solicitud de aprobación, cambios y/o observaciones arquitectónicos, presupuestal, cctv, evacuacion y data. | 5% | I | DAF
[7 empty] | 5. Ejecutar cronograma de adecuación de las delegaciones nuevas de expansión (arquitectonicos, sanitarios, electricos, climatizacion, data y sistema de evacuacion). Delegaciones en funcionamiento optimo. | 35% | I | DG, DO, DAF
[7 empty] | 6. Recepción de Delegaciones nuevas de expansión en funcionamiento optimo. | 15% | I | DAF, CONTRATISTA
| Asegurada la continuidad de los procesos y gestión institucional | DAF-11 | Programa Pueto Pal Cambio | Cantidad de comercios intervenidos | 25 colmados intervenidos | Tramite interno firmado por DG / Informe de evaluación de comercios/ Contrataciones firmadas/ Fotos de comercios adecuadas/ Informe de avance mensual | Identificacion preliminar de comercios | 15% | I | DOP, DAF, COMUNICACIONES | Direcctor general | [12 empty] | 40214850 |  | N/A | N/A | N/A | bar: T-I Feb.
[7 empty] | Evaluar los comercios a intervenir | 10% | I | DAF, Dirección general | DOP | bar: T-I Mar.
[7 empty] | Levantamiento en los colmados a intervenir | 15% | I | DAF,DOP,COMUNICACIONES | servicios generales | bar: T-I Mar.
[7 empty] | solicitud de aprobacion, cambios y/o observaciones arquitectonicos, presupuestal y demas. | 5% | I | Dirección general | DAF servicios generales | bar: T-II Abr.
[7 empty] | Remision documentacion al departamento de compras y realizar el debido proceso. | 35% | I | DAF, servcios generales | compras | bar: T-II May. to T-III Jul.
[7 empty] | Realizar ejecución del cronograma y adecuación de los comercios (arquitectonicos, sanitarios, electricos y demas). | 20% | F | DAF, DOP, COMUNICACIONES | servicios generales | T-III Ago.: 25
[12 empty] | T-IV Dic.: TOTAL EJE 3 | 190436395
Note on J21: Luisa Ines Marquez Alcantara:
Note on J49: Luisa Ines Marquez Alcantara: