## Matriz POA
|  | ADESS | [19 empty] | Código: FO-DPD-03
|  | Matriz POA | [19 empty] | Versión: 06
|  | Año: 2019 | [19 empty] | Fecha de Emisión: Diciembre, 2018
Eje Estratégico: |  | 1. Gestión de los Subsidios Sociales
Objetivo Estratégico: |  | 1.2 Entregar el medio de pago de forma eficaz y con calidad
Estrategia | Resultado Esperado | Producto(s) | Indicador de producto | Línea Base | Meta | Medio de Verificación | No. | Actividades | Tipo de Actividad | Responsable | Involucrados | Riesgos Asociados | Cronograma | [11 empty] | Recursos
[13 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.2 Fortalecer el proceso operativo de entrega del medio de pago | 1.2.1 Oportuna disponibilidad del medio de pago para ser recibido por los participantes de los programas sociales | Remodelación de las oficinas en las delegaciones provinciales. | Cantidad de delegaciones remodeladas | 16 | 8 | Fotos, reportes de avances de trabajos realizadas | 1 | • Garantizar instalaciones adecuadas y seguras para el buen desarrollo de las actividades. • Asegurar la accesibilidad de todas y todos los usuarios. • Fortalecer las Delegaciones Provinciales | intermedia | Encargado de Mantenimiento mferrera@adess.gob.do ofernandez@adess.gob.do | Ciudadanos en general, Participantes Tarjetahabientes, Comercios Adheridos y clientes internos. | No cumplir con el cronograma de trabajo. | [12 empty] | 5100000 | bar: T-I 3 to T-IV 12
1.2 Fortalecer el proceso operativo de entrega del medio de pago | 1.2.1 Oportuna disponibilidad del medio de pago para ser recibido por los participantes de los programas sociales | Conservación Del Funcionamiento Del Medio De Pago En El País: Entrega de tarjetas a nuevos beneficiarios / Verificación y autenticación de datos | 1. Data de beneficiarios disponibles para verificar: (Cantidad de tarjetas a vencer / cantidad de BTHs disponibles en data para verificación) * 100) 2. % tarjetas disponibles para entregar a nuevos beneficiarios: (cantidad de tarjetas solicitadas a la EF / Cantidad de tarjetas recibidas) * 100 | Acumulado desde el 2016 al 2018 / 118013 nuevas / 308,695 actualizaciones (reemplazos) | 10,000 nuevas / 190,000 actualizaciones | Reporte de verificación de tarjetas / Reporte de entrega de tarjetas | 2 | • Verificación y actualización de datos de los BTH • Entregar tarjetas a nuevos beneficiarios de los Programas Sociales • Activación del medio de pago | Final | Enc. Operativo entrega de Tarjetas cmendoza@adess.gob.do mcaceres@adess.gob.do | Beneficiarios tarjetahabientes, Entidades Financieras, Programas Sociales | Mala convocatoria por parte de los programas | [12 empty] | 6200000 | bar: T-I 3 to T-IV 12
1.2 Fortalecer el proceso operativo de entrega del medio de pago | 1.2.1 Oportuna disponibilidad del medio de pago para ser recibido por los participantes de los programas sociales | Supervición y mejora de la gestión en las Delegaciones Provinciales | • Cantidad de visitas realizadas • Reuniones técnicas con el personal de las Delegaciones Provinciales realizadas. • Delegaciones Provinciales georeferenciadas | 4 visitas a las 33 Delegaciones Provinciales / 33 delegaciones provinciales geroreferenciadas | • 33 delegaciones (5 visitas a cada delegación) • 2 Reuniones técnicas con todo el personal de las Delegaciones Provinciales • Georeferenciación de las 33 Delegaciones Provinciales | • Cronograma de visitas a las Delegaciones Provinciales • Informes de visitas de supervisión • Programa Reuniones técnicas • Captura de pantalla sistema de georeferenciacion implementado | 3 | • Revisar el contexto / priorizar necesidades / elaborar plan de trabajo / ejecutar / evaluar ejecución / plan de acción según la evaluación • Realizar reuniones técnicas con todo el personal de las Delegaciones Provinciales. • Implementación sistema de georeferenciación de las Delegaciones Provinciales | intermedia | Gerente Delegaciones cmendoza@adess.gob.do mcaceres@adess.gob.do | Dpto. Delegaciones, DOP, DDP, Calidad, RRHH | Riesgos ambientales (tormentas, ciclones inundaciones) riesgos politico-sociales (huelgas) | [12 empty] | 1509500 | bar: T-I 2 to T-IV 12
Eje Estratégico: |  | 2. Gestión de la Red de Abastecimiento Social (RAS)
Objetivo Estratégico: |  | 2.1 Asegurar la continuidad y confiabilidad de los servicios ofrecidos por los comerciantes de la RAS
Estrategia | Resultado Esperado | Producto(s) | Indicador de producto | Línea Base | Meta | Medio de Verificación | No. | Actividades | Tipo de Actividad | Responsable | Involucrados | Riesgos Asociados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[13 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2.1 Fortalecer procesos de administración de la Red de Abastecimiento Social (RAS) | 2.1.1 Confiabilidad en la Red de Abastecimiento Social (RAS) | Líder de mi Barrio (Remodelación de comercios adheridos a la RAS) | Cantidad de colmados intervenidos | 25 | 25 colmados intervenidos | Comercios de la Red de Abastecimiento Social (RAS) intervenidos | 1 | • Seleccionar los comercios de la RAS. • Intervenir la infraestructura de los comercios seleccionados. • Capacitar el personal que labora en los comercios remodelados. • Evaluar la calidad del servicio en los comercios intervenidos. | intermedia | Encargado de Mantenimiento mferrera@adess.gob.do ofernandez@adess.gob.do | Ciudadanos en general, Participantes Tarjetahabientes, Comercios Adheridos. | No cumplir con el cronograma de trabajo. | [12 empty] | 9000717 | bar: T-II 4 to T-IV 12
2.1 Fortalecer procesos de administración de la Red de Abastecimiento Social (RAS) | 2.1.1 Confiabilidad en la Red de Abastecimiento Social (RAS) | Paneles solares para comercios RAS | Cantidad de colmados intervenidos | 400 | 400 comercios con paneles solares instalados | Comercios de la Red de Abastecimiento Social (RAS) con paneles solares instalados | 2 | • Seleccionar los comercios de la RAS. • Intervenir la infraestructura de los comercios seleccionados. • Capacitar el personal que labora en los comercios remodelados. • Evaluar la calidad del servicio en los comercios intervenidos. | intermedia | Encargado de Mantenimiento mferrera@adess.gob.do ofernandez@adess.gob.do | Comercios Adheridos, clientes internos y externos. | No cumplir con el cronograma de trabajo. | [12 empty] | 5300000 | bar: T-II 4 to T-IV 12
2.1 Fortalecer procesos de administración de la Red de Abastecimiento Social (RAS) | 2.1.1 Confiabilidad en la Red de Abastecimiento Social (RAS) | Visitas a comercios para nuevas adhesiones, reevaluaciones, traslados y cambios de nombre | Cantidad de comercios adheridos, supervisados y verificados | 874 | 1500 comercios RAS | Matriz de verificacion de comercios | 3 | • Aumentar la cantidad de comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social. • Supervisar los comercios adheridos para garantizar el cumplimiento del Reglamento de Funcionamiento de la Red de Abastecimiento Social • Disponer de información que optimice la toma de decisión, y permita seleccionar comercios con ubicación mejor vinculada a los beneficiarios. | Fianl | Analista Red Abastecimiento Social cmendoza@adess.gob.do mcaceres@adess.gob.do | • Comercios adheridos a la RAS • Entidades Financieras • Programas Sociales | Incumplimiento al cronograma por falta de recursos | [12 empty] | 2085300 | bar: T-I 2 to T-IV 12
2.1 Fortalecer procesos de administración de la Red de Abastecimiento Social (RAS) | 2.1.1 Confiabilidad en la Red de Abastecimiento Social (RAS) | Capacitación a propietarios y/o representantes de los comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social (RAS) | Cantidad de propiestarios y/o representantes de los comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social (RAS) capacitados | 2850 | 3500 comercios RAS | Convocatoria, fotos y listados de asistencia | 4 | • Capacitar de manera integral a los nuevos comerciantes adheridos a la RAS • Capacitar de manera integral a los comerciantes suspendidos por incumplimiento al Reglamento de Funcionamiento de la Red de Abastecimiento Social RAS • Fortalecer de la Ras (Red De Abastecimiento Social) | Fianl | Analista Red Abastecimiento Social cmendoza@adess.gob.do mcaceres@adess.gob.do | • Comercios adheridos a la RAS • Entidades Financieras • Programas Sociales | Comercios capacitados siguen incumpliendo con el reglamento | [12 empty] | 7929575 | bar: T-I 3 to T-IV 12
2.1 Fortalecer procesos de administración de la Red de Abastecimiento Social (RAS) | 2.1.1 Confiabilidad en la Red de Abastecimiento Social (RAS) | Conservación de la Red de Abastecimiento Social (RAS) | Cantidad de comercios supervisados | 2940 | 3,400 comercios RAS | Informe supervision de comercios | 5 | • Supervisar los comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social. • Verificar el cumplimiento del Reglamento establecido por la RAS. | Fianl | Encargado de Revision y Control cnunez@adess.gob.do dpujols@adess.gob.do | • Comercios Adheridos a la RAS. • Participantes de los programas sociales • Red de Abastecimiento Social (RAS) • Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | Riesgos ambientales (tormentas, ciclones, inundaciones) riesgos político-sociales (huelgas) Recursos financieros. | [12 empty] | 5779541 | bar: T-I 2 to T-IV 12
2.1 Fortalecer procesos de administración de la Red de Abastecimiento Social (RAS) | 2.1.1 Confiabilidad en la Red de Abastecimiento Social (RAS) | Puesta en marcha de la automatización de los servicios de la RAS | Cantidad de servicios automatizados | 0 | Un Sistema de a Sistema de Automatización de los Servicios de la RAS implementado | Captura de pantalla del sistema implementado | 6 | Implementación de software | intermedia | Analista Red Abastecimiento Social cmendoza@adess.gob.do mcaceres@adess.gob.do | DOP y Comercios adheridos a la RAS | No llegan oportunamente los recursos necesarios para el proyecto | [12 empty] | 3800000 | bar: T-I 2 to T-IV 12
2.1 Fortalecer procesos de administración de la Red de Abastecimiento Social (RAS) | 2.1.1 Confiabilidad en la Red de Abastecimiento Social (RAS) | Puesta en marcha del sistema de facturación e inventario a los comercios adheridos a la RAS | Cantidad de comercios con sistema implementado | 0 | 5,700 comercios | Captura de pantalla del sistema implementado | 7 | Implementar en los comercios identificados el Sistema de Facturación e Inventario. | intermedia | Analista Red Abastecimiento Social cmendoza@adess.gob.do mcaceres@adess.gob.do | DOP y Comercios adheridos a la RAS | No llegan oportunamente los recursos necesarios para el proyecto | [12 empty] | 0 | bar: T-I 2 to T-IV 12
Eje Estratégico: |  | 3. Administración eficiente, transparente y orientada a resultados
Objetivo Estratégico: |  | 3.1 Mejorar los procesos de la entidad con impacto en la calidad de los productos institucionales
Estrategia | Resultado Esperado | Producto(s) | Indicador de producto | Línea Base | Meta | Medio de Verificación | No. | Actividades | Tipo de Actividad | Responsable | Involucrados | Riesgos Asociados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[13 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3.1 Fortalecer el Desarrollo Organizacional de la Institución | 3.1.1 Aumentar la satisfacción de los grupos de interés | Actualización del contexto organizacional | Cantidad de grupos de interés consultados | 9 grupos de interés consultados | Consultar 9 grupos de interés | Informe del contexto, fotos | 1 | • Consultar los grupos de interés. • Recopilar y analizar los datos pertinenetes a las partes interesadas. • Comunicar los descubrimientos y sus implicaciones a la MAE. | intermedia | Analista de Proyectos lvasquez@adess.gob.do | todas las partes interesadas | Los usuarios no asisten a las convocatorias | [12 empty] | 1132750 | bar: T-I 1 to T-II 6
3.1 Fortalecer el Desarrollo Organizacional de la Institución | 3.1.2 Fortalecimiento de la calidad, seguridad e integridad de la información institucional | Realizar Seguimiento a los Controles Operacionales del Sistema. Realizar Auditoria Interna basado en la Norma ISO 9001 vigente. Realizar Auditoría Interna basado en la Norma ISO 14001 vigente. Realizar Revisión por la Dirección al Sistema Integrado de Gestión. Realizar Auditoría Externa Integrada basada en las Normas ISO 9001 y 14001 vigente. | Promedio de la sumatoria de los resultados del período, por objetivos medibles de cada componente del Sistema Integrado | 99% | ≥85% Eficacia del Sistema Integrado de Gestión | Informes de auditorías internas y externas | 2 | Realizar seguimiento a los controles operaciones del Sistema Realizar Auditoria Interna Realizar la Revisión por la Dirección Realizar Auditoria Externa | intermedia | Analista del Sistema de Gestión de la Calidad yreyes@adess.gob.do jmelo@adess.gob.do | todas las partes interesadas | No cumplir con el cronograma de trabajo | [12 empty] | 3153000 | bar: T-I 1 to T-IV 12
3.1 Fortalecer el Desarrollo Organizacional de la Institución | 3.1.2 Fortalecimiento de la calidad, seguridad e integridad de la información institucional | Plan de Trabajo 2019, Comisión Ética Publica ADESS | % de ejecución del Project Plan | 0 | Cumplir el plan de trabajo | Fotos, reportes de avances de trabajos realizadas | 3 | • Capacitar en temas de ética pública. • Evaluar el clima ético institucional (reuniones, buzones, email, etc). • Retroalimentar a las instituciones rectoras sobre la gestión de la institución en el cumplimiento de los requisitos del marco legal de la ética pública. | intermedia | Analista de Revision y Control vperdomo@adess.gob.do | Colaboradores de ADESS, CEP ADESS, DIGEIG | Asistencia del personal de la Adess a las actividades | [12 empty] | 200000 | bar: T-I 1 to T-IV 12
3.1 Fortalecer el Desarrollo Organizacional de la Institución | 3.1.2 Fortalecimiento de la calidad, seguridad e integridad de la información institucional | Implantación Módulos BTH SIASS v2 | Cantidad de módulos implementados versus lo planificado. | 0 | Implementar la segunda versión del SIASS Fase 3 | Captura de pantalla de los módulos en funcionamiento de la herramienta tecnológica, Informes, Documentos de Pruebas, Certificación y Pase a Producción | 4 | • Diagnosticar las nuevas necesidades y elementos no incluidos en la versión en producción. • Implementación Modulo BTH - Gestión de Beneficiarios • Implementación Modulo Gestión de Entrega de Tarjetas • Implementación Modulo de Reclamaciones • Implementación Modulo Reemplazo de Tarjetas • Implementación Modulo de la RAS | intermedia | Gerente de desarrollo de Aplicaciones rcolon@adess.gob.do eacosta@adess.gob.do | Participantes tarjetahabientes, Comerciantes adheridos RAS, Servidores Públicos. | Variación de la tasa cambiaria de divisa que aumente el valor de los recursos ya presupuestados. | [12 empty] | 1460368 | bar: T-I 1 to T-IV 12
3.1 Fortalecer el Desarrollo Organizacional de la Institución | 3.1.2 Fortalecimiento de la calidad, seguridad e integridad de la información institucional | Fortalecimiento infraestructura tecnológica | • Plan de actualización de equipos, aplicaciones y servicios tecnológicos elaborado • Cantidad de equipos, aplicaciones y servicios tecnológicos actualizados. • Cantidad de equipos, aplicaciones y servicios tecnológicos implementados | 0 | Reemplazo de 20 equipos de usuarios finales identificados como los más obsoletos durante el año 2019. Reemplazo de 5 equipos multifuncionales centrales para el 2019. La renovación de todas las aplicaciones implementadas por suscripción extendida por 1 año posterior a la fecha de expiración. Mejora de la solución de Monitoreo del centro de datos para el 2019. Implementación de 20 cuentas de correos en la nube para ejecutivos para el 2019. | Reportes de las soluciones implementadas con sus respectivas tramitaciones como evidencias. | 5 | • Renovación Solución Services Desk (Manage Engine) • Renovación Solución Desktop Manager (Manage Engine) • Renovación Application Manager (Manage Engine) • Renovación Operation Manager (Manage Engine) • Renovación Soporte y Mantenimiento Plataforma DELL EMC • Renovación Solución Monitoreo DataCenter (APC Struxureware Expert) • Actualización y Renovación Equipos PC de Usuarios • Reemplazo Impresoras Multifuncionales de Piso • Implementación Exchange Server 2016 | intermedia | Encargado de Sistemas, Redes y Soporte rcolon@adess.gob.do hmartinez@adess.gob.do | Servidores Públicos. | Variación de Precio por Aumento Tasa Cambiaria | [12 empty] | 7559552 | bar: T-I 3 to T-IV 10
3.1 Fortalecer el Desarrollo Organizacional de la Institución | 3.1.2 Fortalecimiento de la calidad, seguridad e integridad de la información institucional | Fortalecimiento soluciones de telecomunicaciones | Reemplazo de equipos realizados. | 0 | • Reemplazo de 20 aparatos telefónicos IP para el año 2019. • Adquisición de licencias adicionales del Call Manager (Central Telefónica) para activar funcionalidades de portabilidad de la extensión telefónica a teléfonos móvil inteligentes. • Reemplazo de 2 Core Switch para el año 2019. | Contratos realizados, equipos reemplazados, pruebas realizadas. | 6 | • Renovación Licencia y Soporte Solución Call Center • Upgrade Switchs (BackBone y Pisos) | intermedia | Encargado de Sistemas, Redes y Soporte rcolon@adess.gob.do hmartinez@adess.gob.do | Servidores Públicos. | Variación de Precio por Aumento Tasa Cambiaria | [12 empty] | 8038160 | bar: T-I 3 to T-III 9
3.1 Fortalecer el Desarrollo Organizacional de la Institución | 3.1.2 Fortalecimiento de la calidad, seguridad e integridad de la información institucional | Fortalecimiento sistemas seguridad de la información | Certificación NORTIC A7 | 0 | • Implementar documentos obligatorios según SGSI definidos en ISO 27001 durante el año 2019. • Certificación A7 NORTIC-OPTIC durante el año 2019. • Completar evaluación sobre vulnerabilidades TIC de la infraestructura tecnológica en producción durante el año 2019. • Implementación de 2 equipos de seguridad UTM en el centro de datos durante el año 2019 / renovacion de licencias de software 2.4 y adquisicion de nuevas,ademas de otros equipos hardware sobre proteccion del sistema TIC 6.7 | Certificación NORTIC A7, Documentos, procedimientos y formularios SGSI controlados, Trámites de constancia de implementación. | 7 | • Renovación Mcafee Suite Protection (AntiVirus) • Renovación FortiCare y FortiGuard Equipos Seguridad FORTINET • Consultoría Implementación Sistema de Gestión de Seguridad • Equipos UTM Seguridad Perimetral y Segmentación de Redes Data Center | intermedia | Encargado de Sistemas, Redes y Soporte rcolon@adess.gob.do hmartinez@adess.gob.do | Servidores Públicos, RAS (Red de Abastecimiento Social), BTH (Beneficiario Tarjetahabiente) | Variación de Precio por Aumento Tasa Cambiaria | [12 empty] | 9127606.8 | bar: T-I 1 to T-IV 12
3.1 Fortalecer el Desarrollo Organizacional de la Institución | 3.1.2 Fortalecimiento de la calidad, seguridad e integridad de la información institucional | Puesta en marcha plan de continuidad servicios TIC | Efectividad del plan de desastre=Cantidad de ejecuciones/cantidad ejecuciones exitosas | 0 | Se lograra contar con un site externo donde se alojaran las infraestructura tecnológica que permita dar continuidad a los procesos críticos según mapa de proceso durante el año 2019. | Reporte de plan de prueba ejecutado | 8 | • Líneas Secundarias Delegaciones Provinciales • Implementación Site Alterno y Plan de Continuidad de los Negocios | intermedia | Encargado de Sistemas, Redes y Soporte rcolon@adess.gob.do hmartinez@adess.gob.do | Servidores Públicos, RAS (Red de Abastecimiento Social), BTH (Beneficiario Tarjetahabiente) | Variación de Precio por Aumento Tasa Cambiaria | [12 empty] | 5411952 | bar: T-I 1 to T-IV 12
3.1 Fortalecer el Desarrollo Organizacional de la Institución | 3.1.2 Fortalecimiento de la calidad, seguridad e integridad de la información institucional | Plan de mantenimiento preventivo TIC | Cumplimiento ejecución de los mantenimientos programados=Cantidad de Mantenimientos Preventivos Ejecutados/Cantidad de Mantenimientos Preventivos Programados | 0 | Cumplimiento con los indicadores de mantenimientos preventivos definidos en el cronograma de MP 2019. | Formularios de mantenimiento preventivo completados | 9 | • Mantenimiento Preventivo Data Center (1er Semestre) • Mantenimiento Preventivo OP y Delegaciones • Mantenimiento Preventivo Data Center (2do Semestre) | intermedia | Encargado de Sistemas, Redes y Soporte rcolon@adess.gob.do hmartinez@adess.gob.do | Servidores Públicos. | Variación de Precio por Aumento Tasa Cambiaria | [12 empty] | 3714857.12 | bar: T-I 1 to T-IV 12
3.1 Fortalecer el Desarrollo Organizacional de la Institución | 3.1.2 Fortalecimiento de la calidad, seguridad e integridad de la información institucional | Fortalecimiento normas, políticas y procesos TIC | Cumplimiento de las actividades Total de actividades realizadas del Proyecto = ---------------------------------------- x 100 Total de actividades | 0 | Implementar procedimientos, políticas, documentos controlados y formularios de la DTIC. | Políticas, procedimientos, documentos controlados y formularios de la DTIC formalizados, publicados e inducidos. | 10 | • Revisar la documentación y los registros de la DTIC. • Elaborar nuevos procedimientos, políticas, documentos controlados y formularios. • Mejorar los procedimientos, políticas, documentos controlados y formularios. • Verificar el cumplimiento eficiente de los objetivos de la documentación y los registros de la DTIC. • Verificar el cumplimiento de los indicadores de los SLA de la DTIC. • Elaborar informes sobre los indicadores de los SLA de la DTIC. • Identificar mejoras que optimicen los servicios ofrecidos por la DTIC. • Verificar el cumplimiento de las mejoras implementadas para optimizar los servicios ofrecidos por la DTIC. | intermedia | Encargado de Sistemas, Redes y Soporte rcolon@adess.gob.do hmartinez@adess.gob.do | Servidores Públicos. | Variación de Precio por Aumento Tasa Cambiaria | [12 empty] | 750000 | bar: T-I 1 to T-IV 12
3.1 Fortalecer el Desarrollo Organizacional de la Institución | 3.1.2 Fortalecimiento de la calidad, seguridad e integridad de la información institucional | Sistema de climatización en la sede | Sistema de climatización instalado y funcionando | 0 | Instalas sistema de climatización en la sede | Sistema de climatización en la sede funcionando, informes de funcionameinto | 11 | Instalar sistema de climatización en la sede | intermedia | Encargado de Mantenimiento mferrera@adess.gob.do ofernandez@adess.gob.do | clientes internos y externos. | No cumplir con el cronograma de trabajo. | [12 empty] | 10000000 | bar: T-I 2 to T-IV 12
3.1 Fortalecer el Desarrollo Organizacional de la Institución | 3.1.2 Fortalecimiento de la calidad, seguridad e integridad de la información institucional | Fortalecimiento Sistema de Planificacion | % de cumplimiento de la planificación establecida | 0 | ≥ 95% de ccumplimiento de la planificación establecida | Minutas de reunion, fotos, listas de asistencias, informes de gestion | 12 | Analizar contexto / Elaborar POA proximo año / Seguimientos ejecucion POA en SIGOB / Revision logros PEI y actualizacion / Actualizar, dar seguimiento, evaluar y tomar acciones en base a las evaluaciones sobre la gestion de riesgo / Actualizar, dar seguimiento, evaluar y tomar acciones en base a las evaluaciones sobre la gestion de partes interesadas / Seguimiento a los indicadores institucionales de procesos, metas y de los sistemas del gobierno / Construir permanetemente una cultura de mejora continua basada en la planificacion y en el pensamiento basado en riesgo en la institucion | intermedia | Analista de Proyectos lvasquez@adess.gob.do | clientes internos y externos. | Los usuarios no asisten a las convocatorias | [12 empty] | 500000 | bar: T-I 1 to T-IV 12
3.1 Fortalecer el Desarrollo Organizacional de la Institución | 3.1.2 Fortalecimiento de la calidad, seguridad e integridad de la información institucional | Creación de la División de Atención al Servicio | División de Atención al Servicio creada | 0 | División de Atención al Servicio creada | Captura de pantalla del sistema implementado | 13 | • Realizar un levantamiento de las necesidades • Disponer de un Sistema Automatizado de medicion de los Servicios • Implementar dicho sistema en la entidad. | intermedia | Analista Red Abastecimiento Social dquezada@adess.gob.do, cmendoza@adess.gob.do mcaceres@adess.gob.do | Dpto. Delegaciones, DOP, Calidad, RAS, BTHs | No llegan oportunamente los recusos necesarios para el proyecto | [12 empty] | 1125000 | bar: T-I 2 to T-IV 12
3.1 Fortalecer el Desarrollo Organizacional de la Institución | 3.1.3 Institucionalizada la gestión de planificación | Plan de mantenimiento planta física, flotilla de vehículos y equipos | % de ejecución del Project Plan | 0 | 95% | Los equipos y la infraestructura de acuerdo a los estándares y/o protocolos de funcionamiento y mantenimiento. | 14 | • Garantizar el buen funcionamiento de la flotilla vehicular. • Mostrar un edificio y delegaciones en buenas condiciones. • Garantizar el buen funcionamiento de los equipos de la entidad. | intermedia | Encargado de Mantenimiento mferrera@adess.gob.do ofernandez@adess.gob.do | Clientes internos y externos, Ciudadanos en general, Participantes Tarjetahabientes, Comercios Adheridos | No cumplir con el cronograma de trabajo. | [12 empty] | 7200000 | bar: T-I 1 to T-IV 12
3.1 Fortalecer el Desarrollo Organizacional de la Institución | 3.1.4 Optima Gestión del Capital Humano | Fortalecimiento de la Gestión Humana | cantidad de actividades realizadas | 8 | 5 actividades | Informe de actividades, listas de asistencias | 15 | Formando equipos integradess Recorrido vocacional Pasantía Adessitos Programa de salud “cuerpo y mente sana” Excelencia académica | intermedia | Gerente Recursos Humanos yabreu@adess.gob.do jrodriguez@adess.gob.do | Personal de la institución | No lograr mejorar el compromiso y desempeño de los colaboradores | [12 empty] | 11800000 | bar: T-I 1 to T-IV 12
3.1 Fortalecer el Desarrollo Organizacional de la Institución | 3.1.4 Optima Gestión del Capital Humano | Capacitación de los servidores públicos de la ADESS | cantidad de actividades realizadas | 51 | 60 actividades formativas | Informe de actividades, listas de asistencias, fotos | 16 | • Retroalimentar a los servidores públicos sobre las capacitaciones solicitadas. • Analizar el resultado de las evaluaciones de desempeño y detección de necesidades de capacitación. • Crear y actualizar el cronograma de capacitaciones. • Evaluar la eficacia de las capacitaciones. • Validar el cierre las brechas. | intermedia | Coordinadora de Capacitación y Desarrollo yabreu@adess.gob.do brodriguez@adess.gob.do | Personal de la institución | Los usuarios no asisten a las capacitaciones | [12 empty] | 3200000 | bar: T-I 1 to T-IV 12
3.1 Fortalecer el Desarrollo Organizacional de la Institución | 3.1.5 Posicionada la imagen corporativa institucional | Plan de comunicaciones | Cantidad de informaciones publicadas | 0 | Comunicar las oportunidades comunicacionales por los medios de comunicación y las redes sociales todos los meses | Informe de actividades, fotos, captura de pantalla de publicaciones | 17 | • Identificar las oportunidades comunicacionales • Comunicar las informaciones relevantes de la institución por los medios de comunicación • Comunicar las informaciones relevantes de la institución por las redes sociales | intermedia | Enc. de comunicaciones adess.comunicaciones@gmail.com | Todos las partes interesadas | No llegan oportunamente los recursos requeridos | [12 empty] | 0 | bar: T-I 1 to T-IV 12
3.1 Fortalecer el Desarrollo Organizacional de la Institución | 3.1.7 Institucionalizada la gestión de la innovación | Implantación Canales IVR y Móbil para Autogestión de los Servicios | Cantidad de herramientas tecnológicas implementadas versus las planificadas. | 0 | • Implementar Canal Móvil ADESS • Implementar Canal Tele ADESS • Fortalecimiento y mejora ADESS En Línea | Captura de pantalla de los módulos en funcionamiento de la herramienta tecnológica AdessCloud 365, Informes, Documentos de Pruebas, Certificación y Pase a Producción | 18 | • Habilitar los canales IVR y Móbil • Automatizar la comunicación y la gestion de los servicios entre los participantes de los programas sociales, ciudadanos clientes, comerciantes de la RAS y la institución | intermedia | Encargado División Aseguramiento y Calidad rcolon@adess.gob.do orodriguez@adess.gob.do rmartinez@adess.gob.do | Participantes tarjetahabientes, Comerciantes adheridos RAS, Servidores Públicos. | Variación de la tasa cambiaria de divisa que aumente el valor de los recursos ya presupuestados. | [12 empty] | 2147600 | bar: T-I 1 to T-IV 12
3.1 Fortalecer el Desarrollo Organizacional de la Institución | 3.1.7 Institucionalizada la gestión de la innovación | Fortalecimiento y mejoras ADESSCLOUD 365 | Cantidad de herramientas tecnológicas implementadas versus las planificadas. | 0 | • Mejoras continua a los módulos actuales ya existentes. • Desarrollar un módulo de Mantenimiento de Parámetros MPRM. • Desarrollar un módulo de Seguridad (Usuarios, Roles, Perfiles) MSEC. • Migración Plataforma AdessCloud 365 a Windows IIS | Captura de pantalla de los módulos en funcionamiento de la herramienta tecnológica AdessCloud 365, Informes, Documentos de Pruebas, Certificación y Pase a Producción | 19 | • Fortalecimientos Modulos Actuales • Implementación Modulo de Parámetros • Implementación Modulo de Seguridad • Migración Plataforma a Windows IIS | intermedia | Encargado División Aseguramiento y Calidad rcolon@adess.gob.do orodriguez@adess.gob.do rmartinez@adess.gob.do | Participantes tarjetahabientes, Comerciantes adheridos RAS, Servidores Públicos. | Variación de la tasa cambiaria de divisa que aumente el valor de los recursos ya presupuestados. | [12 empty] | 674960 | bar: T-I 1 to T-IV 12